## Hoja1
Aprobado en la primera sesión ordinaria de fecha 28 de enero de 2021.
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2021
| No. | Nombre de la Obra o Proyecto | Ubicación | Periodo de ejecución (probable) | Monto a invertir | Ramo
| 1 | Adecuación de espacios para la habilitación de Oficinas Registrales del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en 12 estados de la República Mexicana (Bloque 1). | Diversos estados de la República Mexicana. | 4 de abril a 9 de mayo de 2021 | $3’535,000.00 | Obra pública
| 2 | Adecuación de espacios para la habilitación de Oficinas Registrales del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en 12 estados de la República Mexicana (Bloque 2). | Diversos estados de la República Mexicana. | 4 de abril a 9 de mayo de 2021 | $3’535,000.00 | Obra pública
| 3 | Elaboración de proyecto ejecutivos para Adecuación de espacios para la habilitación de Oficinas de la representación estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en 13 estados de la República Mexicana. | NO APLICA | 22 de febrero al 15 de marzo de 2021 | 400000 | Servicios relacionados con la obra pública.
| 4 | Adecuación de espacios para la habilitación de Oficinas de la representación estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el estado de Aguascalientes. | Aguascalientes | 1 de junio al 31 de agosto de 2021 | $3’535,000.00 | Obra pública
| 5 | Adecuación de espacios para la habilitación de Oficinas de la representación estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el estado de Baja California. | Baja California | 1 de junio al 31 de agosto de 2021 | $3’535,000.00 | Obra pública
| 6 | Adecuación de espacios para la habilitación de Oficinas de la representación estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el estado de Baja California Sur. | Baja California Sur | 1 de junio al 31 de agosto de 2021 | $3’535,000.00 | Obra pública
| 7 | Adecuación de espacios para la habilitación de Oficinas de la representación estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el estado de Colima | Colima | 1 de junio al 31 de agosto de 2021 | $3’535,000.00 | Obra pública
| 8 | Adecuación de espacios para la habilitación de Oficinas de la representación estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el estado de Guanajuato | Guanajuato | 1 de junio al 31 de agosto de 2021 | $3’535,000.00 | Obra pública
| 9 | Adecuación de espacios para la habilitación de Oficinas de la representación estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el estado de Guerrero | Guerrero | 1 de junio al 31 de agosto de 2021 | $3’535,000.00 | Obra pública
| 10 | Adecuación de espacios para la habilitación de Oficinas de la representación estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el estado de Morelos | Morelos | 1 de junio al 31 de agosto de 2021 | $3’535,000.00 | Obra pública
| 11 | Adecuación de espacios para la habilitación de Oficinas de la representación estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el estado de Oaxaca | Oaxaca | 1 de junio al 31 de agosto de 2021 | $3’535,000.00 | Obra pública
| 12 | Adecuación de espacios para la habilitación de Oficinas de la representación estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el estado de Puebla | Puebla | 1 de junio al 31 de agosto de 2021 | $3’535,000.00 | Obra pública
| 13 | Adecuación de espacios para la habilitación de Oficinas de la representación estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el estado de Querétaro | Querétaro | 1 de junio al 31 de agosto de 2021 | $3’535,000.00 | Obra pública
| 14 | Adecuación de espacios para la habilitación de Oficinas de la representación estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el estado de Quintana Roo | Quintana Roo | 1 de junio al 31 de agosto de 2021 | $3’535,000.00 | Obra pública
| 15 | Adecuación de espacios para la habilitación de Oficinas de la representación estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el estado de Tlaxcala | Tlaxcala | 1 de junio al 31 de agosto de 2021 | $3’535,000.00 | Obra pública
| 16 | Adecuación de espacios para la habilitación de Oficinas de la representación estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el estado de Veracruz | Veracruz | 1 de junio al 31 de agosto de 2021 | $3’535,000.00 | Obra pública
| 17 | Supervisión de la Adecuación de espacios para la habilitación de Oficinas de la representación estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en los estados de Baja California, Baja California Sur, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo. | Baja California, Baja California Sur, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo | 1 de junio al 31 de agosto de 2021 | $1’400,000.00 | Servicios relacionados con la obra pública.
| 18 | Supervisión de la Adecuación de espacios para la habilitación de Oficinas de la representación estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Colima. | Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Colima | 15 de junio al 15 de septiembre 2021 | $1’400,000.00 | Servicios relacionados con la obra pública.
| 19 | Supervisión de la Adecuación de espacios para la habilitación de Oficinas de la representación estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala | Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala | 15 de junio al 15 de septiembre 2021 | $1’400,000.00 | Servicios relacionados con la obra pública.
| 20 | Elaboración de proyecto ejecutivo para la Adecuación de espacios en el inmueble ubicado en carretera Picacho-Ajusco No. 714, colonia Torres de Padierna, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14209, Ciudad de México, para la Instalación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Segunda Etapa). | CDMX | 1 de marzo al 15 de abril de 2021 | 600000 | Servicios relacionados con la obra pública.
| 21 | Adecuación de espacios en el inmueble ubicado en carretera Picacho-Ajusco No. 714, colonia Torres de Padierna, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14209, Ciudad de México, para la Instalación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Segunda Etapa). | CDMX | 16 de mayo al 31 de agosto de 2021 | $32’000,000.00 | Obra pública.
| 22 | Supervisión de la Adecuación de espacios en el inmueble ubicado en carretera Picacho-Ajusco No. 714, colonia Torres de Padierna, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14209, Ciudad de México, para la Instalación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (Segunda Etapa). | CDMX | 1 de abril al 15 de septiembre 2021 | $2’000,000.00 | Servicios relacionados con la obra pública.
| 23 | Mantenimiento mayor al Archivo general de la STPS, ubicado en Av. Centenario s/n, Lomas de Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. | Estado de México | 1 de marzo al 30 de abril 2021 | $3’000,000.00 | Obra pública.
$94’625,000.00