## a) Cronograma
a) Cronograma
PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2021 (PADA)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Id | OBJETIVO | Id | ACTIVIDAD | ÁREAS RESPONSABLES | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE | [5 empty] | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE | [5 empty] | OBSERVACION | ENTREGABLE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Dar seguimiento al proyecto de adecuación del inmueble para reubicar el archivo de Concentración de la SFP | 1.1 | Solicitar estatus de avance del proyecto para coadyuvar en el tema de archivos. | DGRMSG | [62 empty] | Este proyecto se trabajará de manera coordinada con las áreas involucradas de acuerdo a sus funciones, para llevar a cabo la adecuación en el inmueble. | Correo electrónico. | bar: FEBRERO 1
2 | Solicitar la migración de los expedientes del SOA al SICOA para obtener el 100% de expedientes migrados en las UA’s, OIC’s y de la UR’s. | 2.1 | Solicitar a las UA’s, OIC’s y de la UR’s. a través de los RAT la migración de los expedientes del SOA al SICOA | UA's, OIC's y UR's | [62 empty] | Estará sujeta a la migración de los expedientes por las áreas generadoras, se verá afectada de no cumplir con la migración. | Oficio/correo electrónico. | bar: FEBRERO 3; ABRIL 3; JULIO 3; OCTUBRE 3; DICIEMBRE 2
|  | 2.2 | Reporte semestral de seguimiento | UA's, OIC's y UR's | [62 empty] | Recibir reporte semestral para verificar los avances | Correo electrónico. | bar: MAYO 1; AGOSTO 1; NOVIEMBRE 1
3 | Elaborar y aplicar a las UA’s, OIC’s, UR’s, el “Diagnóstico general para los archivos de la SFP”. | 3.1 | 3.1 Aplicar el diagnóstico a través de los RAT’s. | ACA-CIDOC | [62 empty] | Se realizará la solicitud a traves de los RAT conforme el nuevo RI | Oficio/correo electrónico. | bar: FEBRERO 2 to JULIO 1; AGOSTO 2 to DICIEMBRE 3
|  | 3.2 | 3.2 Reporte trimestral de seguimiento. | ACA-CIDOC | [62 empty] | El diagnostico contemplará el ciclo vital de la documentación, asi como las condiciones fisicas de los archivos. Se dará seguimiento al cumplimiento. | Oficio. | bar: ABRIL 2; MAYO 2; JULIO 2; OCTUBRE 2; DICIEMBRE 2
4 | Actualizar expedientes registrados en el SICOA. | 4.1 | 4.1 Solicitar a los RAT’s semestralmente de manera electrónica el Inventario General de los expedientes abiertos y registrados por las UA’s, OIC’s, UR’s, en el Sistema Institucional de Control y Organización de Archivos (SICOA). | UA's, OIC's y UR's | [62 empty] | afectará el cumplimiento de esta actividad, que no se registren los expedientes por las Unidades Administrativas | Correo electrónico. | bar: JULIO 3; DICIEMBRE 1
5 | Solicitar en electrónico a las UA’s de la SFP, el Listado de Documentos de Comprobación Administrativa Inmediata generados en el año 2019 y anteriores para su revisión y trámite correspondiente. | 5.1 | 5.1 Solicitar a los RAT los listados de DECAI para revisión del ACA. | ACA-CIDOC-RAT | [62 empty] | El listado se deberá apegar en lo estricto a los 20 tipos de Documentos de Comprobación Administrativa Inmediata integrado en el último Catálogo de Disposición Documental validado por el AGN. | Listado en medio electrónico. | bar: ENERO 3 to DICIEMBRE 1
|  | 5.2 | 5.2 Listados revisados y validados por el ACA | ACA-CIDOC | [62 empty] | En el supuesto que las áreas no entreguen listados, no se puede continuar con el proceso. | Correo electrónico. | bar: ENERO 3 to DICIEMBRE 1
6 | Dar seguimiento a las solicitudes de baja documental pendientes de dictaminar por parte del AGN | 6.1 | 6.1 Solicitar el estatus de avance al AGN con la finalidad de coadyuvar y agilizar la dictaminación de las bajas documentales. | ACA | [62 empty] | Enviar soliictud al AGN | Oficio/correo electrónico. | bar: FEBRERO 2 to JULIO 4
|  | 6.2 | 6.2 Solventar las recomendaciones que resulten de la revisión emitida por el AGN. | ACA-AGN | [62 empty] | Esta actividad estará sujeta a la respuesta que emita el AGN | Oficio/correo electrónico. | bar: FEBRERO 2 to NOVIEMBRE 5
|  | 6.3 | 6.3 Someter al Comité de Bienes Muebles las solicitudes de baja documental que fueron dictaminadas como procedentes por el AGN, para su desincorporación. | ACA-CIDOC | [62 empty] | En caso de que el AGN no autorice bajas documentales como procedentes, no se poodrá someter al Comité de Bienes Muebles | Oficio/correo electrónico. | bar: MARZO 5; JUNIO 5; SEPTIEMBRE 5; DICIEMBRE 2
7 | Identificar los expedientes duplicados en el SICOA que se encuentren en resguardo en el Archivo de Concentración | 7.1 | Emitir listados de expedientes reclasificados. | ACA-RAT | [62 empty] | Que no se otorgue valdación por el RAT impedirá la emisión del listado versión final. | Oficio/correo electrónico. | bar: ENERO 4; FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4
8 | Valorar la documentación que resguarda el archivo de Concentración para Identificar los expedientes de las Unidades Administrativas que ya prescribieron sus valores primarios y cumplieron su plazo de conservación. | 8.1 | 8.1 Elaborar el Calendario de caducidades de los expedientes que hayan prescrito sus valores primarios y cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración | ACA-CIDOC | [62 empty] | Se solicitará la anuencia a los titulares de la Unidades Administrativas para iniciar el procedimiento de baja documental al área generadora que ingreso la documentación o bien en apego a lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley General de Archivos.Se solicitará la anuencia a los titulares de la Unidades Administrativas para iniciar el procedimiento de baja documental al área generadora que ingreso la documentación o bien en apego a lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley General de Archivos. | Publicaciones mensuales a través de comunicación interna, correos, infografías, viernes de charlas y/o asesorías técnicas archivísticas. | bar: ENERO 5; FEBRERO 5; MARZO 5; ABRIL 5; MAYO 5; JUNIO 5; JULIO 5; AGOSTO 5; SEPTIEMBRE 6; OCTUBRE 5; NOVIEMBRE 5
|  | 8.2 | 8.2 Elaborar “Calendario para trámites de baja documental de las UA’s ante el ACA”. | ACA-CIDOC | [62 empty] | Se contemplara un calendario para dar seguimiento a los trámites. | Proyecto de diagnostico. | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3
|  | 8.3 | 8.3 Identificar físicamente en el Archivo de Concentración los expedientes que hayan prescrito sus valores primarios y cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración, conforme al “Calendario para trámites de baja documental de las UA’s ante el ACA”. | ACA-CIDOC | [62 empty] | Actividad sujeta al acceso a las instalaciones del Archivo de Concentración del CIDOC, derivado de la Pandemia por COVID 19 | versión preliminar de inventario | bar: FEBRERO 1 to NOVIEMBRE 5
|  | 8.4 | 8.4 Elaborar inventarios de baja documental de los expedientes que resguarda el Archivo de Concentración de las Unidades Administrativas | ACA-CIDOC | [62 empty] | Versión para validación del titular de la Unidad Administrativa. | correo electrónico/inventario de baja documental | bar: FEBRERO 1 to NOVIEMBRE 5
9 | Solicitar la anuencia de las UA’s para promover la baja documental ante las instancias correspondientes. | 9.1 | 9.1 Enviar mediante oficio a los titulares de las unidades los inventarios de baja documental. | ACA-CIDOC | [62 empty] | Se solicitará la anuencia a los titulares de la Unidades Administrativas para iniciar el procedimiento de baja documental al área generadora que ingresó la documentación o bien en apego a lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley General de Archivos. | Oficio/correo electrónico. | bar: FEBRERO 3 to JUNIO 5
10 | Brindar a través de diferentes medios de comunicación la capacitación en gestión documental y administración de archivos a los servidores públicos de la SFP. | 10.1 | 10.1 realizar las gestiones necesarias para la capacitación | ACA | [62 empty] | Se realizara a la DGRH, la consulta del universo a capacitar en materia de archivos. | oficio/correo electrónico | bar: FEBRERO 5; ABRIL 5; JUNIO 5; SEPTIEMBRE 6; NOVIEMBRE 5
11 | Sensibilizar a los servidores públicos de la Secretaría, en materia de archivos, mediante publicaciones mensuales, a través de comunicación interna, correos, infografías, viernes de charlas y/o asesorías técnicas archivísticas. | 11.1 | Elaborar los contenidos para mensajes en materia de archivos. | ACA-CIDOC | [62 empty] | Se enviará correo de solicitud. | oficio/correo electrónico | bar: FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 3
|  | 11.2 | Difundir la información a los servidores públicos a través de los diferentes medios institucionales. | ACA-CIDOC | [62 empty] | difución de la infromación | Oficio o correo electrónico. | bar: FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 3
12 | Actualizar el Cuadro General de clasificación Archivística y el catálogo de disposición documental con base en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, SFP publicado en el D.O.F el 16 de abril de 2020. | 12.1 | Elaborar de manera coordinada con las Unidades Administrativas y los OIC’s y UR´s las fichas técnicas de valoración de las series documentales y que, en conjunto, conforman el cuadro general de clasificación Archivística y el catálogo de disposición documental. | ACA-CIDOC-UA´s, OIC´s | [62 empty] | Se enviará oficio de solicitud. | Oficio. | bar: FEBRERO 3 to OCTUBRE 5
SIGLAS | SIGNIFICADO
ACA | ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS
AGN | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
DGRH | DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DGRMSG | DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DGTI | DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
OICs | ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
RATs | RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRAMITE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA
RAC | RESPONSABLE DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN
UAs | UNIDADES ADMINISTRATIVAS
URs | UNIDADES DE RESPONSABILIDADES
Unidad de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
Área Coordinadora de Archivos

## b) Formato de reporte
b) Formato de reporte
PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO 2021 (PADA)
FORMATO PARA REPORTES
Id | OBJETIVO | Id | ACTIVIDAD | ÁREAS RESPONSABLES |  | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE | [5 empty] | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE | [5 empty] | OBSERVACION / MOTIVO DEL NO CUMPLIMIENTO | ENTREGABLE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Dar seguimiento al proyecto de adecuación del inmueble para reubicar el archivo de Concentración de la SFP | 1.1 | Solicitar estatus de avance del proyecto para coadyuvar en el tema de archivos. | DGRMSG/CIDOC | [64 empty] | Correo electrónico. | bar: FEBRERO 4 to FEBRERO 5
2 | Solicitar la migración de los expedientes del SOA al SICOA para obtener el 100% de expedientes migrados en las UA’s, OIC’s y de la UR’s. | 2.1 | Solicitar a las UA’s, OIC’s y de la UR’s. a través de los RAT la migración de los expedientes del SOA al SICOA | UA's, OIC's y UR's | [64 empty] | Oficio/ listado en medio electrónico | bar: FEBRERO 4; ABRIL 4; JULIO 4; OCTUBRE 4; DICIEMBRE 3
|  | 2.2 | Reporte semestral de seguimiento | ACA | [64 empty] | Correo electrónico. | bar: MAYO 2; AGOSTO 2; NOVIEMBRE 2
3 | Elaborar y aplicar a las UA’s, OIC’s, UR’s, el “Diagnóstico general para los archivos de la SFP”. | 3.1 | 3.1 Aplicar el diagnóstico a través de los RAT’s. | RAC | [64 empty] | Oficio/correo electrónico. | bar: FEBRERO 5; MARZO 5; ABRIL 5; MAYO 5; JULIO 5; AGOSTO 5; SEPTIEMBRE 6; OCTUBRE 5; NOVIEMBRE 5
|  | 3.2 | 3.2 Reporte trimestral de seguimiento. | ACA | [64 empty] | Oficio/corre | bar: FEBRERO 5; MARZO 5; ABRIL 5; MAYO 5; JULIO 5; AGOSTO 5; SEPTIEMBRE 6; OCTUBRE 5; NOVIEMBRE 5
4 | Actualizar expedientes registrados en el SICOA. | 4.1 | 4.1 Solicitar a los RAT’s semestralmente de manera electrónica el Inventario General de los expedientes abiertos y registrados por las UA’s, OIC’s, UR’s, en el Sistema Institucional de Control y Organización de Archivos (SICOA). | ACA | [64 empty] | Correo electrónico. | bar: JULIO 5; DICIEMBRE 3
5 | Solicitar en electrónico a las UA’s de la SFP, el Listado de Documentos de Comprobación Administrativa Inmediata generados en el año 2018 y anteriores para su revisión y trámite correspondiente. | 5.1 | 5.1 Solicitar a los RAT los listados para revisión del ACA. | RAT | P | [63 empty] | Listado en medio electrónico. | bar: FEBRERO 4; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 5
|  | 5.2 | 5.2 Listados revisados y validados por el ACA | ACA-CIDOC | R | [63 empty] | Correo electrónico. | bar: FEBRERO 5; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; DICIEMBRE 1
6 | Dar seguimiento a las solicitudes de baja documental pendientes de dictaminar por parte del AGN | 6.1 | 6.1 Solicitar el estatus de avance al AGN con la finalidad de coadyuvar y agilizar la dictaminación de las bajas documentales. | ACA | R | bar: FEBRERO 5 to DICIEMBRE 1
|  | 6.2 | 6.2 Solventar las recomendaciones que resulten de la revisión emitida por el AGN. | ACA-DGRH | P | [63 empty] | Oficio/correo electrónico. | bar: FEBRERO 5 to DICIEMBRE 1
|  | 6.3 | 6.3 Someter al Comité de Bienes Muebles las solicitudes de baja documental que fueron dictaminadas como procedentes por el AGN, para su desincorporación. |  | R | [63 empty] | Oficio/correo electrónico. | bar: FEBRERO 5 to DICIEMBRE 1
7 | Identificar los expedientes duplicados en el SICOA que se encuentren en resguardo en el Archivo de Concentración | 7.1 | Emitir listados de expedientes reclasificados. | ACA | P | [63 empty] | Oficio/correo electrónico. | bar: FEBRERO 5 to DICIEMBRE 1
8 | Valorar la documentación que resguarda el archivo de Concentración para Identificar los expedientes de las Unidades Administrativas que ya prescribieron sus valores primarios y cumplieron su plazo de conservación. | 8.1 | 8.1 Elaborar el Calendario de caducidades de los expedientes que hayan prescrito sus valores primarios y cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración | ACA | R | [63 empty] | Oficio/correo electrónico. | bar: FEBRERO 5; ABRIL 1; MAYO 1; JULIO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 1
|  | 8.2 | 8.2 Elaborar “Calendario para trámites de baja documental de las UA’s ante el ACA”. | ACA | P | [63 empty] | Publicaciones mensuales a través de comunicación interna, correos, infografías, viernes de charlas y/o asesorías técnicas archivísticas. | bar: FEBRERO 4
|  | 8.3 | 8.3 Identificar físicamente en el Archivo de Concentración los expedientes que hayan prescrito sus valores primarios y cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración, conforme al “Calendario para trámites de baja documental de las UA’s ante el ACA”. |  | R | [63 empty] | Proyecto de diagnostico. | bar: FEBRERO 5 to DICIEMBRE 1
|  | 8.4 | 8.4 Elaborar inventarios de baja documental de los expedientes que resguarda el Archivo de Concentración de las Unidades Administrativas |  | P | [63 empty] | versión preliminar de inventario | bar: FEBRERO 5; MARZO 5; MAYO 5; JUNIO 5; JULIO 5; AGOSTO 5; SEPTIEMBRE 6; OCTUBRE 5; DICIEMBRE 1
9 | Solicitar la anuencia de las UA’s para promover la baja documental ante las instancias correspondientes. | 9.1 | 9.1 Enviar mediante oficio a los titulares de las unidades los inventarios de baja documental. | ACA | R | [63 empty] | correo electrónico/inventario de baja documental | bar: MARZO 1; ABRIL 1; JUNIO 1; JULIO 1; AGOSTO 1; SEPTIEMBRE 1; OCTUBRE 1; NOVIEMBRE 1; DICIEMBRE 2
10 | Brindar a través de diferentes medios de comunicación la capacitación en gestión documental y administración de archivos a los servidores públicos de la SFP. | 10.1 | 10.1 realizar las gestiones necesarias para la capacitación | ACA | P | [63 empty] | Oficio/correo electrónico. | bar: FEBRERO 4 to DICIEMBRE 2
11 | Sensibilizar a los servidores públicos de la Secretaría, en materia de archivos, mediante publicaciones mensuales, a través de comunicación interna, correos, infografías, viernes de charlas y/o asesorías técnicas archivísticas. | 11.1 | Elaborar los contenidos para mensajes en materia de archivos. | ACA | R | [63 empty] | oficio/correo electrónico | bar: FEBRERO 3; MARZO 3; ABRIL 3; MAYO 3; JUNIO 3; JULIO 3; AGOSTO 3; SEPTIEMBRE 3; OCTUBRE 3; NOVIEMBRE 3; DICIEMBRE 1
|  | 11.2 | Difundir la información a los servidores públicos a través de los diferentes medios institucionales. | ACA-AGN | P | [63 empty] | oficio/correo electrónico | bar: FEBRERO 4; MARZO 4; ABRIL 4; MAYO 4; JUNIO 4; JULIO 4; AGOSTO 4; SEPTIEMBRE 4; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 4; DICIEMBRE 2
12 | Actualizar el Cuadro General de clasificación Archivística y el catálogo de disposición documental con base en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, SFP publicado en el D.O.F el 16 de abril de 202. | 12.1 | Elaborar de manera coordinada con las Unidades Administrativas y los OIC’s y UR´s las fichas técnicas de valoración de las series documentales y que, en conjunto, conforman el cuadro general de clasificación Archivística y el catálogo de disposición documental. | ACA | R | [63 empty] | Oficio o correo electrónico. | bar: FEBRERO 3 to NOVIEMBRE 5
[5 empty] | P | [63 empty] | Oficio.
R
[5 empty] | P | [63 empty] | *Relación de documentos de comprobación administrativa inmediata *Acta Administrativa *Oficio al ACA acompañando de Solicitud, Relación y Dictámen de no utilidad
R
NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: __________________________________________
MES QUE SE REPORTA: ________________________________________
FECHA DE ELABORACIÓN: ________________________________________