## FISE
Informe trimestral (FISE - Chiapas)
(abril-junio 2021)
Fecha de generación de la información 21-06-2021
FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | OBSERVACIONES | DESC_RUBRO
CHP210201893156 | 3 | 15415204.33 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:15415204.33}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN FERNANDO MONTERREY LAS MARAVILLAS TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO VEINTE MAS TRES CEROS SUBTRAMO DEL KILÓMETRO CINCO MAS CUATROCIENTOS CINCUENTA AL KILÓMETRO SIETE MAS TRES CEROS - 8323 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8323 | SI | 290 | 288 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.55}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07079, localidad:0032, direccion:'CAMINO TRAMO 5+450 - 7+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 550 INTERIOR SN EJIDO MONTERREY, 29125 MONTERREY, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN FERNANDO - MONTERREY Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO CHIAPAS SOBRE LA ', lon:-93.25240751545448, lat:16.915029250540286}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893157 | 3 | 10339130.62 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:10339130.62}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO VENUSTIANO CARRANZA GUADALUPE VICTORIA NICOLAS RUIZ TRAMO KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO CATORCE MAS OCHOCIENTOS OCHENTA TA DEL MUNICIPIO DE NICOLAS RUIZ EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 8348 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8348 | SI | 2325 | 2440 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:14.88}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07058, localidad:0001, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 14+880 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 880 PUEBLO NICOLÁS RUIZ, 30340 NICOLÁS RUÍZ, NICOLÁS RUÍZ CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO AMATENANGO DEL VALLE EN EL KM. 87100 DESVIACIO', lon:-92.56283063343989, lat:16.35421689274369}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893158 | 3 | 14597545.86 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:14597545.86}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO LUIS ESPINOSA LA LAGUNA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO CINCO MAS CUATROCIENTOS SUBTRAMO DEL KILÓMETRO TRES MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO CUATRO MAS QUINIENTOS - 8359 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8359 | SI | 23 | 11 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0035, direccion:'CAMINO TRAMO 3+000 - 4+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN COLONIA LA LAGUNA, 29776 LAS LAGUNAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CAMINO LUIS ESPINOSA - LA LAGUNA Y , SOBRE LA CARRETERA BOCHIL LUIS ESPINOSA EN EL KM.', lon:-93.00392026689204, lat:17.014171402818842}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893159 | 3 | 14338895.7 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:14338895.7}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO YABTECLUM PUEBLA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO DOCE MÁS TRES CEROS SUBTRAMO DEL KILÓMETRO SIETE MÁS QUINIENTOS AL KILÓMETRO NUEVE MÁS TRES CEROS - 8390 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8390 | SI | 640 | 605 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0038, direccion:'CAMINO TRAMO 7+500 - 9+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN COLONIA PUEBLA - CHENALHÓ, 29876 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO YABTECLUM - PUEBLA Y , SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN CHAMULA CHENALHÓ PANTE', lon:-92.51121054262039, lat:16.9206276533241}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893160 | 3 | 21628973 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:21628973}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO LAS OLLAS TZONTEHUITZ KOTOLTE TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO CUATRO MAS NOVECIENTOS SUBTRAMO DEL KILÓMETRO TRES MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO CUATRO MAS NOVECIENTOS - 8491 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8491 | SI | 456 | 432 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07023, localidad:0098, direccion:'CAMINO TRAMO 3+000 - 4+900 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 INTERIOR SN COLONIA KOTOLTÉ, 29326 KOTOLTÉ, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO KOTOLTE - PATCHEN Y , SOBRE LA CARRETERA LAS OLLAS TZONTEHUITZ EN EL KM. 5300 DESVIA', lon:-92.55078009840658, lat:16.82118019703275}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893161 | 3 | 14853384.72 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:14853384.72}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO CHENALHO PANTELHO BODEGA DE CAFÉ MAYA WINIC CENTRO QUESHTIC TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO UNO MAS TRESCIENTOS TREINTA Y RAMAL POBLADO QUESHTIC TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO CERO MAS OCHENTA Y UNO PUNTO SESENTA Y DOS - 8550 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8550 | SI | 140 | 152 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.41}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0126, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 1+411 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 411 INTERIOR SN COLONIA QUESHTIC - CHENALHÓ, 29870 QUESHTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRO QUESHTIC Y , SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN CHAMULACHENALHÓ PANTEL', lon:-92.50774880740852, lat:16.997399453928185}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893162 | 3 | 11977930.11 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:11977930.11}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO HUIXTÁN OXCHUC BUENA VISTA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO CINCO MAS QUINIENTOS NOVENTA PUNTO OCHENTA Y CUATRO SUBTRAMO DEL KILÓMETRO TRES MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO CUATRO MÁS TRES CEROS - 8815 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 8815 | SI | 127 | 114 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07038, localidad:0041, direccion:'CAMINO TRAMO 3+000 - 4+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA - HUIXTAN, 29470 BUENAVISTA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. HUIXTÁN - OXCHUC - SAN ANTONIO BALASHILNA - DOLORES CHEMPIL - BUENA V', lon:-92.3780260241901, lat:16.72542785811505}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893164 | 3 | 11258039.24 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:11258039.24}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CHIMUCUM AL MOJON CHAMULA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO NUEVE MÁS CUATROCIENTOS VEINTE SUBTRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS NOVECIENTOS AL KILÓMETRO DOS MÁS TRES CEROS - 9089 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 9089 | SI | 590 | 553 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07056, localidad:0004, direccion:'CAMINO TRAMO 0+900 - 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN PUEBLO CHIMHUCUM, 29494 CHIMHUCUM, MITONTIC CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA LAS OLLAS CHICUMTANTIC EL POZO JUSTO EN LA LOCALIDAD DEL POZO I', lon:-92.53296653675463, lat:16.88379902195045}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893165 | 3 | 17922980.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:17922980.99}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO BOCHIL LUIS ESPINOSA GARRIDO CANAVAL CHAVARRÍA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO ONCE MAS TRES CEROS SUBTRAMO DEL KILÓMETRO CUATRO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO CINCO MAS QUINIENTOS - 9151 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 9151 | SI | 288 | 300 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0020, direccion:'CAMINO TRAMO 4+000 - 5+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN COLONIA GARRIDO CANAVAL, 29770 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE CAMINO ENTRONQUE CARRETERO BOCHIL - LUIS ESPINOSA - GARRIDO CANAVAL (C', lon:-93.01456681909617, lat:17.05261511842493}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893166 | 3 | 15842894.27 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:15842894.27}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SANTA ROSA FRONTERA MEXIQUITO TRAMO DEL KILÓMETRO DIEZ MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO VEINTIUNO MAS DOCIENTOS SESENTA SUBTRAMO KILÓMETRO CATORCE MAS SETECIENTOS AL KILÓMETRO DIECISÉIS MAS DOCIENTOS - 9178 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 9178 | SI | 174 | 152 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07024, localidad:0013, direccion:'CAMINO TRAMO 14+700 - 16+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS COMITAN DE DOMI', lon:-92.2054737014461, lat:16.52390918541082}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893168 | 3 | 12331535.31 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:12331535.31}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E C HUIXTAN OXCHUC LOS RANCHOS TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO SIETE MÁS QUINIENTOS SUBTRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO UNO MÁS TRES CEROS - 9390 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 9390 | SI | 192 | 163 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07038, localidad:0021, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA LOS RANCHOS, 29474 LOS RANCHOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE HUIXTAN EN LA CARRETERA INTERNACIONAL SAN CRISTOBAL DE LA', lon:-92.4555654125026, lat:16.71832097586971}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893169 | 3 | 13766880.58 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:13766880.58}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO ICALUMTIC ALDAMA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO SIETE MÁS CERO OCHENTA SUBTRAMO KILÓMETRO TRES MÁS TRES CEROS CUATRO MÁS QUINIENTOS - 9452 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 9452 | SI | 2504 | 2402 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07023, localidad:0025, direccion:'CAMINO TRAMO 3+400 - 4+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN PUEBLO YOLONHUITZ, 29329 ICALUMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ICALUMTIC - YOLONHUITZ Y , SOBRE LA CARRETERA MAJOMUT ICALUMTIC EN EL ENTROQUE U', lon:-92.68037518193852, lat:16.888444919048613}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893170 | 3 | 15562352.49 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:15562352.49}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SACLUM TZIZIM TRAMO DEL KILÓMETRO QUINCE MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO VEINTISEIS MÁS TRESCIENTOS VEINTE SUBTRAMO KILÓMETRO QUINCE MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO DIECISÉIS MÁS QUINIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN EN EL ESTADO DE CHIAPAS - 10090 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10090 | SI | 447 | 437 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07022, localidad:0004, direccion:'CAMINO TRAMO 15+000 - 16+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN COLONIA JOLITONTIC, 29853 JOLITONTIC, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN CHAMULA CHENALHÓ PANTELHÓ EN EL KM. 37220 ', lon:-92.62751637517056, lat:17.0355343997267}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893171 | 3 | 13781884.44 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:13781884.44}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO TECPATAN RAUDALES MALPASO EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO TREINTA Y SEIS MAS TRES CEROS SUBTRAMO DEL KILÓMETRO QUINCE MAS SEISCIENTOS AL KILÓMETRO DIECISIETE MAS TRES CEROS - 10170 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10170 | SI | 414 | 423 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07092, localidad:0077, direccion:'CAMINO TRAMO 15+600 - 17+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 29618 NUEVO VICENTE GUERRERO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. (TECPATAN-RAUDALES MALPASO) ¿ EJIDO ESPERANZA DE ', lon:-93.41461168913135, lat:17.231094148573934}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893172 | 3 | 18306282.9 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:18306282.9}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN JOSÉ EL CONTENTO SIBACA GUAQUITEPEC TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO VEINTIOCHO MÁS SETECIENTOS TRECE PUNTO CINCUENTA SUBTRAMO DEL KILÓMETRO QUINCE MÁS CERO CINCUENTA AL KILÓMETRO DIECISEIS MÁS QUINIENTOS - 10186 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10186 | SI | 1443 | 1425 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.45}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0084, direccion:'CAMINO TRAMO 15+050 - 16+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 450 INTERIOR SN COLONIA GUAQUITEPEC, 29945 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL TUXTLA GUTIÉRREZ CIUDAD CUAUHTÉMOC PALENQU', lon:-92.22607877518446, lat:16.960216206093406}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893173 | 3 | 16076424.48 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:16076424.48}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO TELESTAQUIN EL MANGUITO BUENA VISTA SAN GRABIEL GARCIA MANZANILHO TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO CINCO MÁS CIENTO OCHENTA Y NUEVE SUBTRAMO DEL KILÓMETRO TRES MÁS CERO CINCUENTA AL KILÓMETRO CINCO MÁS CIENTO OCHENTA Y NUEVE - 10423 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10423 | SI | 218 | 202 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:2.14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0043, direccion:'CAMINO TRAMO 3+050 - 5+189 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 139 INTERIOR SN COLONIA TELESTAQUÍN, 29348 TELESTAQUÍN, IXTAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO TELESTAQUIN - EL MANGUITO BUENA VISTA Y , SOBRE LA CARRETERA SOYALO IXTAPA VI', lon:-92.93688362716448, lat:16.86083576491475}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893174 | 3 | 3000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO IXTAPANGAJOYA RAYA TABASCO KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO CUATRO MAS DOCIENTOS T A - 10498 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10498 | SI | 828 | 807 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:4.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07045, localidad:0001, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 4+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 INTERIOR SN PUEBLO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA195 VILLAHERMOSA ESCOPETAZO EN EL KM. 154020, DESV', lon:-92.99107523869672, lat:17.50630637416744}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893175 | 3 | 16564683.26 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:16564683.26}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO AGUSTÍN RUBIO IGNACIO ZARAGOZA CERRO LAS CAMPANAS VILLAFLORES SAN LORENZO REFORMA Y PLANADA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO VEINTISIETE MAS TRES CEROS SUBTRAMO DEL KILÓMETRO QUINCE MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO DIECISEIS MAS QUINIENTOS - 10501 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10501 | SI | 564 | 592 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07005, localidad:0075, direccion:'CAMINO TRAMO 15+000 - 16+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN PUEBLO REFORMA Y PLANADA, 29707 REFORMA Y PLANADA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. AGUSTÍN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLOR', lon:-92.92966797722889, lat:17.385049227092154}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893176 | 3 | 17307156.18 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:17307156.18}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO EJIDO LAS NUBES SANTA MARGARITA AGUA AZUL TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO CINCO MÁS TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE SUBTRAMO DEL KILÓMETRO DOS MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO TRES MÁS QUINIENTOS - 10546 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10546 | SI | 200 | 197 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07052, localidad:0312, direccion:'CAMINO TRAMO 2+000 - 3+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARGARITA, 30185 SANTA MARGARITA AGUA AZUL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LAS NUBES - SANTA MARGARITA AGUA AZUL Y , SOBR', lon:-91.34061371360765, lat:16.210741349003932}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893177 | 3 | 2500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2500000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E C FCO I MADERO LA GLORIA ROSARIO TERCERA SECC TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO DOS MAS OCHOCIENTOS T A - 10559 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10559 | SI | 42 | 46 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:2.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07005, localidad:0245, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 2+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 INTERIOR SN RANCHERIA ROSARIO TERCERA SECCIÓN, 29706 ROSARIO TERCERA SECCIÓN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LAS RANCHERÍAS DE ROSARIO 1ERA Y 2DA SECCION EN', lon:-92.91964596389032, lat:17.42739642277408}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893178 | 3 | 5000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:5000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO OCOZOCOAUTLA DOMINGO CHANONA LA GLORIA CRISTOBAL COLON TRAMO KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOCE MAS TRES CEROS TRAMOS AISLADOS - 10591 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10591 | SI | 377 | 356 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:1657, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 12+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 001 INTERIOR SN COLONIA LA GLORIA, 29147 LA GLORIA, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA GLORIA - CRISTOBAL COLON Y , SOBRE EL CAMINO OCOZOCOAUTLA ', lon:-93.52719325076188, lat:16.54526795594823}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893179 | 3 | 6000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:6000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL AQUILEA SERDÁN SANTA LUCIA ESQUIPULAS VIEJO TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO DIEZ MAS QUINIENTOS T A - 10656 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10656 | SI | 380 | 337 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:10.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0032, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 10+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 INTERIOR SN EJIDO AQUILES SERDÁN (SANTA LUCÍA), 29887 ESQUIPULAS VIEJO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA LOCALIDAD EL ROBLAR CHRISHTONTIC DESVIACIÓN DE', lon:-92.44528118948477, lat:17.09080794368663}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893180 | 3 | 4000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ESQUIPULAS VIEJO CARMEN LA REFORMA NUEVA LINDA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO SIETE AL TRES CEROS TA - 10807 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10807 | SI | 189 | 186 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0050, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 7+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 INTERIOR SN EJIDO NUEVA LINDA, 29880 NUEVA LINDA, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA LOCALIDAD AURORA ESQUIPULAS DESVIACIÓN DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQ', lon:-92.43803588624883, lat:17.088672457707528}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893181 | 3 | 3900000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3900000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ ALLENDE ESQUIPULAS TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTI CINCO MAS TRES CEROS TRAMOS AISLADOS - 10838 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10838 | SI | 414 | 387 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0007, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 25+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 001 INTERIOR SN COLONIA ALLENDE ESQUIPULAS, 29777 ALLENDE ESQUIPULAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA CRUZ - ALLENDE ESQUIPULAS Y , SOBRE EL CAMINO BOCHIL LU', lon:-92.93855452216292, lat:17.062610723847374}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893182 | 3 | 4000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN CARALAMPIO SAN CARLOS CORRALILLO LA ISLA TACUBA NUEVA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO QUINCE MAS TRES CEROS - 10878 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10878 | SI | 814 | 767 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0077, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 15+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA TACUBA NUEVA, 29880 SAN CARALAMPIO, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA LOCALIDAD AURORA ESQUIPULAS DESVIACIÓN DERECHA SE ENCUENTRA ', lon:-92.38164223937079, lat:17.09222226438001}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893183 | 3 | 1000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL GALILEA ALFONSO CORONA DEL ROSAL TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS KILOMETRO CUATRO MAS SEISIENTOS TRAMOS AISLADOS - 10902 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10902 | SI | 218 | 230 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:4.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0005, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 4+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA ALFONSO CORONA DEL ROSAL, 29968 ALFONSO CORONA DEL ROSAL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO GALILEA - ALFONSO CORONA DEL ROSAL Y , SOBRE EL ', lon:-91.84679461273058, lat:17.30710600237838}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893184 | 3 | 3500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3500000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL FRANCISCO LEON RIVERA VIEJO EL CARMEN SAN PABLO TUMBAC TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CUATRO MAS SEISCIENTOS TRAMOS AISLADOS - 10936 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10936 | SI | 88 | 111 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:4.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07033, localidad:0042, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 4+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO RIVERA EL VIEJO CARMEN - SAN PABLO TUMBAC Y , ', lon:-93.26506317481592, lat:17.300419589291934}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893185 | 3 | 3000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO HUITIUPAN AMATAN RAMAL DIECIOCHO DE ABRIL TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CINCO MAS SETECIENTOS TRAMOS AISLADOS - 10978 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10978 | SI | 221 | 266 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:5.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07039, localidad:0210, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 5+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 INTERIOR SN COLONIA 18 DE ABRIL, 29714 DE FEBRERO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO HUITIUPAN - AMATAN Y , SOBRE EL CAMINO HUITIUPAN AMATÁN EN EL KM 21 700 DES', lon:-92.79284167219127, lat:17.262413533230955}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893186 | 3 | 3800000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3800000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL RIÓ SABANILLA BEBEDERO PRIMERA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO SIETE MAS OCHOCIENTOS TA - 10995 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 10995 | SI | 21010 | 20256 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:7.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0005, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 7+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 INTERIOR SN PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO SAN PATRICIO EL PORVENIR JIQUIPILAS EN EL KM 0 649 DESVIACIÓ', lon:-92.62357095898038, lat:17.36815875037036}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893187 | 3 | 2700000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2700000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL UNIÓN JUAREZ LA RAYA CERRO BLANCO TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO CINCO MAS QUINIENTOS TA - 11052 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 11052 | SI | 105 | 111 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:5.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0061, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 5+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO BLANCO, 29814 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO EL BEBEDERO LOS MARTÍNEZ EN EL KM 2 500 DESVIACIÓN DERE', lon:-92.61336399781757, lat:17.384607027977303}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893188 | 3 | 3800000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3800000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO UNION JUAREZ LA RAYA ZARAGOZA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO SIETE MAS QUINIENTOS TA - 11084 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 11084 | SI | 380 | 382 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:7.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0005, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 7+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 INTERIOR SN PUEBLO EL BEBEDERO, 29804 EL BEBEDERO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO LOS MARTÍNEZ LA RAYA ZARAGOZA TABASCO EN EL KM 3 200 SE ENCU', lon:-92.65299360636126, lat:17.39798430629989}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893189 | 3 | 4200000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4200000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO MOYOS CRISTOBAL COLON ATOYAC NAYLUM TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO OCHO MAS QUINIENTOS TA - 11128 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 11128 | SI | 258 | 238 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:8.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07076, localidad:0065, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 8+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 INTERIOR SN PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO SAN PATRICIO LÁZARO CÁRDENAS DE RÍO EN EL KM 1 100 DESVI', lon:-92.65634310685213, lat:17.345555332190205}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893190 | 3 | 3500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3500000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL OSTUACAN LAGUNA ARRIBA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO NUEVE MAS TRESCIENTOS TRAMOS AISLADOS - 11159 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 11159 | SI | 45 | 51 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:9.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07062, localidad:0001, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 9+3000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNA ARRIBA, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO OSTUACAN - LAGUNA ARRIBA Y , SOBRE LA LOCALIDAD OSTUACÁN DESVIACION IZQUIE', lon:-93.32013341133262, lat:17.349157486487837}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893191 | 3 | 2000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EC LAS MERCEDE ESPERANZA CONSTITUCIÓN NUEVA ISRAELITA TRAMO KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO DOS MAS TRES CEROS TA - 11165 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 11165 | SI | 248 | 257 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0363, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 INTERIOR SN COLONIA NUEVO ISRAELITA, 29834 NUEVO ISRAELITA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO LAS MERCEDE ESPERANZA CONSTITUCIÓN EN EL KM 2 600 D', lon:-92.5294610216801, lat:17.100657901834023}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893192 | 3 | 4000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO OSTUACAN LAGUNA LA CAMPANA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO SIETE MAS TRES CEROS TRAMOS AISLADOS - 11191 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 11191 | SI | 91 | 94 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07062, localidad:0001, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 7+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNA LA CAMPANA, 29550 OSTUACÁN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO OSTUACAN - LAGUNA LA CAMPANA Y , SOBRE LA LOCALIDAD OSTUACÁN KM. 0 000 ', lon:-93.33393069450184, lat:17.38691885283074}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893193 | 3 | 4000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO SIMOJOVEL SAN ANDRES DURAZNAL YUQUIN GUADALUPE VICTORIA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO CINCO MAS DOCIENTOS TA - 11204 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 11204 | SI | 37 | 34 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:5.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0361, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 5+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA I, 29824 GUADALUPE VICTORIA UNO, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO SIMOJOVE SAN ANDRÉS DURAZNAL EN EL KM 700', lon:-92.74672209771035, lat:17.08326186689842}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893194 | 3 | 4000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CENOBIO AGUILAR CAMPANARIO EL LIMAR TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DIEZ MAS TRES CEROS TRAMOS AISLADOS - 11279 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 11279 | SI | 1645 | 1600 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07077, localidad:0124, direccion:'CAMINO TRAMO 0+000 - 10+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SALTO DE AGUA, 29900 CAMPANARIO CHICO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMPANARIO CHICO - SALTO DE AGUA Y , SOBRE EL CAMINO SALTO DE A', lon:-92.35538415003145, lat:17.46690277014322}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893230 | 1 | 7782144.15 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:7782144.15}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 18143 | 7000 |  | 0 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 18143 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:18,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL', lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 29/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:18,avance:0}}
CHP210201893231 | 1 | 344947.22 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:344947.22}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 18201 | 7000 |  | 0 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 18201 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL', lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 29/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}}
CHP210201893232 | 3 | 152380.58 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:152380.58}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA AVENIDA TLATELOLCO ENTRE CALLE TIZOC Y CALLE POPOCATÉPETL DE LA COLONIA AZTECA EN TUXTLA GUTIÉRREZ - 18221 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 18221 | SI | 235 | 157 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'AVENIDA TLATELOLCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TIZOC Y CALLE POPOCATÉPETL, AVENIDA TEXCOCO A 8 CUADRAS DEL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE DE TUXTLA GUTIÉRREZ A LA ALTURA DE LA CENTRAL', lon:-93.06947935000038, lat:16.731842599518295}} | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893234 | 3 | 152380.58 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:152380.58}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA AVENIDA TLATELOLCO ENTRE CALLE POPOCATÉPETL Y CALLE MOCTEZUMA DE LA COLONIA AZTECA EN TUXTLA GUTIÉRREZ - 18322 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 18322 | SI | 255 | 171 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'AVENIDA TLATELOLCO COLONIA AZTECA, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE POPOCATÉPETL Y CALLE MOCTEZUMA, AVENIDA TEXCOCO A 8 CUADRAS DEL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE DE TUXTLA GUTIÉRREZ A LA ALTURA DE LA CEN', lon:-93.06825492158468, lat:16.73123125950985}} | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893235 | 3 | 217686.1 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:217686.1}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA AVENIDA TLATELOLCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA DE LA COLONIA AZTECA Y TERCERA CALLE ORIENTE NORTE DE LA COLONIA SEIS DE JUNIO EN TUXTLA GUTIÉRREZ - 18332 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 18332 | SI | 222 | 149 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'AVENIDA TLATELOLCO COLONIA 6 DE JUNIO, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, AVENIDA TEXCOCO A 8 CUADRAS DEL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE DE TUXTLA GUTIÉRREZ A LA ALT', lon:-93.06676955672528, lat:16.73016679518246}} | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893237 | 3 | 2500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2500000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL FRANCISCO I MADERO A LA GLORIA TRAMO DEL KILOMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILOMETRO CINCO MÁS TRES CEROS EN TRAMOS AISLADOS - 18424 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMSIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 18424 | SI | 862 | 853 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:566}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07005, localidad:0040, direccion:'CAMINO TRAMO FRANCISCO I. MADERO 0+000 - LA GLORIA 5+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 INTERIOR SN EJIDO , 29706 FRANCISCO I. MADERO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA GLORIA - FRANCISCO I. MADERO Y , SOBRE LA CARRETER', lon:-92.91849158731348, lat:17.439812766302136}} | 26/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893238 | 3 | 14000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:14000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO DE HUITIUPAN A SOMBRA CARRIZAL A LA VENTANA SAN JULIAN TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO SEIS MÁS TRES CEROS EN TRAMOS AISLADOS - 18425 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 18425 | SI | 258 | 216 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07039, localidad:0001, direccion:'CAMINO TRAMO E.C. ALVARO OBREGON 0+000 - LA VENTANA (SAN JULIAN) 6+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 001 COLONIA LA VENTANA (SAN JULIAN), 29717 LA VENTANA (SAN JULIAN), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA HUITIUPAN-SOMBRA CARR', lon:-92.68507188968465, lat:17.17593032651773}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893239 | 3 | 3322217.42 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3322217.42}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD VISTAHERMOSA QUESTHIC DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ - 18432 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 18432 | SI | 145 | 164 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2845.85}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0055, direccion:'CALLE LA ESPERANZA - PECHIQUIL PUEBLO VISTAHERMOSA QUESTHIC, 29876 VISTAHERMOSA QUESTHIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 1000 METROS DEL ENTRONQUE CARRETERO SAN JUAN CHAMULA CHENALHÓ PAMTELHÓ', lon:-92.5072059132634, lat:17.001536761537093}} | 01/04/2021 | 30/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
CHP210201893241 | 3 | 3322217.41 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3322217.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CHIMIX PRIMERA DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ - 18484 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 18484 | SI | 145 | 164 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2845.85}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0116, direccion:'CALLE LA ESPERANZA - PECHIQUIL RANCHERIA CHIMIX PRIMERA, 29876 CHIMIX PRIMERA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 1500 METROS DEL ENTRONQUE CARRETERO SAN JUAN CHAMULA CHENALHÓ PAMTELHÓ', lon:-92.51760683499467, lat:17.004478019023807}} | 01/04/2021 | 30/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
CHP210201893242 | 3 | 3322217.41 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3322217.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CHIMIX DOS DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ - 18509 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 18509 | SI | 145 | 164 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2845.85}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0018, direccion:'CALLE LA ESPERANZA - PECHIQUIL RANCHERIA CHIMIX DOS, 29876 CHIMIX DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 1800 METROS DEL ENTRONQUE CARRETERO SAN JUAN CHAMULA CHENALHÓ PAMTELHÓ', lon:-92.52479541841234, lat:17.013758343490565}} | 01/04/2021 | 30/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
CHP210201893243 | 3 | 3322217.41 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3322217.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CHIMIX TRES DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ - 18523 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 18523 | SI | 145 | 164 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2845.85}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0117, direccion:'CALLE LA ESPERANZA - PECHIQUIL RANCHERIA CHIMIX TRES, 29876 CHIMIX TRES, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 2000 METROS DEL ENTRONQUE CARRETERO SAN JUAN CHAMULA CHENALHÓ PAMTELHÓ', lon:-92.53290761647096, lat:17.01402243635522}} | 01/04/2021 | 30/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
CHP210201893244 | 3 | 3000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO KILÓMETRO CIENTO SESENTA Y UNO PUNTO TRES DE PUEBLO NUEVO A RINCON CHAMULA A SAN FELIPE TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO CINCO MÁS SEISCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS - 18546 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 18546 | SI | 289 | 296 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:5.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07121, localidad:0007, direccion:'CAMINO TRAMO E.C. RINCON CHAMULA 0+000 - SAN FELIPE 5+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 600 RANCHERIA SAN FELIPE, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CAMINO PUEBLO NUEVO-RINCON CHAMULA Y , SOBRE LA', lon:-92.94295087256175, lat:17.193375148124968}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893245 | 3 | 7528555.08 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:7528555.08}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LARRÁINZAR - 18607 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 18607 | SI | 12351 | 11538 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:617.59}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07049, localidad:0001, direccion:'AVENIDA MORELOS PUEBLO LARRÁINZAR, 29860 LARRÁINZAR, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PALMAS, AVENIDA JUAN SABINES A 100 METROS DEL PARQUE CENTRAL Y DE LA IGLESIA DEL POBLADO DE LARRÁINZAR', lon:-92.71243912317149, lat:16.884588252299377}} | 01/04/2021 | 30/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893246 | 3 | 4000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ZACATON SANTA TERESA A SAN ANTONIO NARANJAL TRAMO DEL KILOMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILOMETRO SIETE MÁS QUINIENTOS SETENTA EN TRAMOS AISLADOS - 18609 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 18609 | SI | 305 | 272 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:7.57}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0250, direccion:'CAMINO TRAMO ZACATON SANTA TERESA 0+000 - SAN ANTONIO NARANJAL 7+570 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 570 INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO EL NARANJAL, 29835 SAN ANTONIO EL NARANJAL, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CAMINO ZACATON SANTA TE', lon:-92.6444915556086, lat:17.082661325336897}} | 26/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893247 | 3 | 4000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN ANTONIO TRES PICOS GUADALUPE VICTORIA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO OCHO MAS TRES CEROS EN TRAMOS AISLADOS - 18613 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 18613 | SI | 430 | 424 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07005, localidad:0067, direccion:'CAMINO TRAMO SAN ANTONIO TRES PICOS 0+000 - GUADALUPE VICTORIA 8+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 001 RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 29704 GUADALUPE VICTORIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO TRES PICOS-GUADALUPE VICT', lon:-92.86960884093172, lat:17.34873430092472}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893248 | 3 | 10470765 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:10470765}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO DE OCOSINGO A PALENQUE A CRUCERO COJTOMIL A GUADALUPE PAXILA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO QUINCE MÁS TRES CEROS EN TRAMOS AISLADOS - 18708 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 18708 | SI | 413 | 397 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0139, direccion:'CAMINO TRAMO E.C. OCOSINGO-CRUCERO COJTOMIL 0+000 - GUADALUPE PAXILÁ 15+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 001 RANCHERIA GUADALUPE PALIXÁ, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO COJTOMIL-GUADALUPE PALIXÁ', lon:-92.03270273764846, lat:17.119950882169583}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893249 | 3 | 6500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:6500000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO CRUCERO CHANCALA A LACANJA TZELTAL TRAMO DEL KILOMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILOMETRO NOVENTA Y SIETE MÁS CIEN EN TRAMOS AISLADOS - 18753 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 18753 | SI | 624 | 600 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:97.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0102, direccion:'CAMINO TRAMO CRUCERO CHANCALA 0+000 - LACANJA TZELTAL 97+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 97 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA CRUCERO CHANCALA LACANJA TZELTAL, 29935 LA REFORMA DE OCAMPO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BENEMERITO ', lon:-91.29904572882053, lat:16.942631108458567}} | 26/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893250 | 3 | 6825255 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:6825255}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN JOSE MASPAC A FRANCISCO LEÓN TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO SIETE MÁS QUINIENTOS EN TRAMOS AISLADOS - 18798 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 18798 | SI | 407 | 400 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:7.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07033, localidad:0007, direccion:'CAMINO TRAMO SAN JOSE MASPAC 0+000 - RIVERA EL VIEJO CARMEN 7+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE MASPAC-FRANCISCO L', lon:-93.31031286690934, lat:17.295441909598633}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893251 | 3 | 2400000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2400000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL OCOTEPEC A GUADALUPE VICTORIA A CERRO BLANCO TRAMO DEL KILOMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILOMETRO SIETE MÁS TRESCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS - 18811 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 18811 | SI | 63 | 76 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:7.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07060, localidad:0032, direccion:'CAMINO TRAMO OCOTEPEC 0+000 - CERRO BLANCO 7+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO BLANCO, 29684 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOTEPEC - CERRO BLANCO Y , EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPE', lon:-93.17560835901767, lat:17.216580844946296}} | 26/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893252 | 3 | 990000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:990000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL NUEVO CARMEN A NUEVO PARAISO TRAMO DEL KILOMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MÁS TRESCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS - 18833 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 18833 | SI | 48 | 47 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07033, localidad:0078, direccion:'CAMINO TRAMO NUEVO CARMEN 0+000 - NUEVO PARAISO 1+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO PARAISO, 29560 NUEVO PARAÍSO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO CARMEN A NUEVO PARAISO Y , SOBR', lon:-93.30216964587959, lat:17.27160476835881}} | 26/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893253 | 3 | 2000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN PABLO HUACANO A SAN ANTONIO POYONO TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO DOS MÁS CUATROCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS - 18836 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 18836 | SI | 240 | 247 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:2.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07060, localidad:0008, direccion:'CAMINO TRAMO SAN PABLO HUACANO 0+000 - SAN ANTONIO POYONÓ 2+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN PABLO HUACANO-SAN ANTONIO POYONÓ Y , ', lon:-93.20058591429975, lat:17.21434464178044}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893254 | 3 | 4500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4500000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO DE EL BOSQUE A CHABAJEBAL TRAMO DEL KILÓMETRO CUATRO MÁS NOVECIENTOS AL KILÓMETRO TRECE MÁS TRES CEROS EN TRAMOS AISLADOS - 18858 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 18858 | SI | 363 | 331 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:8.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07014, localidad:0016, direccion:'CAMINO TRAMO E.C. EL BOSQUE 4+900 - CHABAJEBAL 13+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 PUEBLO CHABAJEBAL, 29840 CHABAJEBAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO EL BOSQUE-CHABAJEBAL Y , EN LA LOCALIDAD DEL BOSQUE SOBRE LA CAL', lon:-92.69267672775744, lat:17.05715235425741}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893255 | 3 | 1200000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1200000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ESPERANZA DE LOS POBRES A EL LIMON EMBARCADERO TRAMO DEL KILOMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILOMETRO CUATRO MÁS SEISCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS - 18870 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 18870 | SI | 26 | 34 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:4.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07124, localidad:0052, direccion:'CAMINO TRAMO ESPERANZA DE LOS POBRES 0+000 - EL LIMON 4+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA EL LIMON, 29606 ESPERANZA DE LOS POBRES, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO ESPERANZA DE LOS POBRES-EL LIMON Y ', lon:-93.50140048228492, lat:17.31971677079276}} | 26/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893256 | 3 | 1500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1500000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL PUEBLO NUEVO A JULIAN GRAJALES A SAN JOSE MUJULAR TRAMO DEL KILOMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTICINCO MÁS TRES CEROS EN TRAMOS AISLADOS - 18904 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 18904 | SI | 201 | 171 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07013, localidad:0123, direccion:'CAMINO TRAMO PUEBLO NUEVO 0+000 - JULIAN GRAJALES 25+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 001 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ MUJULAR, 29770 SHASHALPA, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CAMINO PUEBLO NUEVO-JULIAN GRAJALES-SAN JOSE MUJULAR ', lon:-92.95636602862163, lat:17.125245287392815}} | 26/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893258 | 3 | 3000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL JITOTOL A RUBEN JARAMILLO TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO DIEZ MÁS OCHOCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS - 18944 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 18944 | SI | 434 | 433 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:10.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07047, localidad:0055, direccion:'CAMINO TRAMO JITOTOL 0+000 - RUBEN JARAMILLO 10+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 800 EJIDO RUBÉN JARAMILLO, 29763 RUBÉN JARAMILLO, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CAMINO JITOTOL-RUBEN JARAMILLO Y , SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A ', lon:-92.88280333363602, lat:17.050206156658216}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893259 | 3 | 1200000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1200000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO EL TRIUNFO A YOKMULA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO UNO MÁS SEISCIENTOS TREINTA EN TRAMOS AISLADOS - 18959 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 18959 | SI | 91 | 91 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.63}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0087, direccion:'CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO EL TRIUNFO 0+000 - SAN JOSE BOCHTIC 1+630 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 630 RANCHERIA SAN JOSE BOCHTIC, 29880 SAN JOSÉ BOCHTIC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO EL TRIUNFO-SAN JOSE BOCHTI', lon:-92.45219502849116, lat:17.046218355033858}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893260 | 3 | 48500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:48500000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TECPATAN A FRANCISCO LEON EL VIEJO CARMEN TRAMO DEL KILÓMETRO VEINTE MÁS SETECIENTOS AL KILÓMETRO TREINTA Y TRES MÁS NOVECIENTOS CUARENTA EN TRAMOS AISLADOS - 18971 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 18971 | SI | 407 | 400 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:13.24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07033, localidad:0042, direccion:'CAMINO TRAMO TECPATAN 20+700 - RIVERA EL VIEJO CARMEN 33+940 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 240 PUEBLO RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TECPATAN-FRANCISCO LEON-RIVERA', lon:-93.27328094440922, lat:17.255951989921922}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893261 | 3 | 3000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO DE SOLOSUCHIAPA A IXHUATAN A SAN SEBASTIAN TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO DOCE MÁS TRESCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS - 18978 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 18978 | SI | 41 | 41 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:12.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0016, direccion:'CAMINO TRAMO E.C. SOLOSUCHIAPA-IXHUATAN 0+000 - SAN SEBASTIAN 12+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29580 SAN SEBASTIÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO SOLOSUCHIAPA-SAN SEBASTIAN Y , SOBR', lon:-93.01043034291956, lat:17.41741916172592}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893262 | 3 | 3000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO DE HUITIUPAN A LA COMPETENCIA A SAN JOSE UNION TRAMO DEL KILOMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILOMETRO SIETE MÁS SEISCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS - 18986 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 18986 | SI | 217 | 224 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:7.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07039, localidad:0090, direccion:'CAMINO TRAMO LA COMPETENCIA 0+000 - SAN JOSE LA UNION 7+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 COLONIA SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29713 SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE LA UNION Y , REHABILITACIÓN DEL C', lon:-92.77363747237469, lat:17.229715955461874}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893340 | 3 | 6000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:6000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO DE CATE A SIMOJOVEL A LOS PLÁTANOS TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO SEIS MÁS QUINIENTOS EN TRAMOS AISLADOS - 20166 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 20166 | SI | 1381 | 1290 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:6.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07014, localidad:0032, direccion:'CAMINO TRAMO E.C. CATE-SIMOJOVEL 0+000 - PLATANOS 6+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO PLÁTANOS, 29840 PLÁTANOS, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO RAMAL-PLATANOS Y , SOBRE LA CARRETERA CATE A SIMOJOVEL A HUITIUPA', lon:-92.7602243450511, lat:17.007568582941158}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893342 | 3 | 13000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:13000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LARRAINZAR A SANTIAGO EL PINAR TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO SIETE MÁS QUINIENTOS EN TRAMOS AISLADOS - 20313 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 20313 | SI | 796 | 770 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:7.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07119, localidad:0001, direccion:'CAMINO TRAMO LARRAINZAR 0+000 - SANTIAGO EL PINAR 7+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO SANTIAGO EL PINAR, 29867 SANTIAGO EL PINAR, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE CAMINO LARRAINZAR-SANTIAGO EL PINAR Y , EN LA ', lon:-92.71896934175197, lat:16.929421414561045}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893343 | 3 | 4500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4500000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL ENTRONQUE CARRETERO DE EL BOSQUE A CATE HACIA ALVARO OBREGON DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO CINCO MÁS CUATROCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS - 20406 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 20406 | SI | 785 | 754 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:5.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07014, localidad:0003, direccion:'CAMINO TRAMO E.C. EL BOSQUE-CATE 0+000 - ALVARO OBREGON 5+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO EL BOSQUE-ALVARO OBREGON Y , SOBRE LA CARRETERA ', lon:-92.808319320664, lat:17.014871788224777}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893344 | 3 | 2000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE CARRETERO DE SAN FELIPE A SAN ISIDRO CIENEGUILLAS TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO CINCO MÁS TRES CEROS EN TRAMOS AISLADOS - 20451 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 20451 | SI | 24 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07121, localidad:0008, direccion:'CAMINO TRAMO E.C. SAN FELIPE 0+000 - SAN ISIDRO CIENEGUILLAS 5+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 RANCHERIA SAN ISIDRO CIENEGUILLAS, 29759 SAN ISIDRO CIENEGUILLA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CAMINO RINCON CHAMUL', lon:-92.93244444976031, lat:17.181811470722103}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893347 | 3 | 6000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:6000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA VENTANA A EL REMOLINO A HUANAL TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO VEINTITRÉS MÁS CIEN EN TRAMOS AISLADOS - 20530 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 20530 | SI | 490 | 521 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:23.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07039, localidad:0062, direccion:'CAMINO TRAMO LA VENTANA 0+000 - HUANAL 23+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 EJIDO , 29715 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO HUITIUPÁN-HUANAL Y , SOBRE LA CARRETERA HUITIUPAN A SOMBRA CARRIZAL EN EL KILÓMETR', lon:-92.69563532629583, lat:17.28961532468159}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893349 | 3 | 7500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:7500000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL HUITIUPAN A SOMBRA CARRIZAL DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO VEINTISEIS MÁS TRES CEROS EN TRAMOS AISLADOS - 20610 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 20610 | SI | 571 | 562 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:26}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07039, localidad:0085, direccion:'CAMINO TRAMO HUITIUPÁN 0+000 - SOMBRA CARRIZAL 26+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 001 EJIDO SOMBRA CARRIZAL, 29715 SOMBRA CARRIZAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO HUITIUPÁN-SOMBRA CARRIZAL Y , SOBRE LA CARRETERA HUITI', lon:-92.699478655825, lat:17.235870073699534}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893352 | 3 | 1000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL YUQUIN EJIDO VIRGINIA TRAMO KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO UNO MAS TRECIENTOS TRAMOS AISLADOS - 20652 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 20652 | SI | 172 | 160 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07081, localidad:0193, direccion:'CAMINO TRAMO YUQUIN 0+000 - VIRGINIA 1+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO EL VERGEL, 29824 VIRGINIA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CAMINO SIMOJOVEL-VIRGINIA Y , INICIANDO DE LA LOCALIDAD YUQUIN HASTA EL EJIDO VIRGINI', lon:-92.73798330157251, lat:17.097984038178943}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893355 | 3 | 3000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL RIB ESQUIPULAS CERRO DE JAQUIMA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO TRES MÁS CIENTO OCHENTA EN TRAMOS AISLADOS - 20720 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 20720 | SI | 153 | 152 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:3.18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07060, localidad:0004, direccion:'CAMINO TRAMO RIBERA ESQUIPULA 0+000 - CERRO DE JAQUIMA 3+180 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 180 RANCHERIA CERRO DE JAQUIMA, 29684 CERRO JAQUIMA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOTEPEC-CERRO DE JAQUIMA Y , EN EL ENTRONQUE', lon:-93.14377023726435, lat:17.234692899014988}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893356 | 3 | 1200000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1200000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO MAJOMUT ICALUMTIC PATYALEMTON TRAMO KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO TRES MÁS CUATROCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS - 20765 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 20765 | SI | 117 | 111 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:3.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07023, localidad:0135, direccion:'CAMINO TRAMO E.C. MAJUMOT-ICALUMTIC 0+000 - PATYALEMTON 3+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA PATYALEMTON, 29320 MAJOMUT, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHAMULA-PATYALEMTON Y , SOBRE LA CARRETERA ICALUMTICYOL', lon:-92.67217708481928, lat:16.859348229215872}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893362 | 3 | 5000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:5000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO PANTELHO EL ROBLAR TRAMO KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO DOCE MÁS CUATROCIENTOS TRAMOS AISLADOS - 20886 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 20886 | SI | 162 | 138 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:12.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07066, localidad:0068, direccion:'CAMINO TRAMO PANTELHÓ 0+000 - EL ROBLAR 12+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 400 RANCHERIA EL ROBLAR, 29880 EL ROBLAR CHISHTONTIC, PANTELHÓ CHIAPAS ENTRE CAMINO PANTELHÓ-EL ROBLAR Y , SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y ', lon:-92.47687022571829, lat:17.00705330906661}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893364 | 3 | 42500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:42500000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO CUXULJA ALTAMIRANO TRAMO KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO VEINTIDOS MÁS TRES CEROS TRAMOS AISLADOS - 20923 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 20923 | SI | 344 | 320 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:22}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:1721, direccion:'CAMINO TRAMO ALTAMIRANO 0+000 - CUXULJA 22+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 001 PUEBLO CUXULJA, 29953 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOSINGO-CUXULJA Y , SOBRE EL CARRETERA OCOSINGO A COMITÁN EN EL KM TREINTA Y', lon:-92.12343929719354, lat:16.744729969018234}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893367 | 3 | 3000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL REFORMA Y PLANADA GUADALUPE VICTORIA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO SEIS MÁS TRES CEROS TRAMOS AISLADOS - 20968 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 20968 | SI | 430 | 424 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07005, localidad:0041, direccion:'CAMINO TRAMO REFORMA Y PLANADA 0+000 - GUADALUPE VICTORIA 6+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 001 RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 29704 GUADALUPE VICTORIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO AMATAN-GUADALUPE VICTORIA Y , SOBRE L', lon:-92.87157945796326, lat:17.369429731586678}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893368 | 3 | 16000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:16000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO ESC VETERINARIA EMILIANO ZAPATA VICENTE GUERRERO ENTRONQUE CARRETERO LAS DELICIAS GUADALUPE VICTORIA TRAMO KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO NUEVE MÁS TRESCIENTOS TRAMOS AISLADOS - 20990 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 20990 | SI | 1217 | 1196 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:13.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07061, localidad:0213, direccion:'CAMINO TRAMO E.C. LAS DECLICIAS-GUADALUPE VICTORIA 0+000 - VICENTE GUERRERO 13+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 PUEBLO VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), 29147 VICENTE GUERRERO (MATAMOROS), OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS EN', lon:-93.25717359449263, lat:16.679362385467517}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893369 | 3 | 1200000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1200000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO SAN CRISTOBAL TENEJAPA ROMERILLO TRAMO KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO UNO MÁS SEISCIENTOS OCHENTA TRAMOS AISLADOS - 21052 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 21052 | SI | 882 | 722 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.68}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07023, localidad:0052, direccion:'CAMINO TRAMO E.C. SAN CRISTOBAL-TENEJAPA 0+000 - ROMERILLO 1+680 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 680 PUEBLO ROMERILLO, 29320 ROMERILLO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHAMULA-ROMERILLO Y , SOBRE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL D', lon:-92.56640928959212, lat:16.764979144469667}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893370 | 3 | 1500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1500000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CERRO BLANCO SAN PABLO POYONO TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO UNO MÁS SEISCIENTOS SESENTA TRAMOS AISLADOS - 21069 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 21069 | SI | 63 | 76 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.66}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07060, localidad:0033, direccion:'CAMINO TRAMO E.C. SAN ANTONIO POYONO 0+000 - CERRO BLANCO 1+660 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 660 RANCHERIA CERRO BLANCO, 29684 CERRO BLANCO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO OCOTEPEC-CERRO BLANCO Y , EN EL ENTRONQUE DEL C', lon:-93.1931714402378, lat:17.21448851869866}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893371 | 3 | 4500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4500000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL RIVERA TILA CRISTO REY ENTRONQUE CARRETERO SAN JOSE MASPAC FRANCISCO LEÓN TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO SIETE MÁS DOSCIENTOS - 21129 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 21129 | SI | 150 | 159 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:7.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07033, localidad:0043, direccion:'CAMINO TRAMO E.C. SAN JOSE MASPAC 0+000 - NUEVO CRISTO REY 7+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA NUEVO CRISTO REY, 29560 NUEVO CRISTO REY, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO LEON-NUEVO CRISTO REY Y , ', lon:-93.30020825317591, lat:17.306296474229967}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893373 | 3 | 4500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4500000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LA SARDINA ADOLFO RUIZ CORTINEZ TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO CINCO MÁS QUINIENTOS TRAMOS AISLADOS - 21137 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 21137 | SI | 519 | 515 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:5.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07033, localidad:0013, direccion:'CAMINO TRAMO SAN MIGUEL LA SARDINA 0+000 - ADOLFO RUIZ CORTINEZ 5+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 PUEBLO SAN MIGUEL LA SARDINA, 29562 SAN MIGUEL LA SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO LEON-SAN MIGUEL', lon:-93.37204090012216, lat:17.29503982385023}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893374 | 3 | 3000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JOSE MASPAC NUEVO CARMEN TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO CUATRO MÁS QUINIENTOS TRAMOS AISLADOS - 21150 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 21150 | SI | 40 | 47 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:4.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07033, localidad:0041, direccion:'CAMINO TRAMO SAN JOSE MASPAC 0+000 - NUEVO CARMEN 4+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA NUEVO CARMEN, 29560 NUEVO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO LEÓN-NUEVO CARMEN Y , SOBRE LA CARRETER', lon:-93.30275555230736, lat:17.286016636343042}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893375 | 3 | 1800000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1800000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LAGUNA ARRIBA NUEVO SAN MIGUEL TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO DOS MÁS QUINIENTOS TRAMOS AISLADOS - 21159 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 21159 | SI | 34 | 29 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:2.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07033, localidad:0040, direccion:'CAMINO TRAMO LAGUNA ARRIBA 0+000 - NUEVO SAN MIGUEL 2+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN MIGUEL, 29560 SAN MIGUEL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO LEON-SAN MIGUEL Y , SOBRE LA CARRETERA OS', lon:-93.30371571690348, lat:17.350654288266476}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893376 | 3 | 1000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LAGUNA LA CAMPANA A MASPAC TERCERA SECCIÓN TRAMO KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO UNO MÁS NOVECIENTOS TRAMOS AISLADOS - 21179 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 21179 | SI | 91 | 94 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07062, localidad:0014, direccion:'CAMINO TRAMO LAGUNA LA CAMPANA 0+000 - MASPAC 3RA SECCION 1+900 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA MASPAC 3RA. SECCION, 29550 MASPAC ARRIBA RA. SECCIÓN, OSTUACÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO OSTUACAN-MASPAC 3RA. SECCION Y ', lon:-93.33141319604486, lat:17.36059552268213}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893377 | 3 | 1860000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1860000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAS OLLAS PAJALTON ALTO TZONTEHUITZ TRAMO KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO SEIS MÁS DOSCIENTOS TRAMOS AISLADOS - 21185 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 21185 | SI | 758 | 637 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:6.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07023, localidad:0064, direccion:'CAMINO TRAMO LAS OLLAS 0+000 - PAJALTON ALTO 6+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA TZONTEHUITZ, 29320 TZONTEHUITZ, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHAMULA-TZONTEHUITZ Y , SOBRE LA CARRETERA LAS OLLASCHICUMTANTI', lon:-92.57115899625136, lat:16.80835560232414}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893402 | 3 | 7000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:7000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL RAUDALES MALPASO BELIZARIO DOMINGUEZ ÁNGEL ALBINO CORZO ASI ES LA VIDA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO DI MÁS QUINIENTO TRAMOS AISLADOS - 23149 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 23149 | SI | 364 | 347 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:16.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07124, localidad:0005, direccion:'CAMINO TRAMO RAUDALES MALPASO 0+000 - ASI ES LA VIDA 16+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO ÁNGEL ALBINO CORZO, 29605 ÁNGEL ALBINO CORZO, MEZCALAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO MEZCALAPA-ANGEL ALBINO CORZO Y , EN LA LO', lon:-93.61360685188771, lat:17.199232245704074}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893686 | 3 | 6696425.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:6696425.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PERIFÉRICO BAMOCHTE ENTRE CARRETERA ESTATAL SAN ANDRÉS LARRÁINZAR ALDAMA Y CALLE PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA - 30697 | 7000 | 2 | 3 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 30697 | SI | 651 | 600 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:5487}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07113, localidad:0001, direccion:'PERIFERICO BAMOCHTE PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL SAN ANDRÉS LARRÁINZAR - ALDAMA Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA VIALIDAD SE ENCUENTRA A 300 METROS AL PONIENTE DEL ACCESO P', lon:-92.69025505161324, lat:16.917782139516365}} | 15/04/2021 | 15/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893734 | 3 | 11656741.88 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:11656741.88}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE LA GRANDEZA - 33055 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 33055 | SI | 3781 | 3491 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:2248.48}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07036, localidad:0001, direccion:'AVENIDA SEGUNDA NORTE PUEBLO LA GRANDEZA, 30960 LA GRANDEZA, LA GRANDEZA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, AVENIDA CUARTA NORTE A 120 METROS AL PONIENTE Y 190 METROS AL PONIENTE DEL PARQUE CENT', lon:-92.22584949749465, lat:15.511374391367728}} | 15/04/2021 | 15/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893759 | 3 | 14675690.57 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:14675690.57}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO ROMERILLO NICHNAMTIC LAS OLLAS TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO SIETE MÁS SEISCIENTOS SESENTA SUBTRAMO KILÓMETRO CUATRO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO CINCO MÁS QUINIENTOS - 37568 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 37568 | SI | 830 | 666 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07023, localidad:0052, direccion:'CAMINO TRAMO NICHNAMTIC 4+000 - LAS OLLAS 5+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA NICHNAMTIC, 29328 NICHNAMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO ROMERILLO - NICHNAMTIC Y , SOBRE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CAS', lon:-92.54711066596127, lat:16.75758623780404}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893760 | 3 | 8954190.92 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:8954190.92}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO YAKAMPOT ENTRONQUE CARRETERO YALCHITOM TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO VEINTISIETE MAS CIEN SUBTRAMO DEL KILÓMETRO DOCE MAS QUINIENTOS AL KILÓMETRO TRECE MAS QUINIENTOS - 37610 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 37610 | SI | 846 | 818 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07023, localidad:0069, direccion:'CAMINO TRAMO YAKAMPOT 12+500 - YALTEM 13+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 PUEBLO YALTEM, 29330 YALTEM, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO YAKAMPOT - YALTEM Y , SOBRE LA CARRETERA PALENQUE LA TRINITARIA LA TRINITARIA BE', lon:-92.77700633402561, lat:16.829304496420267}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893761 | 3 | 9304202.73 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:9304202.73}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TZAJALTETIC LOS RANCHOS CORRALITO TRAMO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO DOCE MAS DIECISIETE SUBTRAMO DEL KILÓMETRO NUEVE MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO DIEZ MAS TRES CEROS - 37638 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 37638 | SI | 318 | 248 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07023, localidad:0062, direccion:'CAMINO TRAMO CORRALITO 9+000 - TZAJALTETIC 10+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 RANCHERIA CORRALITO, 29325 CORRALITO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO TZAJALTETIC - CORRALITO Y , SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN CHAMULA CHE', lon:-92.76129640029109, lat:16.853751129790453}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893762 | 3 | 7980160.81 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:7980160.81}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JOLTZEMEN YUTBASH TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO OCHO MAS CIENTO VEINTE SUBTRAMO DEL KILÓMETRO DOS MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO TRES MAS TRES CEROS - 37700 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 37700 | SI | 506 | 440 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07023, localidad:0029, direccion:'CAMINO TRAMO JOLTZEMEN 2+000 - YUTBASH 3+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 COLONIA JOLTZEMEN, 29324 JOLTZEMÉN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO JOLTZEMEN-YUTBASH Y , SOBRE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL SACLAMANTON SAN JUA', lon:-92.62188331399871, lat:16.806103273349382}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893763 | 3 | 23130850 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:23130850}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO YACOOK RAFAEL RAMIREZ RAFAEL PASCACIO GAMBOA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO TREINTA Y UNO MAS QUINIENTOS SUBTRAMO DEL KILÓMETRO VEINTITRÉS MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO VEINTICINCO MAS TRES CEROS - 37735 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 37735 | SI | 578 | 497 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07052, localidad:0094, direccion:'CAMINO TRAMO RAFAEL RAMIREZ 23+000 - RAFAEL PASCACIO GAMBOA 25+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 COLONIA RAFAEL RAMIREZ, 30185 RAFAEL RAMÍREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CAMINO RAFAEL RAMIREZ-RAFAEL PASCACIO GAMBOA Y ', lon:-91.91759166094377, lat:16.508792666472893}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201893784 | 3 | 13152350.31 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:13152350.31}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO FRONTERA COMALAPA CHICOMUSELO BELLAVISTA TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TREINTA Y DOS MAS NOVECIENTOS SUBTRAMO DEL KILOMETRO VEINTIOCHO MAS DOCIENTOS AL KILOMETRO VEINTINUEVE MAS QUINIENTOS - 38407 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 38407 | SI | 314 | 271 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07011, localidad:0020, direccion:'CAMINO TRAMO EC BELLAVISTA 28+200 - UNIÓN PROGRESO 29+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 INTERIOR SN COLONIA , 30134 UNIÓN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CAMINO UNIÓN PROGRESO - BELLAVISTA Y , SOBRE LA CARRE', lon:-92.22455384902925, lat:15.588903214155026}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894012 | 3 | 384192 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:384192}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR DEL PERIFÉRICO BAMOCHTE ENTRE CARRETERA ESTATAL SAN ANDRÉS LARRÁINZAR ALDAMA Y CALLE PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA - 46649 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 46649 | SI | 651 | 600 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07113, localidad:0001, direccion:'PERIFERICO BAMOCHTE PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ESTATAL SAN ANDRÉS LARRÁINZAR - ALDAMA Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA VIALIDAD SE ENCUENTRA A 300 METROS AL PONIENTE DEL ACCESO P', lon:-92.69031723884927, lat:16.91769531414808}} | 23/04/2021 | 15/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894016 | 3 | 8581464.88 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:8581464.88}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL EN LA COLONIA URBANA NORTE EN LA LOCALIDAD CINTALAPA DE FIGUEROA - 46712 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 46712 | SI | 25093 | 24108 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:3778.24}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07017, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CENTRAL COLONIA URBANA NORTE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y BOULEVARD RODULFO FIGUEROA, AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 270 METROS AL PONIENTE Y 100 METROS AL SUR DEL HOSPI', lon:-93.73197464509781, lat:16.682389121945164}} | 24/05/2021 | 24/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894056 | 3 | 13537200 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:13537200}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL - 50375 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50375 | SI | 2870 | 2710 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:11060}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07047, localidad:0001, direccion:'CALLE JITOTOL-UNIÓN ZARAGOZA COLONIA JITOTOL CENTRO, 29760 JITOTOL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA CUARTA NORTE A 300 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA ZOQUE', lon:-92.85572598443427, lat:17.072346622421264}} | 01/06/2021 | 28/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894106 | 3 | 10000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:10000000}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE VEINTE METROS LINEALES UBICADO EN EL KILOMETRO VEINTISEIS MÁS TRES CEROS DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO OCOSINGO A PALENQUE A CRUCERO ALAN SACUN A ALAN SACUN ALAN SACUN A PIEDRON - 54670 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 54670 | SI | 255 | 273 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0789, direccion:'CAMINO TRAMO ENTRONQUE OCOSINGO A PALENQUE - EL PIEDRON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA CHILÓN, 29940 SACÚN SAN MIGUEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SACUN PALMA - SACUN SAN MIGUEL Y , SOBRE EL CA', lon:-91.90037487630852, lat:17.121982058749683}} | 29/04/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894203 | 3 | 6904546.7 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:6904546.7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CHENALHÓ - 58261 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 58261 | SI | 1355 | 1301 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:5807.49}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07026, localidad:0001, direccion:'CALLE REAL DEPORTIVO PUEBLO CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL ARIAS Y AVENIDA DOCTOR GONZALO AGUIRRE BELTRÁN, CALLE ÁLVARO OBREGÓN A 100 METROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA', lon:-92.62574066853335, lat:16.89749715664216}} | 15/05/2021 | 29/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894206 | 3 | 4130258.42 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4130258.42}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE GUARDIA NACIONAL DESDE LA CARRETERA ARRIAGA TAPACHULA HASTA EL FINAL DE LA CALLE CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO AL KILÓMETRO CERO MÁS CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EN LA LOCALIDAD TEXPUYO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN - 58344 | 7000 | 2 | 3 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 58344 | SI | 199 | 183 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:3059.84}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07037, localidad:0138, direccion:'CALLE GUARDIA NACIONAL COLONIA TEXPUYO, 30673 TEXPUYO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA-TAPACHULA Y , A 3 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETÁN', lon:-92.40342119094493, lat:14.98512538196269}} | 15/05/2021 | 15/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894207 | 3 | 18000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:18000000}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR ENTRONQUE CARRETERO OCOSINGO PALENQUE A CRUCERO COJTOMIL A GUADALUPE PAXILÁ KILOMETRO CATORCE MAS NOVECIENTOS - 58413 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 58413 | SI | 413 | 397 |  | {meta-1:{unidad_medida:1074,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0139, direccion:'CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE RANCHERIA , 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE Y CENTRAL Y , SOBRE LA CARRETERA OCOSINGO A PALENQUE EN EL KILOMETRO CIENTO DIEZ MÁS CIENTO CUARENTA DESVIAC', lon:-92.02996236957482, lat:17.119743537816905}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1074,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894208 | 3 | 170637.11 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:170637.11}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR DE LA CALLE GUARDIA NACIONAL DESDE LA CARRETERA ARRIAGA TAPACHULA HASTA EL FINAL DE LA CALLE CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO AL KILÓMETRO CERO MÁS CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EN LA LOCALIDAD TEXPUYO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN - 58465 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 58465 | SI | 199 | 183 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07037, localidad:0138, direccion:'CALLE GUARDIA NACIONAL COLONIA TEXPUYO, 30673 TEXPUYO, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA-TAPACHULA Y , A 3 KILÓMETROS AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEHUETÁN', lon:-92.40352311488766, lat:14.985156473901455}} | 15/05/2021 | 15/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894209 | 3 | 19863843.87 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:19863843.87}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS - 58500 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 58500 | SI | 10950 | 10244 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:15972.33}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07075, localidad:0001, direccion:'AVENIDA DIAGONAL CAMINO REAL BARRIO CASHALTIC, 30352 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUJILTIC-TEOPISCA Y CALLE SANTA MARÍA LAS ROSAS, UBICADA A 1.73 KILÓMETROS AL PONIENTE DEL DIF MUNICIPAL DE LAS ROSAS', lon:-92.38135557831653, lat:16.353172869716925}} | 15/06/2021 | 15/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894210 | 3 | 7000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:7000000}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE QUINCE METROS LINEALES SOBRE EL ENTRONQUE CARRETERO QUE VA DE OCOSINGO A PALENQUE A CRUCERO ALAN SACUN A ALAN SACUN A ALAN SACUN A PIEDRON EN EL KILOMETRO DOCE MÁS TRES CEROS - 58536 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 58536 | SI | 911 | 871 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0449, direccion:'CAMINO TRAMO JOL HIC BATIL - SACUN CUBWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 RANCHERIA , 29940 SAQUILTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL HIC BATIL - SACUN CUBWITZ Y , DE LA LOCALIDAD SACUN CUBWITZ IR RUMBO A JOL HI', lon:-91.97428942870363, lat:17.131749795477475}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894212 | 3 | 7000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:7000000}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE VEINTE METROS LINEALES UBICADO EN EL KILOMETRO ONCE MÁS SETECIENTOS DEL CAMINO OCOSINGO A PALENQUE A CRUCERO EL REFUGIO A CHIQUIVAL - 58628 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 58628 | SI | 561 | 615 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0619, direccion:'CAMINO TRAMO TZOBOJITLE JOTOAQUIL - EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 860 PUEBLO , 29944 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TZOBOJITLE JOTOAQUIL- EL CARMEN Y , TOMAR EL CAMINO DE TZOBOJITLE JOTOAQUIL A EL CARM', lon:-92.05484960339496, lat:17.007914254952595}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894213 | 3 | 6268492.03 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:6268492.03}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALOMÓN GONZALEZ BLANCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINTLA - 58629 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 58629 | SI | 5606 | 5018 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:13077}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07032, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE BARRIO ESCUINTLA CENTRO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MATAMOROS, AVENIDA RÍO CINTALAPA A 500 METROS AL PONIENTE DEL PARQUE CENTRAL DE ESCUINTLA', lon:-92.66376464329271, lat:15.318233423728811}} | 15/05/2021 | 30/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894215 | 3 | 11000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:11000000}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE VEINTICINCO METROS LINEALES UBICADO EN EL KILOMETRO UNO MÁS NOVECIENTOS DEL CAMINO TEMO A TILA CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALOMAS A JOL CHAMENJA - 58677 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 58677 | SI | 123 | 118 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07031, localidad:0711, direccion:'AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA , 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO LAS PALOMAS Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS PALOMAS MUNICIPIO DE CHILON EN LA ENTRADA ', lon:-92.22932199139919, lat:17.09778834135551}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894217 | 3 | 5416790.97 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:5416790.97}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL MANGUITO DESDE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ HASTA EL FINAL DE LA CALLE EL MANGUITO CADENAMIENTO KILÓMETRO CERO AL KILÓMETRO CERO MÁS SEISCIENTOS DOCE DE LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN - 58729 | 7000 | 2 | 3 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 58729 | SI | 199 | 183 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:2876.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07014, localidad:0003, direccion:'CALLE EL MANGUITO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y , A 250 METROS SIGUIENDO LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD', lon:-92.81044598226522, lat:17.029867232495818}} | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894218 | 3 | 3600000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3600000}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE DIEZ METROS LINEALES UBICADO EN EL KILOMETRO CERO MÁS OCHOCIENTOS DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO PALENQUE A LAS RUINAS A RANCHERIA SANTA ISABEL - 58742 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 58742 | SI | 37 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0382, direccion:'CAMINO TRAMO SAN MIGUEL (TRES HERMANOS) - RAMAL EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 RANCHERIA , 29960 SANTA ISABEL, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO RAMAL A EL NARANJO Y , SOBRE LA CARRETERA PALENQUE A LAS RUINAS', lon:-92.04514280951575, lat:17.493997465282693}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894220 | 3 | 415300.67 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:415300.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR DE LA CALLE EL MANGUITO DESDE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ HASTA EL FINAL DE LA CALLE EL MANGUITO CADENAMIENTO DEL KILÓMETRO CERO AL KILÓMETRO CERO MÁS SEISCIENTOS DOCE DE LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN - 58791 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 58791 | SI | 199 | 183 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07014, localidad:0003, direccion:'CALLE EL MANGUITO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 29843 ÁLVARO OBREGÓN, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y , A 250 METROS SIGUIENDO LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD', lon:-92.81043525342935, lat:17.029853595855865}} | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894222 | 3 | 8590695.51 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:8590695.51}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DAMASCO MUNICIPIO DE OCOSINGO - 58831 | 7000 | 2 | 4 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 58831 | SI | 1039 | 1000 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:11829}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0068, direccion:'CALLE VARIAS EJIDO DAMASCO, 29952 DAMASCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA ENTONQUE CHANCALA LACANJA TZELTAL EN EL KM. 34000 SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE DAMASCO DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS', lon:-91.60350619669319, lat:17.16451801718122}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | AGUA POTABLE
CHP210201894230 | 3 | 4981655.48 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4981655.48}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA - 59096 | 7000 | 2 | 4 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 59096 | SI | 1400 | 1305 |  | {meta-1:{unidad_medida:1070,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07115, localidad:0001, direccion:'CALLE LAS MARAVILLAS PUEBLO , 30180 MARAVILLA TENEJAPA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS MARAVILLAS Y , SOBRE LA CARRETERA PALENQUE LA TRINITARIA EN EL TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE MÁS TRESCIENTOS DESVIACIÓN DERE', lon:-91.29627867826147, lat:16.146967852923133}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1070,avance:0}} |  |  | DRENAJE Y LETRINAS
CHP210201894231 | 3 | 609046.41 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:609046.41}} | AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA - 59156 | 7000 | 2 | 4 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 59156 | SI | 332 | 335 |  | {meta-1:{unidad_medida:1070,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0033, direccion:'EJIDO , 30934 NUEVA MORELIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA HUXTLA A EL JOCOTE EN EL KILOMETRO CIENTO UNO MÁS QUINIENTOS SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA.', lon:-92.1486741888868, lat:15.623212259610002}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1070,avance:0}} |  |  | DRENAJE Y LETRINAS
CHP210201894232 | 3 | 3475919.84 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3475919.84}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENEJAPA - 59216 | 7000 | 2 | 4 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 59216 | SI | 1371 | 1240 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:2.81}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07093, localidad:0001, direccion:'CALLE SAN CRISTOBAL PUEBLO , 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y , SOBRE EL CAMINO SAN CRISTOBAL A TENEJAPA A SAN JUAN CANCUC EN EL KILOMETRO VEINTIOCHO MÁS SETECIENTOS DESVIACIÓN IZQUIERDA SE UBI', lon:-92.50963553139975, lat:16.81523304709454}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | AGUA POTABLE
CHP210201894258 | 3 | 28145401.37 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:28145401.37}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO EL PINAR - 59932 | 7000 | 2 | 4 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 59932 | SI | 796 | 770 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:13811}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07119, localidad:0001, direccion:'EJIDO , 29867 RINCÓN CHAMULA, SANTIAGO EL PINAR CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA LARRAINZAR A SANTIAGO EL PINAR EN EL KILOMETRO 7000 SE UBICA LA LOCALIDAD SANTIAGO EL PINAR LUGAR DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS.', lon:-92.71685756063329, lat:16.94045467033049}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | AGUA POTABLE
CHP210201894269 | 3 | 4037138.96 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4037138.96}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LÍNEA DE CONDUCCIÓN SEGUNDA ETAPA EN LOS BARRIOS CENTRO SAN JUAN Y SAN DIEGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO - 60114 | 7000 | 2 | 4 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 60114 | SI | 3098 | 3634 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:.72}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07121, localidad:0001, direccion:'EJIDO , 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN A RAYÓN EN EL KILOMETRO CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MÁS DOSCIENTOS DESVIACIÓN IZQUIERDA SE UBICA EL ACCE', lon:-92.95074792502808, lat:17.214769753299734}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | AGUA POTABLE
CHP210201894460 | 3 | 628857.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:628857.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CRISANTEMOS ENTRE AVENIDA ALCATRACES Y AVENIDA CLAVELES DE LA LOCALIDAD LA FLOR EN EL MUNICIPIO DE TUZANTÁN - 64217 | 7000 | 2 | 3 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 64217 | SI | 65 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:629.12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07103, localidad:0109, direccion:'CALLE CRISANTEMOS FRACCIONAMIENTO LA FLOR, 30683 LA FLOR, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALCATRACES Y AVENIDA CLAVELES, CALLE GARDEMIOS A 500 METROS AL PONIENTE DEL TEMPLO EL MANA', lon:-92.44236479189591, lat:15.147591303163733}} | 14/06/2021 | 14/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894464 | 3 | 671717.49 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:671717.49}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GARDEMIOS ENTRE AVENIDA ALCATRACES Y AVENIDA CLAVELES DE LA LOCALIDAD LA FLOR EN EL MUNICIPIO DE TUZANTÁN - 64298 | 7000 | 2 | 3 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 64298 | SI | 62 | 57 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:617.36}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07103, localidad:0109, direccion:'CALLE GARDEMIOS FRACCIONAMIENTO LA FLOR, 30683 LA FLOR, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALCATRACES Y AVENIDA CLAVELES, CALLE CRISANTEMOS A 510 M AL PONIENTE DEL TEMPLO EL MANA', lon:-92.44216692371185, lat:15.147991737798263}} | 14/06/2021 | 14/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894465 | 3 | 6632880 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:6632880}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPA - 64333 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 64333 | SI | 3352 | 3129 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:11020}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07044, localidad:0001, direccion:'CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO IXTAPA, 29340 IXTAPA, IXTAPA CHIAPAS ENTRE Y , A 500 METROS AL NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE IXTAPA', lon:-92.89151332590681, lat:16.802615863805414}} | 07/06/2021 | 20/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894467 | 3 | 8073308.84 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:8073308.84}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALOMÓN GONZÁLEZ BRINDIS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA - 64362 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 64362 | SI | 1157 | 1086 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:12445.44}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07084, localidad:0001, direccion:'CALLE DEPORTIVA PUEBLO SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SOLOSUCHIAPA-ISHUATAN Y CALLE MALECÓN, CALLE AL PANTEÓN A 300 METROS AL NORTE DEL PARQUE RECREATIVO LA BÁSCULA', lon:-93.0278422996123, lat:17.427693483488316}} | 15/06/2021 | 15/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894470 | 3 | 5257120 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:5257120}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC LADO NORTE - 64464 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 64464 | SI | 9996 | 9275 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:34015}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07051, localidad:0001, direccion:'CALLE SÉPTIMA PONIENTE BARRIO OLÍMPICO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA SEXTA SUR, CALLE NOVENA PONIENTE A 580 METROS AL ORIENTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL', lon:-92.89543507022391, lat:15.448143964582394}} | 28/06/2021 | 25/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894474 | 3 | 9106000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:9106000}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC LADO SUR - 64554 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 64554 | SI | 9996 | 9275 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:13823}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07051, localidad:0001, direccion:'CALLE CENTRAL BARRIO OLÍMPICO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA SEXTA SUR, CALLE SÉPTIMA PONIENTE A 580 METROS AL ORIENTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL', lon:-92.89629408331785, lat:15.444868023104192}} | 28/06/2021 | 25/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894477 | 3 | 39213134.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:39213134.6}} | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO JUAN SABINES GUTIÉRREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUÁREZ - 64671 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 64671 | SI | 4040 | 3769 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:3903}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07048, localidad:0001, direccion:'AVENIDA BENITO JUÁREZ COLONIA SAN JUANITO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CLAVELES Y CERRADA DE JUÁREZ, CALLE REFORMA A 590 METROS AL SURPONIENTE DEL PARQUE INFANTIL PEQUEÑO MUNDO', lon:-93.19386658763003, lat:17.60728896126418}} | 24/06/2021 | 21/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894500 | 3 | 3000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL RIO NEGRO NUEVA TRINIDAD TZIMBAC TRAMO DEL KILOMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILOMETRO CUATRO MÁS QUINIENTOS TRAMOS AISLADOS - 65537 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 65537 | SI | 43 | 52 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:4.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07033, localidad:0034, direccion:'CAMINO TRAMO RIO NEGRO KM 0+000 - NUEVA TRINIDAD KM 4+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA , 29560 NUEVA TRINIDAD (TZIMBAC), FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO LEÓN - NUEVA TRINIDAD TZIMBAC Y , SOBR', lon:-93.26778765070918, lat:17.24007807966413}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894506 | 3 | 8240878.39 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:8240878.39}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ MUNICIPIO DE TZIMOL - 65661 | 7000 | 2 | 4 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 65661 | SI | 223 | 231 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:5.23}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07104, localidad:0088, direccion:'PUEBLO DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, 30115 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, TZIMOL CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO A AMATENANGO DEL VALLE A COMITÁN EN EL KILOMETRO TREINTA Y UNO MÁS TRESCIENTOS VEINTE D', lon:-92.22412355199455, lat:16.128652102086978}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | AGUA POTABLE
CHP210201894540 | 3 | 2000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2000000}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL RINCÓN CHAMULA A LA FLORIDA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO CINCO MÁS OCHOCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS - 66699 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 66699 | SI | 91 | 91 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:5.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07121, localidad:0004, direccion:'CAMINO TRAMO RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO 0+000 - LA FLORIDA 5+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 PUEBLO LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CAMINO RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO-LA FLORIDA Y , ', lon:-92.94418021523647, lat:17.228227319922247}} | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894555 | 3 | 5333738.9 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:5333738.9}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NICHEN Y NICHEN DOS MUNICIPIO DE CHAMULA - 67089 | 7000 | 2 | 4 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 67089 | SI | 422 | 327 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:.85}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07023, localidad:0082, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA NICHÉN, 29320 NICHÉN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE MARAVILLAS Y CALLE MORAS, SOBRE LA CARRETERA SAN JUAN CHAMULA A NICHEN A LAS LIMAS EN EL KILOMETRO CERO MÁS NOVECIENTOS SETENTA LADO DERECHO SE UBICA L', lon:-92.68441776817016, lat:16.800557617662868}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | AGUA POTABLE
CHP210201894571 | 3 | 4640561.69 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4640561.69}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TREINTA DE MARZO EL VERGEL MUNICIPIO DE PALENQUE - 67184 | 7000 | 2 | 4 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 67184 | SI | 107 | 95 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:2.08}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:1225, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA 30 DE MARZO (EL VERGEL), 29960 DE MARZO (EL VERGEL), PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS A PALENQUE EN EL KILOMETRO CINCUENTA Y SIETE MAS QUINIENTOS DE', lon:-91.51260175690969, lat:17.20160092767053}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | AGUA POTABLE
CHP210201894621 | 3 | 2540400 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2540400}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DE LA FRONTERA - 68329 | 7000 | 2 | 8 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 68329 | SI | 402 | 371 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1121}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07006, localidad:0001, direccion:'PUEBLO AMATENANGO DE LA FRONTERA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PARQUE CENTRAL Y , AVENIDA CENTRAL A 122 METROS AL NORTE ORIENTE DEL PARQUE CENTRAL', lon:-92.11520238092449, lat:15.436047478759024}} | 01/06/2021 | 30/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894623 | 3 | 4196815.43 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4196815.43}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ÁGATA ENTRE AVENIDA ÁMBAR Y AVENIDA AMATISTA DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 68350 | 7000 | 2 | 3 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 68350 | SI | 152 | 141 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:2311.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'CALLE ÁGATA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ÁMBAR Y AVENIDA AMATISTA, CALLE CUNSITA A 217 METROS AL SUR PONIENTE DE LA CAPILLA DE SAN JUAN DIEGO', lon:-93.08310336703387, lat:16.77847869765043}} | 14/06/2021 | 10/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894627 | 3 | 458852.2 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:458852.2}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR DE LA CALLE ÁGATA ENTRE AVENIDA ÁMBAR Y AVENIDA AMATISTA DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 68385 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 68385 | SI | 152 | 141 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:22}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'CALLE ÁGATA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ÁMBAR Y AVENIDA AMATISTA, CALLE CUNSITA A 217 METROS AL SUR PONIENTE DE LA CAPILLA DE SAN JUAN DIEGO', lon:-93.08313163424548, lat:16.77850307611348}} | 14/06/2021 | 10/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894629 | 3 | 2608198.29 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2608198.29}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA AMATISTA ENTRE CALLE ÓPALO Y CALLE ÁGATA DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 68412 | 7000 | 2 | 3 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 68412 | SI | 164 | 145 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1354.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'AVENIDA AMATISTA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ÓPALO Y CALLE ÁGATA, AVENIDA ÓNIX A 40 METROS AL SUR PONIENTE DE LA CAPILLA DE SAN JUAN DIEGO', lon:-93.08366118991229, lat:16.780399568398124}} | 16/06/2021 | 13/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894632 | 3 | 292215.76 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:292215.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR DE LA AVENIDA AMATISTA ENTRE CALLE ÓPALO Y CALLE ÁGATA DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 68443 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 68443 | SI | 164 | 145 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'AVENIDA AMATISTA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ÓPALO Y CALLE ÁGATA, AVENIDA ÓNIX A 40 METROS AL SUR PONIENTE DE LA CAPILLA DE SAN JUAN DIEGO', lon:-93.08369229575669, lat:16.78043903090206}} | 16/06/2021 | 13/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894634 | 3 | 1889601.35 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1889601.35}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ÓNIX ENTRE CALLE ÓPALO Y CALLE ÁGATA DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 68458 | 7000 | 2 | 3 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 68458 | SI | 68 | 63 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1175.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'AVENIDA ÓNIX COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ÓPALO Y CALLE ÁGATA, AVENIDA AMATISTA A 290 METROS AL SUR DE LA CAPILLA DE SAN JUAN DIEGO', lon:-93.0837975754589, lat:16.778528559405938}} | 14/06/2021 | 13/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894638 | 3 | 208569.98 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:208569.98}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR DE LA AVENIDA ÓNIX ENTRE CALLE ÓPALO Y CALLE ÁGATA DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 68535 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 68535 | SI | 68 | 63 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'AVENIDA ÓNIX COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ÓPALO Y CALLE ÁGATA, AVENIDA AMATISTA A 290 METROS AL SUR DE LA CAPILLA DE SAN JUAN DIEGO', lon:-93.08376834410213, lat:16.778531634313584}} | 14/06/2021 | 13/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894640 | 3 | 3741312.39 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3741312.39}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAUCES ENTRE AVENIDA ALCATRACES Y AVENIDA CLAVELES Y AVENIDA CLAVELES ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE CRISANTEMOS DE LA LOCALIDAD LA FLOR EN EL MUNICIPIO DE TUZANTÁN - 68547 | 7000 | 2 | 3 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 68547 | SI | 57 | 53 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1953.39}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07103, localidad:0109, direccion:'CALLE SAUCES Y AVENIDA CLAVELES FRACCIONAMIENTO LA FLOR, 30683 LA FLOR, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALCATRACES Y CALLE CRISANTEMOS, AVENIDA CLAVELES A 500 METROS AL PONIENTE DEL TEMPLO EL MANA', lon:-92.44127872119908, lat:15.148545785586647}} | 14/06/2021 | 30/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894642 | 3 | 213440 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:213440}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR DE LA CALLE SAUCES ENTRE AVENIDA ALCATRACES Y AVENIDA CLAVELES Y AVENIDA CLAVELES ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE CRISANTEMOS DE LA LOCALIDAD LA FLOR EN EL MUNICIPIO DE TUZANTÁN - 68582 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 68582 | SI | 57 | 53 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07103, localidad:0109, direccion:'CALLE SAUCES Y AVENIDA CLAVELES FRACCIONAMIENTO LA FLOR, 30683 LA FLOR, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALCATRACES Y CALLE CRISANTEMOS, AVENIDA CLAVELES A 500 METROS DEL TEMPLO EL MANA', lon:-92.44123580585459, lat:15.148509539809243}} | 14/06/2021 | 30/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201894793 | 3 | 16913960 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:16913960}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPETAHUA - 71469 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 71469 | SI | 3325 | 2922 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:17080}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07003, localidad:0001, direccion:'CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA BARRIO HULAR, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA - EL ARENAL - EMBARCADERO RÍO ARRIBA Y , AVENIDA SÉPTIMA PONIENTE SUR A 300 METROS AL SURPONIENTE DEL CECYTH 06 DE AC', lon:-92.69198006909244, lat:15.274119207076316}} | 25/06/2021 | 22/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201895045 | 3 | 1476775.89 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1476775.89}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA - 77078 | 7000 | 2 | 4 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 77078 | SI | 62 | 59 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:1.18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07115, localidad:0008, direccion:'CALLE VARIAS RANCHERIA LA CAÑADA, 30183 LA CAÑADA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SOBRE LA CARRETERA GUADALUPE MIRAMAR A LA DEMOCRACIA EN EL KILOMETRO DIECISEIS MÁS QUINIENTOS DESVIACIÓN DERECHA SE EN', lon:-91.23686368002946, lat:16.24176954456211}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | AGUA POTABLE
CHP210201895048 | 3 | 7541817.28 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:7541817.28}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO MUNICIPIO DE OCOSINGO - 77150 | 7000 | 2 | 4 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 77150 | SI | 223 | 216 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:5.67}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:3240, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CARR PERIFERICO OTE. SUR Y CALLE OCOSINGO SAN CRISTOBAL, SOBRE LA CARRETERA OCOSINGO A COMITÁN EN EL KILOMETRO CUATRO MÁS TRESCIENTOS SETENTA Y', lon:-92.0844407610521, lat:16.90215233453886}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | AGUA POTABLE
CHP210201895053 | 3 | 2810951.97 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2810951.97}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NITIJOM MUNICIPIO DE CHAMULA - 77243 | 7000 | 2 | 4 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 77243 | SI | 154 | 118 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:2.51}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07023, localidad:0104, direccion:'CALLE VARIAS RANCHERIA NITIJOM, 29324 NITIJOM, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA SACLAMANTÓN A YITIC EN EL KILOMETRO CINCO MÁS QUINIENTOS CUARENTA SE ENCUENTRA LA DESVIACIÓN DERECHA DONDE SE UBICA E', lon:-92.60010474860975, lat:16.792361527581818}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | AGUA POTABLE
CHP210201895057 | 3 | 6697972.13 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:6697972.13}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIOTIC MUNICIPIO DE CHAMULA - 77318 | 7000 | 2 | 4 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 77318 | SI | 629 | 560 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:7.52}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07023, localidad:0023, direccion:'CALLE VARIAS COLONIA CHIOTIC, 29329 CHIOTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA SACLAMANTÓN A YITIC EN EL KILOMETRO UNO MÁS TRESCIENTOS SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE CHIOTIC.', lon:-92.619336497912, lat:16.843559524820577}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | AGUA POTABLE
CHP210201895059 | 3 | 9340550 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:9340550}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SONORA MUNICIPIO DE PALENQUE - 77406 | 7000 | 2 | 4 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 77406 | SI | 302 | 320 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:5.07}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07065, localidad:0224, direccion:'CALLE VARIAS RANCHERIA NUEVO SONORA, 29968 NUEVO SONORA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA BENEMERITO DE LAS AMERICAS A PALENQUE SOBRE EL KILOMETRO OCHO MÁS SETECIENTOS DESVIACIÓN IZQUIERDA SE UBIC', lon:-91.8856078487269, lat:17.422139630989207}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | AGUA POTABLE
CHP210201895144 | 3 | 53302005 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:53302005}} | AMPLIACIÓN DEL TRAMO LA ANGOSTURA A SAN FRANCISCO PUJILTIC SEGUNDA ETAPA TRAMO DEL KILÓMETRO CERO MÁS TRES CEROS AL KILÓMETRO CUARENTA Y CUATRO MÁS CERO CUARENTA SUBTRAMO KILÓMETRO VEINTE MÁS QUINIENTOS AL KILÓMETRO VEINTITRES MÁS TRES CEROS - 79516 | 7000 | 2 | 3 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 79516 | SI | 4025 | 3948 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:2.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07106, localidad:0109, direccion:'CAMINO TRAMO LA ANGOSTURA 20+500 - SAN FRANCISCO PUJILTIC 23+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CAMINO VENUSTIANO CARRANZA - SA', lon:-92.61555273197624, lat:16.345439347804362}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201895159 | 3 | 5357413.45 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:5357413.45}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL NILAR MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA - 79770 | 7000 | 2 | 4 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 79770 | SI | 167 | 178 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:9.45}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07106, localidad:0443, direccion:'CALLE VARIAS RANCHERIA EL NILAR, 30203 EL NILAR, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA CHIAPA DE CORZO A AMATENANGO DEL VALLE SOBRE EL KILÓMETRO CIEN MÁS DOSCIENTOS CUARENTA DESVIACIÓN IZQUI', lon:-92.49576012814445, lat:16.367905908761454}} | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | AGUA POTABLE
CHP210201895324 | 3 | 31205642.3 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:31205642.3}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD MAJOMUT DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 83794 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 83794 | SI | 923 | 879 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:42800}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07023, localidad:0133, direccion:'CONTINUACION CARRETERA CHAMULA - CHENALHÓ COLONIA MAJOMUT, 29329 MAJOMUT, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SHUKUTON Y CARRETERA SAN ROQUE, CARRETERA A PRADERA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 130 METROS AL NORTE DE LA IGLE', lon:-92.65876380544864, lat:16.8473791278062}} | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
CHP210201895516 | 3 | 6357558.37 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:6357558.37}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TOPACIO ENTRE AVENIDA ÁMBAR Y AVENIDA CIRCONIA DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 88322 | 7000 | 2 | 3 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 88322 | SI | 245 | 235 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:3332.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'CALLE TOPACIO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ÁMBAR Y AVENIDA CIRCONIA, CALLE ALEJANDRINA A 80 METROS AL ORIENTE DE LA CAPILLA CANDELARIA', lon:-93.08603546677527, lat:16.775681243422934}} | 16/06/2021 | 13/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201895517 | 3 | 230353.19 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:230353.19}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR DE LA CALLE TOPACIO ENTRE AVENIDA ÁMBAR Y AVENIDA CIRCONIA DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 88337 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 88337 | SI | 245 | 235 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'CALLE TOPACIO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ÁMBAR Y AVENIDA CIRCONIA, CALLE ALEJANDRINA A 80 METROS AL ORIENTE DE LA CAPILLA CANDELARIA', lon:-93.08601870505139, lat:16.775969219697515}} | 16/06/2021 | 13/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201895520 | 3 | 3148144.81 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3148144.81}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC MUNICIPIO DE HUEHUETÁN - 89217 | 7000 | 2 | 4 | 0 | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 89217 | SI | 3623 | 3339 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:3.51}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07037, localidad:0059, direccion:'CALLE VARIAS PUEBLO HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y , SOBRE LA CARRETERA TAPANATEPEC A TALISMAN EN EL KILÓMETRO CIENTO SESENTA Y SIETE MÁS TRECIENTOS CINCUENT', lon:-92.40670446950406, lat:15.011137925196119}} | 01/06/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | AGUA POTABLE
CHP210201895690 | 3 | 18498043.58 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:18498043.58}} | CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA - 95549 | 7000 | 2 | 8 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 95549 | SI | 9673 | 9898 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:9738.68}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07086, localidad:0001, direccion:'AVENIDA 5A.NORTE ORIENTE PUEBLO 18 DE MARZO, 29150 SUCHIAPA, SUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A.NORTE ORIENTE Y CALLE 5A.NORTE ORIENTE, AVENIDA 6A. NORTE ORIENTE A 150 METROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL 7 DIA SUCHIAPA.', lon:-93.09762564876607, lat:16.62684882168096}} | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201895694 | 3 | 8221654.62 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:8221654.62}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA - 95637 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 95637 | SI | 1749 | 1871 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5451.53}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07041, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CENTRAL PONIENTE COLONIA CENTRO, 30170 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. PONIENTE NORTE Y CALLE CENTRALNORTE, AVENIDA 1A. NORTE PONIENTE A 200 METROS DE LA IGLESIA NACIONAL PRESBITERIANA JESUC', lon:-92.02409494227498, lat:16.25362857349808}} | 01/07/2021 | 30/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201895695 | 3 | 2385342.72 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2385342.72}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LA AVENIDA PANCHO VILLA ENTRE LA CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE MARIANO ABASOLO EN EL BARRIO CENTRO DE LA LOCALIDAD ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO - 95656 | 7000 | 2 | 3 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 95656 | SI | 180 | 166 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1206}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0002, direccion:'AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA PANCHO VIILA BARRIO CENTRO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LUCIO CABAÑAS Y MARIANO ABASOLO, CARRETERA OCOSINGO - SAN CRISTÓBAL DE LA', lon:-92.21584746290024, lat:16.817951489035178}} | 21/06/2021 | 20/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201895699 | 3 | 106720 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:106720}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LA AVENIDA PANCHO VILLA ENTRE LA CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE MARIANO ABASOLO EN EL BARRIO CENTRO DE LA LOCALIDAD ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO - 95704 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 95704 | SI | 180 | 166 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0002, direccion:'AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA PANCHO VIILA BARRIO CENTRO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LUCIO CABAÑAS Y MARIANO ABASOLO, CARRETERA OCOSINGO - SAN CRISTÓBAL DE LAS', lon:-92.21574553895923, lat:16.817910409223526}} | 21/06/2021 | 20/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201895700 | 3 | 6201427.47 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:6201427.47}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIMERA AVENIDA PONIENTE SUR ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE Y LA CALLE PRIMERA SUR PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA SEGUNDA PONIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL - 95748 | 7000 | 2 | 3 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 95748 | SI | 94 | 86 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:2758}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07104, localidad:0001, direccion:'AVENIDA PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE PUEBLO TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 2A PONIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR PON', lon:-92.18816390906954, lat:16.18241330758756}} | 26/07/2021 | 04/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201895703 | 3 | 277472 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:277472}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR DE LA PRIMERA AVENIDA PONIENTE SUR ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE Y LA CALLE PRIMERA SUR PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA SEGUNDA PONIENTE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL - 95823 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 95823 | SI | 94 | 86 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07104, localidad:0001, direccion:'AVENIDA PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA SUR PONIENTE PUEBLO TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE 2A SUR PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA 2A PONIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR PON', lon:-92.18813172256142, lat:16.182428763214876}} | 26/07/2021 | 04/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201895704 | 3 | 18112936 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:18112936}} | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LICENCIADO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR DE LA LOCALIDAD LOS TRES POTRILLOS EN EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO - 95824 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 95824 | SI | 3343 | 3740 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:10777}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07030, localidad:0389, direccion:'PRIVADA ACCESO AL BALNEARIO TRES POTRILLOS PUEBLO LOS TRES POTRILLOS, 30120 LOS TRES POTRILLOS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO CHICOMUSELO - LOS TRES POTRILLOS Y , A 100 METROS DEL BALNEARIO DENOMINADO LOS TRES PO', lon:-92.29504436900277, lat:15.722397771875764}} | 01/07/2021 | 30/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201895707 | 3 | 1709800.63 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1709800.63}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO - 95850 | 7000 | 2 | 3 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 95850 | SI | 62 | 59 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1008.44}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07030, localidad:0001, direccion:'CALLE PRIMERA ORIENTE COLONIA CENTRO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL A 200 METROS AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL', lon:-92.28334308448802, lat:15.7467795054352}} | 02/08/2021 | 31/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201895710 | 3 | 104881.92 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:104881.92}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR DE LA CALLE PRIMERA ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOMUSELO - 95915 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 95915 | SI | 62 | 59 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07030, localidad:0001, direccion:'CALLE PRIMERA ORIENTE COLONIA CENTRO, 30120 CHICOMUSELO, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL A 200 METROS AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL', lon:-92.28335381332383, lat:15.746784668529243}} | 02/08/2021 | 31/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201895714 | 3 | 8577710.25 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:8577710.25}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA PÚBLICO NÚMERO UNO Y TERCERA NORTE PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAJALÓN - 95961 | 7000 | 2 | 3 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 95961 | SI | 9890 | 9036 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:23.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07109, localidad:0001, direccion:'CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE COLONIA JONUTA, 29930 YAJALÓN, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PÚBLICO NÚMERO UNO Y AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE NORTE A 195 METROS AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL', lon:-92.33436006816261, lat:17.175960203193124}} | 08/07/2021 | 04/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201895715 | 3 | 1054923.15 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1054923.15}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA EL ARENAL EMBARCADERO RÍO ARRIBA Y LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPETAHUA - 95981 | 7000 | 2 | 3 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 95981 | SI | 24 | 26 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:800}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07003, localidad:0001, direccion:'CALLE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA COLONIA ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ACAPETAHUA - EL ARENAL - EMBARCADERO RÍO ARRIBA Y , CALLE LA CEIBA A 50 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ', lon:-92.69350862944238, lat:15.274583336312586}} | 10/06/2021 | 31/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201895720 | 3 | 3409295.25 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3409295.25}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SAN FRANCISCO ENTRE CALLE KANTE Y LA PRIVADA DE LA AVENIDA SAN FRANCISCO EN BARRIO NUEVO DE LA LOCALIDAD ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO - 96030 | 7000 | 2 | 3 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 96030 | SI | 237 | 219 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1262.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0002, direccion:'AVENIDA SAN FRANCISCO BARRIO NUEVO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE KANTE Y PRIVADA DE LA AV. SAN FRANCISCO, CALLE CÓRDOVA A 590 METROS AL SUR PONIENTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL', lon:-92.21585363807587, lat:16.82341903923067}} | 21/06/2021 | 21/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201895724 | 3 | 170752 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:170752}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR DE LA AVENIDA SAN FRANCISCO ENTRE CALLE KANTE Y LA PRIVADA DE LA AVENIDA SAN FRANCISCO EN BARRIO NUEVO DE LA LOCALIDAD ABASOLO EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO - 96097 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 96097 | SI | 237 | 219 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07059, localidad:0002, direccion:'AVENIDA SAN FRANCISCO BARRIO NUEVO, 29953 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE KANTE Y PRIVADA DE LA AV. SAN FRANCISCO, CALLE CÓRDOVA A 590 METROS AL SUR PONIENTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL', lon:-92.21592873992842, lat:16.82343957854073}} | 21/06/2021 | 21/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201895727 | 3 | 85376 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:85376}} | CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR DE LA CALLE DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA EL ARENAL EMBARCADERO RÍO ARRIBA Y LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAPETAHUA - 96152 | 7000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 96152 | SI | 24 | 26 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07003, localidad:0001, direccion:'CALLE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA COLONIA ESQUIÚPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ACAPETAHUA - EL ARENAL - EMBARCADERO RÍO ARRIBA Y , CALLE LA CEIBA A 50 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ', lon:-92.69342517427717, lat:15.274558606898978}} | 10/06/2021 | 31/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | URBANIZACION
CHP210201937383 | 1 | 1550098.43 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1550098.43}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 18153 | 7000 |  | 0 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 18153 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL', lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 29/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:999,avance:0}}
CHP210201937384 | 1 | 6570000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:6570000}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 18161 | 7000 |  | 0 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 18161 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:07101, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL', lon:-93.115192, lat:16.753972}} | 29/03/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:999,avance:0}}