## FISE
Informe trimestral (FISE - Sinaloa)
(abril-junio 2021)
Fecha de generación de la información 21-06-2021
FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | OBSERVACIONES | DESC_RUBRO
SIN210201893233 | 3 | 9140221.93 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:9140221.93}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA SEIS DE ENERO DE AV ALVARO OBREGON ENTRE JOSEFINA CHANG Y ARROYO EL PIOJO - 18270 | 25000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 18270 | SI | 9000 | 9000 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:982}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'AVENIDA ALVARO OBREGON COLONIA 6 DE ENERO, 80010 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PROFESORA JOSEFINA CHANG Y CALLE ARROYO EL PIOJO, CALLE PROFESORA MARIA DE JESUS NEDA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA', lon:-107.39456978750304, lat:24.8372250204914}} | 01/05/2021 | 30/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | ALCANTARILLADO
SIN210201893673 | 3 | 4823572.02 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4823572.02}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VINORAMAS DIMAS ESTACION DIMAS - 29456 | 25000 | 2 | 4 | 0 | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 29456 | SI | 469 | 467 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:5998}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0066, direccion:'CALLE MARIANO ABASOLO BARRIO DIMAS, 82969 DIMAS (ESTACIÓN DIMAS), SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE 5 DE MAYO DE LA CABECERA SE TOMA LA SALIDA POR CARRETERA 6 SE SIGUE HASTA', lon:-106.77569841625923, lat:23.717058963999836}} | 15/04/2021 | 18/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | AGUA POTABLE
SIN210201893772 | 3 | 21338968.07 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:21338968.07}} | INTERCONEXION DE PLANTA POTABILIZADORA CON RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE QUINTATA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE - 37887 | 25000 | 2 | 4 | 0 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 37887 | SI | 35598 | 35598 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1457.07}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'CALLE AZUAY COLONIA AYUNTAMIENTO 92, 81028 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE FRANCISCO MARQUEZ LA PLANTA QUE SE VA A INTERCONECTAR A LA RED PRINCIUPAL ESTA EN LA COLONIA AYUNTAMI', lon:-108.47199015862834, lat:25.594568818594354}} | 12/05/2021 | 30/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | AGUA POTABLE
SIN210201893861 | 3 | 10155473.56 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:10155473.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS - 42085 | 25000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 42085 | SI | 2767 | 2767 |  | {meta-1:{unidad_medida:1070,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25002, localidad:0022, direccion:'CAMINO TRAMO SALIDA SAN ISIDRO - PLANTA POTABILIZADORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA CAPOMOS, 81610 CAPOMOS, ANGOSTURA SINALOA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE ORILLA DEL CANAL DE RIEGO, CALLE CANCHA DEPORTI', lon:-108.13100783914501, lat:25.417618498448967}} | 01/05/2021 | 30/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1070,avance:0}} |  |  | AGUA POTABLE
SIN210201894186 | 1 | 3082040 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3082040}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 57357 | 25000 |  | 0 | 0 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 57357 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:999,avance:0}}
SIN210201894188 | 1 | 860038.9 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:860038.9}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 57385 | 25000 |  | 0 | 0 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 57385 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:18,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL', lon:-107.393756, lat:24.808808}} | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:18,avance:0}}
SIN210201894245 | 3 | 1112212.22 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1112212.22}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL BUGAMBILIAS MAZATLAN - 59543 | 25000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 59543 | SI | 188 | 185 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:747.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25012, localidad:0001, direccion:'CALLE LUIS NISHIZAWA FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS, 82139 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y CALLE GUILLERMO MEZA, CALLE CONSUELO LA OBRA SE LOCALIZA NORESTE DE LA LOCALIDAD PEGADA AL ARROYO JABALÍES COMO R', lon:-106.38699709204546, lat:23.25787337862286}} | 26/05/2021 | 30/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | AGUA POTABLE
SIN210201894246 | 3 | 3729420.38 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3729420.38}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN COL BUGAMBILIAS MAZATLAN - 59568 | 25000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 59568 | SI | 188 | 185 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1392}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25012, localidad:0001, direccion:'CALLE LUIS NISHIZAWA FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS, 82139 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y CALLE GUILLERMO MEZA, CALLE CONSUELO LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD PEGADO AL ARROYO JABALÍES CO', lon:-106.38701303801392, lat:23.25783508997131}} | 26/05/2021 | 30/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | DRENAJE Y LETRINAS
SIN210201894247 | 3 | 11572553.12 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:11572553.12}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL LA ALBORADA MAZATLAN - 59580 | 25000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 59580 | SI | 2250 | 2250 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:118}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25012, localidad:0001, direccion:'CALLE SAN JOSE MARIA FRACCIONAMIENTO LA ALBORADA, 82195 MAZATLÁN, MAZATLÁN SINALOA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SAN ALEJANDRO, CALLE SANTA ISABEL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE LIMITE ESTE DE LA LOCALIDAD PASANDO EL HOSPITA', lon:-106.36318168718658, lat:23.236618708819208}} | 31/05/2021 | 31/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | AGUA POTABLE
SIN210201894468 | 3 | 8209710.86 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:8209710.86}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SAN JUAN SAN IGNACIO - 64365 | 25000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 64365 | SI | 468 | 468 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:4017}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0152, direccion:'CALLE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN JUAN, 82909 SAN JUAN, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE DEL HOSPITAL, CALLE ARROYO DE SAN JUAN DE LA CABECERA TOMAS LA SALIDA A IXPALINO GIRA A LA IZQUIERDA ', lon:-106.32438276471571, lat:23.87941451409504}} | 01/06/2021 | 30/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | ALCANTARILLADO