## Hoja1
Informe trimestral (FISE - Baja California Sur)
(julio-septiembre 2021)
Fecha de generación de la información 21-09-2021
FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_RESPONSABLE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | RUBRO_FAIS | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | OBSERVACIONES
BCS210301949605 | 3 | 127000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:127000}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CIUDAD INSURGENTES COLONIA FERNANDO DE LA TOBA AD TRECE - 19576 | 03 | 3000 | 2 | 10 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 19576 | SI | 0 | 2 |  | {meta-1:{unidad_medida:1021,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0133, direccion:'CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD INSURGENTES, 23700 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y , COLONIA UBICADA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD INS', lon:-111.76603662122665, lat:25.263501669660034}} | 05/27/2021 | 07/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1021,avance:0}}
BCS210301950675 | 3 | 127000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:127000}} | CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN COMONDU LOCALIDAD CIUDAD INSURGENTES COL FERNANDO DE LA TOBA AD CUATRO - 54582 | 03 | 3000 | 2 | 10 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 54582 | SI | 3 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:1021,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0133, direccion:'CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JUAN N ALVAREZ Y , COLONIA UBICADA AL ESTE DE CIUDAD INSURGENTES TOMAR CARRETERA A LORETO HAST', lon:-111.76608431425744, lat:25.263578754476914}} | 04/01/2021 | 05/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1021,avance:0}}
BCS210301952057 | 3 | 127000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:127000}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CIUDAD INSURGENTES EN LA COLONIA FERNANDO DE LA TOBA AD TRECE - 80690 | 03 | 3000 | 2 | 10 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | 80690 | SI | 2 | 0 |  | {meta-1:{unidad_medida:1021,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0133, direccion:'CALLE JAIME BRAVO INTERIOR SN COLONIA FERNANDO DE LA TOBA (LOS ALGARROBOS), 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y CALLE LIMITE DEL PUEBLO, OBRA UBICADA AL NORTE DE LA LOCALIDAD ', lon:-111.7652168773519, lat:25.262559465414736}} | 05/27/2021 | 07/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1021,avance:0}}
BCS210301957729 | 3 | 228002.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:114001.4},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:114001.4}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE TRECE A ENTRE MEXICO Y BELICE DE LA COLONIA BRISAS DE LORETO - 143900 | 03 | 3000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 143900 | SI | 23 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03009, localidad:0001, direccion:'CALLE TRECE A COLONIA BRISAS DE LORETO, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE BELICE, CALLE DOCE SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA PROPORCIONAR SERVI', lon:-111.36611315085806, lat:26.02570482701225}} | 07/31/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  | {obs1: {observacion: 'El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF.', tipo_obs: 'Detalles del Propósito del Gasto'}}
BCS210301957736 | 3 | 150056.02 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:75028.01},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:75028.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL EN LA ZONA INDUSTRIAL - 145287 | 03 | 3000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 145287 | SI | 5 | 3 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03009, localidad:0001, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ZONA INDUSTRIAL, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ', lon:-111.37083756772786, lat:26.00659016551123}} | 07/31/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  | {obs1: {observacion: 'El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF.', tipo_obs: 'Detalles del Propósito del Gasto'}}
BCS210301957737 | 3 | 170140.2 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:85070.1},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:85070.1}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE CATORCE ENTRE MÉXICO Y BELICE DE LA COLONIA BRISAS DE LORETO - 145315 | 03 | 3000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 145315 | SI | 30 | 26 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03009, localidad:0001, direccion:'CALLE CATORCE COLONIA BRISAS DE LORETO, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE BELICE, CALLE TRECE A SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA PROPORCIONAR SE', lon:-111.36568626190795, lat:26.026413431242364}} | 07/31/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  | {obs1: {observacion: 'El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF.', tipo_obs: 'Detalles del Propósito del Gasto'}}
BCS210301957738 | 3 | 566666.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:283333.4},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:283333.4}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE QUINCE ENTRE MÉXICO Y BELICE DE LA COLONIA BRISAS DE LORETO - 145391 | 03 | 3000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 145391 | SI | 53 | 47 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03009, localidad:0001, direccion:'CALLE QUINCE COLONIA BRISAS DE LORETO, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE BELICE, CALLE CATORCE SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA PROPORCIONAR SER', lon:-111.3654716851873, lat:26.026837627646586}} | 07/31/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  | {obs1: {observacion: 'El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF.', tipo_obs: 'Detalles del Propósito del Gasto'}}
BCS210301957739 | 3 | 357956 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:178978},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:178978}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE DIECISEIS ENTRE MÉXICO Y BELICE DE LA COLONIA BRISAS DE LORETO - 145392 | 03 | 3000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 145392 | SI | 48 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03009, localidad:0001, direccion:'CALLE DIECISEIS COLONIA BRISAS DE LORETO, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE BELICE, CALLE QUINCE SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA PROPORCIONAR S', lon:-111.36546095635087, lat:26.02723772057507}} | 07/31/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  | {obs1: {observacion: 'El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF.', tipo_obs: 'Detalles del Propósito del Gasto'}}
BCS210301957740 | 3 | 38797.76 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:19398.88},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:19398.88}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE ACUEDUCTO Y CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA COLONIA BRISAS DE LORETO PREDIO EL JARAL - 145393 | 03 | 3000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 145393 | SI | 6 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03009, localidad:0332, direccion:'CALLEJON DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BRISAS DE LORETO PREDIO EL JARAL, 23880 EL POZO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y CALLEJON CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ', lon:-111.457305908201, lat:26.013598595750512}} | 07/31/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  | {obs1: {observacion: 'El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF.', tipo_obs: 'Detalles del Propósito del Gasto'}}
BCS210301957741 | 3 | 118360.56 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:59180.28},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:59180.28}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLES CERRO COLORADO ENTRE CERRO SAN JUAN Y CORAL DE LA COLONIA ALTA VISTA - 145394 | 03 | 3000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 145394 | SI | 9 | 7 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03009, localidad:0322, direccion:'CALLE CERRO COLORADO COLONIA ALTA VISTA, 23880 EJIDO LORETO AL SUR, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CERRO SAN JUAN Y CALLE CORAL, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRIC', lon:-111.36112650658312, lat:25.999999999999552}} | 07/31/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  | {obs1: {observacion: 'El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF.', tipo_obs: 'Detalles del Propósito del Gasto'}}
BCS210301957645 | 3 | 2057478.49 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2057478.49}} | AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN COLONIA PARAISO DOS TERCERA ETAPA DE VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARAMBURO - 141654 | 03 | 3000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 141654 | SI | 57 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0482, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VILLA ALBERTO ALVARADO ARAMBURO, 23938 VILLA ALBERTO ANDRÉS ALVARADO ARÁMBURO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE L', lon:-113.44365123113546, lat:27.659599250745888}} | 07/31/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  | {obs1: {observacion: 'El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF.', tipo_obs: 'Detalles del Propósito del Gasto'}}
BCS210301957303 | 3 | 106381.41 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:106381.41}} | ELECTRIFICACIÓN DEL RANCHO SANTA ANA KM TRECE CARRETERA LORETO A SAN JAVIER - 134833 | 03 | 3000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 134833 | SI | 12 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03009, localidad:0206, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTA ANA, 23893 SAN JAVIER, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SE INSTALARÁ UN TRANSFORMADOR DE VEINTICINCO KVA', lon:-111.55033985695921, lat:25.906570395961175}} | 07/22/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  | {obs1: {observacion: 'El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF.', tipo_obs: 'Detalles del Propósito del Gasto'}}
BCS210301958660 | 3 | 149804.35 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:149804.35}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN GUERRERO NEGRO - 176863 | 03 | 3000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 176863 | SI | 3 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0066, direccion:'CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 23940 GUERRERO NEGRO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DIST', lon:-114.03011835209702, lat:27.977908711301666}} | 08/31/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}}
BCS210301958671 | 3 | 162062.22 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:81031.11},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:81031.11}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE - 177016 | 03 | 3000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 177016 | SI | 5 | 3 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:0001, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE RIOEL PIOJILLO Y CALLE PAPALOAPAN, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉ', lon:-110.26027004063917, lat:24.165633523713627}} | 08/31/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}}
BCS210301958693 | 3 | 481902.34 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:240951.17},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:240951.17}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA LOS PINOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ - 177283 | 03 | 3000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 177283 | SI | 27 | 21 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:0001, direccion:'CALLE CAHEL COLONIA LOS PINOS, 23089 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CAHEL Y CALLE ADDA, CALLE CAIDEBI SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA PROPORCIONAR SERVICIO ELÉCT', lon:-110.32897899999814, lat:24.073240999999587}} | 08/31/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}}
BCS210301958723 | 3 | 224612.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:112306.3},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:112306.3}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN VISTA HERMOSA SEGUNDA ETAPA LA PAZ - 178105 | 03 | 3000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 178105 | SI | 47 | 53 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:0001, direccion:'CALLE NORTE COLONIA VISTA HERMOSA, 23038 LA PAZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA PROPORCIONAR SERVICIO EL', lon:-110.26709899999814, lat:24.154327999999595}} | 08/31/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}}
BCS210301958730 | 3 | 587320 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:293660},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:293660}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA ARRINCONADA CALAFIA LA PAZ - 178152 | 03 | 3000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 178152 | SI | 22 | 26 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:2196, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CALAFIA, 23088 LOS ANGELITOS (PALO VERDE), LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉ', lon:-110.26016099999813, lat:24.02911199999919}} | 08/31/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}}
BCS210301958612 | 3 | 212000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:212000}} | MANTENIMIENTO A GENERADOR ELÉTRICO - 175816 | 03 | 3000 | 2 | 10 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 175816 | SI | 112 | 98 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0607, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL DÁTIL, 23916 EL DÁTIL, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE PROPORCIONARÁ SERVICIO ELÉCTRICO EN CADA VIVIENDA', lon:-112.6135851326508, lat:26.890342420069658}} | 08/31/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}}
BCS210301958744 | 3 | 504382.14 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:252191.07},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:252191.07}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE PARAÍSO CENTENARIO ENTRE FLORES MAGÓN Y GUAYCURA DE LA COLONIA PARAÍSO EN EL EJIDO EL CENTENARIO - 178542 | 03 | 3000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 178542 | SI | 13 | 11 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:0092, direccion:'CALLE PARAISO CENTENARIO COLONIA PARAÍSO DEL MAR, 23205 EL CENTENARIO, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE GUAYCURA, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉ', lon:-110.41286366668119, lat:24.089202612426824}} | 08/31/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}}
BCS210301958886 | 3 | 213895.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:106947.9},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:106947.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA MAGISTERIAL SEGUNDA ETAPA DEL EJIDO GENERAL JUAN DOMINGUEZ COTA - 181920 | 03 | 3000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 181920 | SI | 12 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:1020, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, 23230 GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU', lon:-109.95712504373654, lat:23.970299708756073}} | 08/31/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}}
BCS210301958643 | 3 | 242364.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:242364.6}} | ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN BÁSICA EN RANCHOS ZONA LOS POZOS - 176551 | 03 | 3000 | 2 | 10 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 176551 | SI | 17 | 19 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03008, localidad:0203, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOS POZOS, 23470 LOS POZOS, LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO SE INSTALARÁ UN SISTEMA FOTOVOLTAICO EN CADA RANCHO', lon:-109.96045970496388, lat:23.018604978182868}} | 08/31/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}}
BCS210301958767 | 3 | 106896.76 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:53448.38},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:53448.38}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE PARAÍSO CENTENARIO ENTRE FLORES MAGÓN Y GUAYCURA DE LA COLONIA PARAÍSO EN EL EJIDO EL CENTENARIO - 179253 | 03 | 3000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 179253 | SI | 4 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:2982, direccion:'CALLE PARAISO CENTENARIO EJIDO EL CENTENARIO, 23205 FAMILIA ROSITA GONZÁLEZ, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE PARAISO CENTENARIO Y CALLE FLORES MAGÓN, CALLE GUAYCURA SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN', lon:-110.41713699999814, lat:24.085449199999598}} | 08/31/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}}
BCS210301957888 | 3 | 149804.35 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:149804.35}} | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE LA CALLE CINCO DE FEBRERO ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MANZANA TREINTA Y CINCO LOTE OCHO - 150765 | 03 | 3000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 150765 | SI | 3 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03002, localidad:0066, direccion:'CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 23940 GUERRERO NEGRO, MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DIST', lon:-114.03597016409987, lat:27.974616744340707}} | 07/31/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  | {obs1: {observacion: 'El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF.', tipo_obs: 'Detalles del Propósito del Gasto'}}
BCS210301959181 | 3 | 1837860.24 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1837860.24}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA BRISAS DE LA TOBA CONSISTE EN TUBERÍA SANITARIA PVC DESCARGAS SANITARIAS Y ESTACIÓN DE BOMBEO - 187769 | 03 | 3000 | 2 | 4 | ALCANTARILLADO | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 187769 | SI | 60 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:914}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0133, direccion:'CALLE RICARDO FLORES MAGON INTERIOR SN PUEBLO CIUDAD INSURGENTES, 23700 CIUDAD INSURGENTES, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE BERNARDO COBOS DIAZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LOS TRABAJOS SE REALIZA', lon:-111.7768580710827, lat:25.24185400025981}} | 07/26/2021 | 09/24/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  | {obs1: {observacion: 'El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF.', tipo_obs: 'Detalles del Propósito del Gasto'}}
BCS210301959189 | 3 | 1063407.47 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1063407.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CARDENALES COLONIA MIRAMAR EN LORETO - 187856 | 03 | 3000 | 2 | 4 | ALCANTARILLADO | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 187856 | SI | 40 | 44 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:536}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03009, localidad:0001, direccion:'CALLE CARDENALES INTERIOR SN COLONIA MIRAMAR, 23880 LORETO, LORETO BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CARDENALES Y CALLE CHUREAS, CALLE PARGOS LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA CALLES CARDENALES Y CHUREAS DE LA COLONIA MIRAMAR CO', lon:-111.36168440605967, lat:26.016979485458048}} | 07/26/2021 | 09/24/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
BCS210301958960 | 3 | 23805.38 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:11902.69},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:11902.69}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A UN COSTADO MATERIALES VAESA ENTRADA POR BOULEVARD JUAN DOMÍNGUEZ COTA - 183590 | 03 | 3000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 183590 | SI | 14 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:1020, direccion:'BOULEVARD JUAN DOMPINGUEZ COTA EJIDO GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, 23230 GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DI', lon:-109.95234599999816, lat:23.97121599999959}} | 08/31/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}}
BCS210301958968 | 3 | 134044.1 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:67022.05},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:67022.05}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO CABALLOS EN AGUA AMARGA - 183683 | 03 | 3000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS | 183683 | SI | 4 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:0020, direccion:'CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AGUA AMARGA, 23234 AGUA AMARGA, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE CONSTRUIRÁ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ', lon:-111.09433046103703, lat:24.460828750847828}} | 08/31/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}}
BCS210301959118 | 3 | 4024238.24 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1207271.47},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:16,modalidad:S,prog_pres:074,tipo_recurso:2,monto:2816966.77}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSISTENTE EN DE RED DE ATARJEAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EMISOR A PRESIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO EN PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 186292 | 03 | 3000 | 2 | 4 | ALCANTARILLADO | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 186292 | SI | 151 | 153 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1991.48}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0003, direccion:'CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 23710 PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE CALLE A. RUIZ CORTINEZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LOS TRABA', lon:-112.11152343577926, lat:25.19554509612069}} | 08/03/2021 | 12/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
BCS210301959263 | 3 | 1153183.14 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1153183.14}} | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MARÍA AUXILIADORA - 189542 | 03 | 3000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 189542 | SI | 58 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:1072,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03001, localidad:0162, direccion:'BRECHA TRAMO VILLA IGNACIO ZARAGOZA - MARÍA AUXILIADORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 1 PUEBLO MARÍA AUXILIADORA, 23840 MARÍA AUXILIADORA, COMONDÚ BAJA CALIFORNIA SUR ENTRE BRECHA CAMINO A POZO DE LA LOCALIDAD Y , LOS ', lon:-111.87239408362073, lat:25.404950007008356}} | 07/26/2021 | 09/26/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1072,avance:0}}
BCS210301959858 | 1 | 321014.49 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:321014.49}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 205344 |  | 3000 |  | 0 |  | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 205344 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:18,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:03003, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL', lon:-110.310833, lat:24.142222}} | 09/15/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:18,avance:0}} |  | {obs1: {observacion: 'El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF.', tipo_obs: 'Detalles del Propósito del Gasto'}}