## Hoja1
Informe trimestral (FISE - Baja California)
(julio-septiembre 2021)
Fecha de generación de la información 21-09-2021
FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_RESPONSABLE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | RUBRO_FAIS | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | OBSERVACIONES
BCN210301953777 | 3 | 2999489 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2999489}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES SANTA MARÍA DE CALLE DEL ESPACIO HASTA CALLE SANTA CECILIA Y CALLE SANTA CECILIA ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE SANTA MARÍA COL SANTA LORENA MEXICALI BC - 92459 | 02 | 2000 | 2 | 3 | URBANIZACION | SIBSO MEXICALI | 92459 | SI | 1500 | 1500 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5307}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02002, localidad:0289, direccion:'CALLE SANTA MARIA COLONIA SANTA LORENA, 21139 SANTA ISABEL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL ESPACIO Y CALLE SANTA CECILIA, AVENIDA SANTA ELENA A 100 METROS PASANDO LA CFE SUCURSAL SANTA ISABEL COMPAÑÍA ELÉCTRICACALL', lon:-115.5866801591252, lat:32.63101865799497}} | 08/09/2021 | 10/25/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
BCN210301953803 | 3 | 2998239 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2998239}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SATURNO DE CALLE GALAXIA HASTA CALLE CORREGIDORA COL SANTA ISABEL MEXICALI BC - 92595 | 02 | 2000 | 2 | 3 | URBANIZACION | SIBSO MEXICALI | 92595 | SI | 325 | 325 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5445}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02002, localidad:0289, direccion:'AVENIDA SATURNO COLONIA SANTA ISABEL, 21139 SANTA ISABEL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GALAXIA Y CALLE CORREGIDORA, AVENIDA JUPITER A 4 CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL ASESOR MÉDICODEL SOL', lon:-115.57708561655107, lat:32.63286804274682}} | 08/09/2021 | 10/25/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
BCN210301956863 | 3 | 988000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:988000}} | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAS PALMAS ENTRE CALLE BAHIA DE LA PAZ Y CALLE CERRADA COL LOMAS DEL MIRADOR TIJUANA BC - 121534 | 02 | 2000 | 2 | 3 | URBANIZACION | SIBSO TIJUANA | 121534 | SI | 300 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:700.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02004, localidad:0001, direccion:'CALLE LAS PALMAS COLONIA LOMAS DEL MIRADOR, 22520 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHIA DE LA PAZ Y , CALLE TRINIDAD FRENTE A ZONA DEPORTIVA MIRADOR', lon:-117.0870437726581, lat:32.52385545519577}} | 07/14/2021 | 08/28/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}}
BCN210301956879 | 3 | 950000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:950000}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CLAUDIO SARABIA EN EL POBLADO DE SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA BC - 122046 | 02 | 2000 | 2 | 2 | INFRAESTRUCTURA BÁSICA S. EDUCACIÓN | SIBSO ENSENADA | 122046 | SI | 250 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:384}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02001, localidad:0243, direccion:'CALLE SEGUNDA EJIDO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CUARTA ATRAS DE PARQUE PUBLICO DEL EJIDO', lon:-116.25120981698862, lat:31.325822940122173}} | 07/19/2021 | 10/16/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}}
BCN210301956513 | 3 | 500001.05 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:500001.05}} | CONSTRUCION DE PARQUE PUBLICO EN COL EL MAYAB TECATE BC - 114921 | 02 | 2000 | 2 | 5 | URBANIZACION | SIBSO TIJUANA | 114921 | SI | 1300 | 1300 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:371.34}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02003, localidad:0001, direccion:'BOULEVARD FUNDADORES FRACCIONAMIENTO EL MAYAB, 21478 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EL FAISAN Y CALLE EL VENADO, CALLE EL MAYAB A CUATRO CALLES AL SUR DE LA ENTRADA DEL PARQUE INDUSTRIAL TECATE POR BOULEVARD FUND', lon:-116.58966357530386, lat:32.564986811711094}} | 05/24/2021 | 07/20/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
BCN210301956779 | 3 | 449999.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:449999.99}} | REHABILITACION GENERAL DE PARQUE PUBLICO ENTRE BLVD SANTA FE Y CALLE MILAN COL SANTA FE TERCERA SECCION TIJUANA BC - 120304 | 02 | 2000 | 2 | 5 | URBANIZACION | SIBSO TIJUANA | 120304 | SI | 250 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1712}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02004, localidad:1599, direccion:'BOULEVARD SANTA FE COLONIA VILLA RESIDENCIAL SANTA FE 3A SECCIÓN, 22654 PÓRTICOS DE SAN ANTONIO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MILAN Y , CALLE PARTANNA A 50 METOS DE PLAZA SANTA FÉ CONTRA ESQUINA DE FARMACIA ROMA', lon:-117.03105137760895, lat:32.436311818221824}} | 07/31/2021 | 09/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
BCN210301956658 | 3 | 2500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2500000}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO NECTARINA COL EL FLORIDO I TIJUANA BC - 118252 | 02 | 2000 | 2 | 5 | URBANIZACION | SIBSO TIJUANA | 118252 | SI | 1250 | 1250 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:667.95}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02004, localidad:0001, direccion:'CALLE NECTARINA COLONIA EL FLORIDO 1A. SECCIÓN, 22237 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PROLONGACION FRESA Y CALLE MANGO, CALLE PERA A UNA CUADRA DE SORIANA HIPER REFUGIO', lon:-116.86545015214624, lat:32.4678454904034}} | 07/14/2021 | 10/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
BCN210301956682 | 3 | 550000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:550000}} | REHABILITACION GENERAL DE PARQUE PUBLICO COL SANTA FE SEGUNDA SECCION TIJUANA BC - 118801 | 02 | 2000 | 2 | 5 | URBANIZACION | SIBSO TIJUANA | 118801 | SI | 350 | 350 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02004, localidad:1599, direccion:'BOULEVARD SANTA FE COLONIA VILLA RESIDENCIAL SANTA FE 2A SECCIÓN, 22664 PÓRTICOS DE SAN ANTONIO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TORRIJOS Y CALLE MALLORCA, CALLE SAN LORENZO CONTRA ESQUINA DE CALIMAX SANTA FE', lon:-117.03436583405548, lat:32.44275708854591}} | 07/31/2021 | 08/14/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
BCN210301956690 | 3 | 449999.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:449999.99}} | REHABILITACION GENERAL DE PARQUE PUBLICO COL SANTA FE TERCERA SECCION TIJUANA BC - 118923 | 02 | 2000 | 2 | 5 | URBANIZACION | SIBSO TIJUANA | 118923 | SI | 300 | 300 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02004, localidad:1599, direccion:'BOULEVARD SANTA FE COLONIA VILLA RESIDENCIAL SANTA FE 3A SECCIÓN, 22654 PÓRTICOS DE SAN ANTONIO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARSELLA Y CALLE ROMA, PRIVADA LEPONTINE A DOS CALLES DE PLAZA MONTANAFRENTE A MERCADO RUDY', lon:-117.02673765209627, lat:32.434491742973975}} | 07/31/2021 | 09/14/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
BCN210301956568 | 3 | 750000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:750000}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN CALLE ZARZAMORA COL EL FLORIDO I TIJUANA BC - 115907 | 02 | 2000 | 2 | 8 | URBANIZACION | SIBSO TIJUANA | 115907 | SI | 350 | 400 |  | {meta-1:{unidad_medida:1012,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02004, localidad:0001, direccion:'BOULEVARD ZARZAMORA COLONIA EL FLORIDO 1A. SECCIÓN, 22237 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GUAYABA, CALLE UVA A UN COSTADO DE ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE TIJUANA', lon:-116.86899662719175, lat:32.46337036547126}} | 06/14/2021 | 09/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1012,avance:0}}
BCN210301956846 | 3 | 825000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:825000}} | REHABILITACION GENERAL DE PARQUE PUBLICO EN CALLE RODA COL SANTA FE QUINTA SECCION TIJUANA BC - 121170 | 02 | 2000 | 2 | 5 | URBANIZACION | SIBSO TIJUANA | 121170 | SI | 450 | 400 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02004, localidad:1599, direccion:'CALLE RODA FRACCIONAMIENTO VILLA RESIDENCIAL SANTA FE 5A SECCIÓN, 22664 PÓRTICOS DE SAN ANTONIO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO ALICANTE Y CALLE PASEO TORRENTINO, A 50 METRO DE PLAZA MONTANA', lon:-117.032715118606, lat:32.43334289478119}} | 07/31/2021 | 09/14/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
BCN210301957823 | 3 | 1263687 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1263687}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NETZAHUALPILLI ENTRE QUETZACOALT Y TENOCHTITLAN COL AZTLAN PLAYAS DE ROSARITO BC - 149097 | 02 | 2000 | 2 | 3 | URBANIZACION | SIBSO ROSARITO | 149097 | SI | 100 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1590}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02005, localidad:0001, direccion:'CALLE NETZAHUALTPILLI COLONIA AZTLÁN, 22705 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE TENOCHTITLAN, CALLE TLALOC A UNA CUADRA AL SUR DE MERCADO Y CARNICERIA EL NOVILLO', lon:-117.05810798901533, lat:32.416705524553684}} | 08/14/2021 | 09/28/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}}
BCN210301957756 | 3 | 771616.16 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:771616.16}} | SEGUNDADA ETAPA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TETIS ENTRE CALLE PLEYADES Y CALLE METIS COL COLINAS DEL SOL PLAYAS DE ROSARITO BC - 146680 | 02 | 2000 | 2 | 3 | URBANIZACION | SIBSO ROSARITO | 146680 | SI | 90 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:949}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02005, localidad:0001, direccion:'CALLE TETIS COLONIA COLINAS DEL SOL, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PLEYARES Y CALLE METIS, CALLE ELARA A CUATRO CALLES AL SUR DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO', lon:-117.03199519482635, lat:32.405398209872864}} | 08/14/2021 | 09/28/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}}
BCN210301957762 | 3 | 618128.33 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:618128.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ELARA ENTRE METIS Y TEBE COL COLINAS DEL SOL ROSARITO BC - 146843 | 02 | 2000 | 2 | 3 | URBANIZACION | SIBSO ROSARITO | 146843 | SI | 60 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:740}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02005, localidad:0001, direccion:'CALLE ELARA COLONIA COLINAS DEL SOL, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE METIS Y CALLE TEBE, CALLE TETIS A TRES CALLES AL SUR DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO', lon:-117.03296827186955, lat:32.405308952503994}} | 08/14/2021 | 09/28/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}}
BCN210301957765 | 3 | 481937.89 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:481937.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE METIS ENTRE TETIS Y ELARA COL COLINAS DEL SOL PLAYAS DE ROSARITO BC - 146991 | 02 | 2000 | 2 | 3 | URBANIZACION | SIBSO ROSARITO | 146991 | SI | 100 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:585}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02005, localidad:0001, direccion:'CALLE METIS COLONIA COLINAS DEL SOL, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TETIS Y CALLE ELARA, CALLE TEBE A TRES CALLES AL SUR DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO', lon:-117.03324041036105, lat:32.404778293052104}} | 08/14/2021 | 09/28/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}}
BCN210301957422 | 3 | 1169716 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1169716}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARLOS LOPEZ MOCTEZUMA ENTRE CALLE MIGUEL INCLAN Y JORGE MISTRAL COL MIRAMAR TIJUANA BC - 137613 | 02 | 2000 | 2 | 3 | URBANIZACION | SIBSO TIJUANA | 137613 | SI | 150 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1200}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02004, localidad:0001, direccion:'CALLE CARLOS MOCTEZUMA COLONIA MIRAMAR, 22526 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIGUEL INCLAN Y CALLE JORGE MISTRAL, CALLE RAMON PEREIRA A UN COSTADO DE SECUNDARIA GENERAL NO. 30', lon:-117.08425209871196, lat:32.513467368974666}} | 08/16/2021 | 09/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}}
BCN210301957432 | 3 | 2171528.86 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2171528.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARTICULO CIENTOVEINTITRES ENTRE CALLE SINDICALISMO Y CALLE BRAULIO MALDONADO COL OBRERA PRIMERA SECCION TIJUANA BC - 137711 | 02 | 2000 | 2 | 3 | URBANIZACION | SIBSO TIJUANA | 137711 | SI | 550 | 450 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:2100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02004, localidad:0001, direccion:'CALLE ARTICULO CIENTOVEINTITRES COLONIA OBRERA 1A SECCIÓN, 22625 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SINDICALISMO Y CALLE BRAULIO MALDONADO, CALLE SENADOR MONZON TRAS PLAZA OBRERA', lon:-117.03766299031683, lat:32.49076073548193}} | 08/16/2021 | 09/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}}
BCN210301957798 | 3 | 1067650.22 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1067650.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUEBLA ENTRE POLIDUCTO Y DE LAS TORRES COL AMPLIACION LUCIO BLANCO PLAYAS DE ROSARITO BC - 148435 | 02 | 2000 | 2 | 3 | URBANIZACION | SIBSO ROSARITO | 148435 | SI | 130 | 140 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1610}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02005, localidad:0001, direccion:'CALLE PUEBLA COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POLIDUCTO Y CALLE DE LAS TORRES, CALLE SALTILLO A UNA CALLE AL OESTE DE POLLOS EL SABROSON Y TAQUERIA LOS', lon:-117.04749110573981, lat:32.375922907272766}} | 08/14/2021 | 09/28/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}}
BCN210301957444 | 3 | 750000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:750000}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN COL VILLAS DEL REY EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA BC - 137881 | 02 | 2000 | 2 | 5 | URBANIZACION | SIBSO ENSENADA | 137881 | SI | 500 | 500 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:750}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02001, localidad:0001, direccion:'CALLE LABORADORES COLONIA VILLA RESIDENCIAL DEL REY, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DEL REY Y CALLE CARBAJAL, CALLE CORUHA FRENTE A OXXO DEL REY', lon:-116.57179387047545, lat:31.783752183417345}} | 07/26/2021 | 09/24/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  | {obs1: {observacion: 'El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF.', tipo_obs: 'Detalles del Propósito del Gasto'}}
BCN210301957808 | 3 | 1117954.97 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1117954.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE POLIDUCTO Y DE LAS TORRES COL AMPLIACION LUCIO BLANCO PLAYAS DE ROSARITO BC - 148661 | 02 | 2000 | 2 | 3 | URBANIZACION | SIBSO ROSARITO | 148661 | SI | 125 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1651}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02005, localidad:0001, direccion:'CALLE QUINTANA ROO COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POLIDUCTO Y CALLE DE LAS TORRES, CALLE SALTILLO A UNA CALLE AL ESTE DE POLLOS EL SABROSON Y TAQUERI', lon:-117.04638335341669, lat:32.37629214510477}} | 08/14/2021 | 09/28/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}}
BCN210301957819 | 3 | 344400.85 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:344400.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TERCERA ENTRE MONTERREY Y QUINTANA ROO COL AMPLIACION LUCIO BLANCO PLAYAS DE ROSARITO BC - 148955 | 02 | 2000 | 2 | 3 | URBANIZACION | SIBSO ROSARITO | 148955 | SI | 50 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:501}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02005, localidad:0001, direccion:'CALLE TERCERA COLONIA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO, 22706 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE A POLLOS EL SABROSON Y TAQUERIA LOS ALTOS', lon:-117.04655042536966, lat:32.37509752022796}} | 08/14/2021 | 09/28/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}}
BCN210301957109 | 3 | 250000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:250000}} | CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE CONCRETO CON PASAMANOS EN ANDADOR MANUEL PAREDES ENTRE CALLE J TERRAZAS Y CALLE CAOBA COL LOMAS DEL PACIFICO TIJUANA BC - 130290 | 02 | 2000 | 2 | 3 | URBANIZACION | SIBSO TIJUANA | 130290 | SI | 150 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:34}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02004, localidad:0001, direccion:'CALLE MANUEL PAREDES COLONIA LOMAS DEL PACIFICO, 22614 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE J TERRAZAS Y CALLE CAOBA, CALLE ACAPULCO FRENTE A TALLER MECÁNICO COSTA AZUL.', lon:-117.062326129946, lat:32.515852002568536}} | 07/31/2021 | 09/14/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
BCN210301957006 | 3 | 465101.66 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:465101.66}} | REHABILITACION DE VIVIENDA EN CALLE BACANORA COL MAYOS EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI BC - 126145 | 02 | 2000 | 2 | 10 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | SIBSO MEXICALI | 126145 | SI | 2 | 3 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:30.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02002, localidad:0001, direccion:'CALLE BACANORA 3669 INTERIOR SN COLONIA MAYOS, 21137 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COCORIT Y CALLE COLONOS, CALLE OAXACA A UNA CUADRA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL ALVARO ESCAMILLA', lon:-115.53933121457278, lat:32.65506459515649}} | 08/09/2021 | 09/23/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}}
BCN210301957398 | 3 | 2162801.93 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2162801.93}} | PAVIMENTACION EN PRIMERA ETAPA CALLE ARTICULO CIENTO VEINTITRES ENTRE CALLE MARTIRES DE CHICAGO Y CALLE SINDICALISMO COL OBRERA PRIMERA SECCION EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA BC - 137246 | 02 | 2000 | 2 | 3 | URBANIZACION | SIBSO TIJUANA | 137246 | SI | 550 | 450 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:2135}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02004, localidad:0001, direccion:'CALLE ARTICULO CIENTO VEINTITRES COLONIA OBRERA 1A SECCIÓN, 22625 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARTIRES DE CHICAGO Y CALLE SINDICALISMO, CALLE SENADOR MONZON TRAS PLAZA OBRERA', lon:-117.04048504090935, lat:32.491977889835155}} | 08/16/2021 | 09/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}}
BCN210301957030 | 3 | 1250000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1250000}} | PAVIMENTACION DE CALLE RIO COLORADO COL LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE TECATE BC - 126807 | 02 | 2000 | 2 | 3 | URBANIZACION | SIBSO TECATE | 126807 | SI | 31 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1350}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02003, localidad:0001, direccion:'CALLE RIO COLORADO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 21478 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO RIO TECATE SUR Y CALLE FRESNOS, CALLE RIO YAQUI A DOS CALLES DE CARCAMO COLOSIO', lon:-116.59186023078715, lat:32.5574871727476}} | 08/02/2021 | 09/29/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}}
BCN210301957049 | 3 | 450000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:450000}} | PAVIMENTACION DE CALLE PAU PAU FRACC CUCAPAH EN EL MUNICIPIO DE TECATE BC - 128021 | 02 | 2000 | 2 | 3 | URBANIZACION | SIBSO TECATE | 128021 | SI | 21 | 21 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:480}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02003, localidad:0001, direccion:'CALLE PAU PAU FRACCIONAMIENTO CUCAPAH, 21478 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGUA FRIA Y CALLE OJOS NEGROS, CALLE PAIPPAI A DOS CALLES AL SUR TRAS FABRICA TELEFLEX POR CALLE MISION SAN IGNACIO', lon:-116.60290290582803, lat:32.56767064881849}} | 08/02/2021 | 09/29/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}}
BCN210301956924 | 3 | 899190 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:899190}} | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN COL LOS ENCINOS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA BC - 123288 | 02 | 2000 | 2 | 7 | URBANIZACION | SIBSO ENSENADA | 123288 | SI | 750 | 750 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02001, localidad:0001, direccion:'AVENIDA DEL FRESNO COLONIA LOS ENCINOS, 22819 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CIRCUITO DE LOS ENCINOS Y CALLE ALCATRAZ, A UN COSTADO DE CONSTRURAMA', lon:-116.5979064472893, lat:31.906044816977904}} | 07/26/2021 | 11/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}}
BCN210301956929 | 3 | 1548605 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1548605}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORAL EN COL LAS BRISAS EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA BC - 123371 | 02 | 2000 | 2 | 3 | URBANIZACION | SIBSO ENSENADA | 123371 | SI | 500 | 500 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1850}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02001, localidad:0001, direccion:'CALLE CORAL COLONIA LAS BRISAS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ESCRITORES Y CALLE HACIENDA DEL PACIFICO, CALLE BELMONTE ENTRADA PRINCIPAL DEL SWAPMEET DE LA COLONIA PÓRTICOS DEL MAR', lon:-116.58459635649649, lat:31.785692146763385}} | 07/26/2021 | 11/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}}
BCN210301957064 | 3 | 650000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:650000}} | REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO EN FRACC EL DESCANSO EN EL MUNICIPIO DE TECATE BC - 128617 | 02 | 2000 | 2 | 5 | URBANIZACION | SIBSO TECATE | 128617 | SI | 3650 | 2350 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1750}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02003, localidad:0001, direccion:'CALLE SANTA GERTRUDIS FRACCIONAMIENTO EL DESCANSO, 21478 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MISION DE MULEGE Y CALLE MISION DE LORETO, CALLE PASEO MISION DE TODOS LOS SANTOS FRENTE A EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL', lon:-116.60675542882896, lat:32.56775346837897}} | 08/02/2021 | 09/29/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}}
BCN210301957069 | 3 | 450000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:450000}} | REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO EN FRACC FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE TECATE BC - 128967 | 02 | 2000 | 2 | 5 | URBANIZACION | SIBSO TECATE | 128967 | SI | 2150 | 1250 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:180}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02003, localidad:0001, direccion:'CALLE JOSE ESPINOZA AEROPUERTO FUNDADORES, 21478 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FUNDADOREZ Y CALLE ARROYO, CALLE PLACIDA VIUDAD DE MORALES A DOS CALLES AL SUR DEL CENTRO DE SALUD TECATE POR CALLE PLACIDA VIUDA DE', lon:-116.5886102343431, lat:32.56187189799889}} | 08/02/2021 | 09/29/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}}
BCN210301957074 | 3 | 650000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:650000}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN COL LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE TECATE BC - 129102 | 02 | 2000 | 2 | 5 | URBANIZACION | SIBSO TECATE | 129102 | SI | 3650 | 2350 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1554}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02003, localidad:0001, direccion:'CALLE PANUCO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 21478 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO RIO TECATE SUR Y CALLE LAURELES, CALLE FRESNO A UNA CUADRA AL SUR DE CARCAMO COLOSIO', lon:-116.59232730186193, lat:32.556781830831724}} | 08/02/2021 | 09/29/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}}
BCN210301958016 | 3 | 10670000.01 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:10670000.01}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA ADULTOS MAYORES COL INFONAVIT LATINOS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA BC - 155288 | 02 | 2000 | 2 | 7 | URBANIZACION | SIBSO TIJUANA | 155288 | SI | 1250 | 400 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:738.32}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02004, localidad:0001, direccion:'CALLE URUGUAYOS FRACCIONAMIENTO INFONAVIT LATINOS, 22180 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICANOS Y CALLE PASEO REFORMA, CALLE BENITO JUAREZ TRAS SORIANA SÚPER REFORMA TIJUANA', lon:-116.95135623076511, lat:32.47108041144579}} | 10/18/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
BCN210301959250 | 3 | 10107086.97 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:10107086.97}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA ADOLESCENTES COL INFONAVIT LATINOS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA BC - 189225 | 02 | 2000 | 2 | 7 | URBANIZACION | SIBSO TIJUANA | 189225 | SI | 1250 | 400 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:605.93}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02004, localidad:0001, direccion:'CALLE URUGUAYOS FRACCIONAMIENTO INFONAVIT LATINOS, 22180 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICANOS Y CALLE PASEO REFORMA, CALLE BENITO JUAREZ TRAS SORIANA SÚPER REFORMA TIJUANA', lon:-116.95130172089733, lat:32.4709743949599}} | 10/18/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
BCN210301959255 | 3 | 8231976.77 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:8231976.77}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA NIÑOS COL INFONAVIT LATINOS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA BC - 189305 | 02 | 2000 | 2 | 7 | URBANIZACION | SIBSO TIJUANA | 189305 | SI | 1250 | 400 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:210}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:02004, localidad:0001, direccion:'CALLE URUGUAYOS FRACCIONAMIENTO INFONAVIT LATINOS, 22180 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICANOS Y CALLE PASEO REFORMA, CALLE BENITO JUAREZ TRAS SORIANA SÚPER REFORMA TIJUANA', lon:-116.95133939362331, lat:32.47099702377631}} | 10/18/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}