## Hoja1
Informe trimestral (FISE - San Luis Potosí)
(julio-septiembre 2021)
Fecha de generación de la información 21-09-2021
FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_RESPONSABLE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | RUBRO_FAIS | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | OBSERVACIONES
SLP210301949738 | 3 | 2106630.33 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2106630.33}} | REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL CAMINO CIUDAD VALES EL NARANJO TRAMO DEL KM CERO AL KM SETENTA Y CUATRO MÁS OCHOCIENTOS SUBTRAMOS DEL KM CERO AL KM CUARENTA Y SIETE MÁS CERO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 23335 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 23335 | SI | 66612 | 60253 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4414}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24013, localidad:0001, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 0+000 TRAMO CIUDAD VALLES - EL NARANJO KILÓMETRO 74 + 800 CIUDAD , 79000 CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA PONCIANO ARRIAGA Y CAMINO SOL, CAMINO NEPTUNO CARRETERA CIUDAD V', lon:-99.09779271793845, lat:22.01919320633278}} | 04/15/2021 | 08/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301949742 | 3 | 1506708.57 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1506708.57}} | REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL CAMINO RASCON ESTACION QUINIENTOS TRAMOS DEL KM CERO MAS AL KM VEINTE MAS CERO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 23427 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 23427 | SI | 1559 | 1434 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:3153}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24013, localidad:0162, direccion:'CAMINO TRAMO RASCON - ESTACION QUINIENTOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 001 PUEBLO , 00000 RASCÓN, CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , SALIDA DE RASCON HACIA ESTACION QUINIENTOS', lon:-99.17943890568193, lat:22.037417379063754}} | 04/15/2021 | 08/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301949750 | 3 | 6384351.55 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:6384351.55}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REAL DE CATORCE MUNICIPIO DE CATORCE - 23486 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | H AYUNTAMIENTO DE CATORCE SLP | 23486 | SI | 727 | 668 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1213.89}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24006, localidad:0001, direccion:'CALLE CAMPANITAS INTERIOR SN BARRIO REAL DE CATORCE, 78550 REAL DE CATORCE, CATORCE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MORELOS CALLE CAMPANITAS ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE ZARAGOZA', lon:-100.89041109326884, lat:23.69217610002312}} | 04/14/2021 | 07/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SLP210301949905 | 3 | 606783.11 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:606783.11}} | REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL CAMINO TAMUIN SAN VICENTE TRAMO DEL KM CERO MAS CERO AL KM TREINTA Y OCHO MAS CERO SUBTRAMO DEL KM DIECISIETE MAS CERO AL KM TREINTA Y OCHO MAS CERO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 27409 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 27409 | SI | 3485 | 3246 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1261.41}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24034, localidad:0001, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 17+00 TRAMO TAMUIN - SAN VICENTE KILÓMETRO 38 + 000 CIUDAD SAN VICENTE TANCUAYALAB CENTRO, 79820 SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CARRETERA EC VENUSTIANO CARRANZA', lon:-98.6409088011379, lat:21.798387224801633}} | 04/15/2021 | 08/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301952233 | 3 | 2668000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1334000},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1334000}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO APANCO ATLAMAXATL UBICADA EN EL KM UNO MAS CIEN EN EL MUNICIPIO DE MATLAPA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 82385 | 24 | 24000 | 2 | 5 | URBANIZACION | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 82385 | SI | 296 | 340 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:327.92}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24057, localidad:0006, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 1+100 TRAMO APANCO - ATLAMAXATL KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN EJIDO ATLAMAXÁTL, 79976 ATLAMAXÁTL, MATLAPA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , MURO DE CONTENCION SPBRE LA CARRETERA', lon:-98.82131699237475, lat:21.314417416159607}} | 06/01/2021 | 08/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301952516 | 3 | 1205038.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:602519.4},ff2:{ciclo_recurso:2021,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"FORTAMUN",monto:602519.4}} | AGUA POTABLE DE CALLE LAZARO CANO TRAMO CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE FELIPE ANGELES COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN TERCER PLANO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP - 83849 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 83849 | SI | 230 | 205 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1083.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24035, localidad:0001, direccion:'CALLE LAZARO CANO INTERIOR SN COLONIA , 00000 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN CALLE LAZARO CAN', lon:-100.93764757683904, lat:22.159724593302297}} | 05/28/2021 | 08/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SLP210301952711 | 3 | 3313201.93 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1656600.96},ff2:{ciclo_recurso:2021,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"FORTAMUN",monto:1656600.97}} | PAVIMENTACION CALLE LAZARO CANO TRAMO DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE JULIO HERRERA EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN TERCER PLANO EN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP - 85296 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 85296 | SI | 290 | 260 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4593.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24035, localidad:0001, direccion:'CALLE LAZARO CANO INTERIOR SN COLONIA GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLÉN TERCERA SECCIÓN, 78436 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JULIO HERRERA, CALLE JUAN', lon:-100.93861048987702, lat:22.159523381852157}} | 05/28/2021 | 08/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301952713 | 3 | 2210009.33 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1105004.67},ff2:{ciclo_recurso:2021,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"FORTAMUN",monto:1105004.66}} | DRENAJE SANITARIO DE CALLE LAZARO CANO TRAMO DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE FELIPE ANGELES EN LA COLONIA GENOVEVO RIVAS GUILLEN TERCER PLANO EN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP - 85415 | 24 | 24000 | 2 | 4 | DRENAJE Y LETRINAS | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 85415 | SI | 290 | 260 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:535}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24035, localidad:0001, direccion:'CALLE LAZARO CANO INTERIOR SN COLONIA GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLÉN TERCERA SECCIÓN, 78436 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE GEN', lon:-100.93806063702722, lat:22.159669943307097}} | 05/28/2021 | 08/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SLP210301951710 | 3 | 11709.91 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:5854.95},ff2:{ciclo_recurso:2021,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"FORTAMUN",monto:5854.96}} | AGUA POTABLE EN CUARTA DE LAS MARGARITAS DE TRAMO AV DE LAS MARGARITAS A TOPAR EN RANCHO NUEVO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ - 75689 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 75689 | SI | 46 | 54 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24035, localidad:0026, direccion:'PRIVADA CUARTA DE LAS MARGARITAS INTERIOR SN PRIVADA CUARTA DE LAS MARGARITAS, 78430 RANCHO NUEVO, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SEGUNDA DE LAS MARGARITAS, PRIVADA TERCERA DE LAS MA', lon:-100.9236155570215, lat:22.224435961081767}} | 05/28/2021 | 07/16/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}}
SLP210301951968 | 3 | 2676263.12 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2676263.12}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DEL ACCESO A COMUNIDAD DE PASTORA TRAMO DEL KM CERO MAS CERO CERO CERO AL KM DOS MAS NOVECIENTOS CATORCE SUBTRAMO DEL KM DOS MAS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO AL KM DOS MAS NOVECIENTOS CATORCE EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI - 79785 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 79785 | SI | 543 | 492 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:6348.44}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24024, localidad:0059, direccion:'CAMINO TRAMO PASTORA - PASTORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 234 INTERIOR SN EJIDO PASTORA, 79640 PASTORA, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALLENDE Y , LA CARRETERA CRUZA TODA LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD', lon:-100.0562810120688, lat:22.132452130950533}} | 06/01/2021 | 08/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301951972 | 3 | 2323736.88 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2323736.88}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO TANQUE DE SAN JUAN EC SETENTA SLP RIOVERDE TRAMO DEL KM CERO MAS CERO CERO CERO AL KM TRES MAS CUATROCIENTOS NOVENTA SUBTRAMO DEL KM UNO MAS SEISCIENTOS AL KM DOS MAS QUINIENTOS VEINTICUATRO EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ - 79845 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 79845 | SI | 100 | 110 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5082}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24024, localidad:0092, direccion:'CAMINO TRAMO TANQUE DE SAN JUAN - CARRETERA RIO VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO TANQUE DE SAN JUAN, 79606 TANQUE DE SAN JUAN, RIOVERDE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EL CAMINO ATRAVIESA LA MITAD DE LA LOCALI', lon:-100.35486401744048, lat:22.003568576206224}} | 06/01/2021 | 08/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301951582 | 3 | 407742.37 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:203871.19},ff2:{ciclo_recurso:2021,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"FORTAMUN",monto:203871.18}} | AGUA POTABLE DE CALLE PORFIRIO DIAZ TRAMO DE PRIVADA PROLONGACION PORFIRIO DÍAZ A LAS VÍAS DEL TREN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ - 74019 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 74019 | SI | 83 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:180}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24035, localidad:0001, direccion:'CALLE PROLONGACION PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, 78434 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE APATZINGAN SE ', lon:-100.95120346297342, lat:22.18831943827643}} | 05/28/2021 | 08/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SLP210301951584 | 3 | 118175.98 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:59087.99},ff2:{ciclo_recurso:2021,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"FORTAMUN",monto:59087.99}} | AGUA POTABLE DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ TRAMO DE PORFIRIO DIAZ A TOPAR UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ - 74037 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 74037 | SI | 57 | 43 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:80}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24035, localidad:0001, direccion:'PRIVADA 1ERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ COLONIA SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, 78434 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACION PORFIRIO DIAZ Y CALLE APATZINGAN, 1RA. PRIV', lon:-100.95134964614613, lat:22.18781278723995}} | 05/28/2021 | 07/23/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SLP210301951589 | 3 | 886894.37 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:443447.19},ff2:{ciclo_recurso:2021,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"FORTAMUN",monto:443447.18}} | DRENAJE DE CALLE PORFIRIO DIAZ TRAMO DE PRIVADA PROL PORFIRIO DÍAZ A LAS VÍAS DEL TREN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ - 74186 | 24 | 24000 | 2 | 4 | DRENAJE Y LETRINAS | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 74186 | SI | 83 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:220.02}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24035, localidad:0001, direccion:'CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, 78434 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE APATZINGAN SE ENTRA POR LA ', lon:-100.95133044928683, lat:22.188525997148815}} | 05/28/2021 | 08/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SLP210301951595 | 3 | 342494.78 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:171247.39},ff2:{ciclo_recurso:2021,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"FORTAMUN",monto:171247.39}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIMERA PRIVADA PORFIRIO DIAZ TRAMO DE CALLE PORFIRIO DÍAZ A TOPAR UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ - 74255 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 74255 | SI | 57 | 43 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:354.82}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24035, localidad:0001, direccion:'PRIVADA 1ERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN CIUDAD SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, 78434 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACION PORFIRIO DIAZ Y CALLE APATZINGAN, ', lon:-100.95126275514814, lat:22.18785991476226}} | 05/28/2021 | 07/23/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301951597 | 3 | 370436.82 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:185218.41},ff2:{ciclo_recurso:2021,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"FORTAMUN",monto:185218.41}} | AGUA POTABLE DE CALLE SEGUNDA PRIV PORFIRIO DIAZ TRAMO DE PORFIRIO DÍAZ A TOPAR UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ - 74279 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 74279 | SI | 75 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:170}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24035, localidad:0001, direccion:'PRIVADA PROLONGACION PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, 78434 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACION PORFIRIO DIAZ Y , SE ENTRA POR LA', lon:-100.95126783598923, lat:22.189548807465545}} | 05/28/2021 | 08/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SLP210301951599 | 3 | 712236.01 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:356118.01},ff2:{ciclo_recurso:2021,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"FORTAMUN",monto:356118}} | DRENAJE DECALLE SEGUNDA PRIVADA PORFIRIO DIAZ TRAMO DE PORFIRIO DÍAZ A TOPAR UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ - 74306 | 24 | 24000 | 2 | 4 | DRENAJE Y LETRINAS | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 74306 | SI | 75 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:170}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24035, localidad:0001, direccion:'PRIVADA SEGUNDA PRIVADA PROLONGACION PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, 78434 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACION PORFIRIO DIAZ Y , ', lon:-100.95128392924332, lat:22.18956867596997}} | 05/28/2021 | 08/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SLP210301951604 | 3 | 375086.74 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:187543.37},ff2:{ciclo_recurso:2021,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"FORTAMUN",monto:187543.37}} | DRENAJE DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ TRAMO DE PORFIRIO DÍAZ A TOPAR UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ - 74355 | 24 | 24000 | 2 | 4 | DRENAJE Y LETRINAS | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 74355 | SI | 57 | 43 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:85.88}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24035, localidad:0001, direccion:'PRIVADA 1ERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ CIUDAD SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, 78434 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACION PORFIRIO DIAZ Y CALLE APATZINGAN, CALLE PRIM', lon:-100.95137110332816, lat:22.187806440008234}} | 05/28/2021 | 07/23/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SLP210301951606 | 3 | 1142271.67 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:571135.83},ff2:{ciclo_recurso:2021,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"FORTAMUN",monto:571135.84}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE SEGUNDA PRIVADA PORFIRIO DIAZ TRAMO DE PORFIRIO DÍAZ A TOPAR UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ - 74403 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 74403 | SI | 75 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1325.61}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24035, localidad:0001, direccion:'PRIVADA SEGUNDA PRIVADA PROLONGACION PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, 78434 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PROLONGACION PORFIRIO DIAZ Y , ', lon:-100.95125710715284, lat:22.189583577346486}} | 05/28/2021 | 08/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301951608 | 3 | 2357893.61 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1178946.81},ff2:{ciclo_recurso:2021,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"FORTAMUN",monto:1178946.8}} | DRENAJE EN AV DE LAS MARGARITAS TRAMO DE SEGUNDA DE LAS MARGARITAS A AVENIDA MEXICO EN RANCHO NUEVO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ - 74436 | 24 | 24000 | 2 | 4 | DRENAJE Y LETRINAS | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 74436 | SI | 136 | 124 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:528.75}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24035, localidad:0026, direccion:'AVENIDA LAS MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA RANCHO NUEVO, 78430 RANCHO NUEVO, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE SEGUNDA DE LAS MARGARITAS, AVENIDA DE LAS AMERICAS SE ENTRA POR LA AVENIDA', lon:-100.92447386390693, lat:22.223000810961494}} | 05/28/2021 | 08/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SLP210301951611 | 3 | 1776424.75 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:888212.37},ff2:{ciclo_recurso:2021,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"FORTAMUN",monto:888212.38}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE PORFIRIO DIAZ TRAMO DE PRIVADA PROLONGACIÓN PORFIRIO DÍAZ A LAS VÍAS DEL TREN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ - 74465 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 74465 | SI | 83 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1838.84}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24035, localidad:0001, direccion:'CALLE PROLONGACION PORFIRIO DIAZ CIUDAD SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, 78434 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , DE CALLE PORFIRIO DIAZ TRAMO DE PRIVADA PROL. PORFIRIO DÍAZ A', lon:-100.9511695396166, lat:22.188282455308993}} | 05/28/2021 | 08/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301951613 | 3 | 3457444.35 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1728722.17},ff2:{ciclo_recurso:2021,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"FORTAMUN",monto:1728722.18}} | PAVIMENTACION DE AVENIDA DE LAS MARGARITAS TRAMO DE SEGUNDA DE LAS MARGARITAS A AVENIDA MEXICO EN RANCHO NUEVO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ - 74475 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 74475 | SI | 136 | 124 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:5128.88}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24035, localidad:0026, direccion:'AVENIDA LAS MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA RANCHO NUEVO, 78430 RANCHO NUEVO, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE SEGUNDA DE LAS MARGARITAS, AVENIDA DE LAS AMERICAS SE ENTRA POR LA AVENIDA', lon:-100.92420027858684, lat:22.22335835838681}} | 05/28/2021 | 08/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301951615 | 3 | 355617.73 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:177808.87},ff2:{ciclo_recurso:2021,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"FORTAMUN",monto:177808.86}} | DRENAJE EN CUARTA DE LAS MARGARITAS DE TRAMO AV DE LAS MARGARITAS A TOPAR EN RANCHO NUEVO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ - 74498 | 24 | 24000 | 2 | 4 | DRENAJE Y LETRINAS | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 74498 | SI | 52 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:142.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24035, localidad:0026, direccion:'PRIVADA CUARTA DE LAS MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA RANCHO NUEVO, 78430 RANCHO NUEVO, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE AVENIDA DE LAS MARGARITAS Y CALLE CUAHUTEMIOC, CALLE SEGUNDA DE LAS MARGARITAS ESTA ENT', lon:-100.92358337051351, lat:22.224450858757198}} | 05/28/2021 | 07/16/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SLP210301951119 | 3 | 20965.39 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:20965.39}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 64364 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 64364 | SI | 17 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:1091,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24020, localidad:0124, direccion:'INTERIOR SN EJIDO , 78801 EL REFUGIO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD EL REFUGIO MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP', lon:-100.54897677862625, lat:23.71877647374733}} | 05/18/2021 | 09/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1091,avance:0}}
SLP210301951121 | 3 | 229143.06 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:229143.06}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS MENDOZA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 64423 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 64423 | SI | 27 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:1091,meta:20}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24020, localidad:0035, direccion:'EJIDO LOS MENDOZA, 78801 LOS MENDOZA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO LOS MENDOZA MATEHUALA SLP', lon:-100.55623647804791, lat:23.752746950388737}} | 05/18/2021 | 09/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1091,avance:0}}
SLP210301951123 | 3 | 182458.23 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:182458.23}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL VAQUERO MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 64544 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 64544 | SI | 13 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:1091,meta:11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24020, localidad:0104, direccion:'INTERIOR SN EJIDO , 78700 EL VAQUERO, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , EJIDO EL VAQUERO MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP', lon:-100.53317883241549, lat:23.7160986919696}} | 05/18/2021 | 09/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1091,avance:0}}
SLP210301951125 | 3 | 80866.51 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:80866.51}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LOS FAZ MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 64586 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 64586 | SI | 39 | 50 |  | {meta-1:{unidad_medida:1091,meta:27}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24020, localidad:0023, direccion:'INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE DE LOS FAZ, 78801 GUADALUPE DE LOS FAZ, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD GUADALUPE DE LOS FAZ MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP', lon:-100.56054609441773, lat:23.776043552278995}} | 05/18/2021 | 09/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1091,avance:0}}
SLP210301951126 | 3 | 300041.06 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:300041.06}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PARRITAS MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 64599 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 64599 | SI | 19 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:1091,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24020, localidad:0049, direccion:'INTERIOR SN EJIDO PARRITAS, 78801 PARRITAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA LOCALIDAD LAS PARRITAS', lon:-100.54023965107875, lat:23.718645861167136}} | 05/18/2021 | 09/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1091,avance:0}}
SLP210301951128 | 3 | 209086.22 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:209086.22}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LECHERIA MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 64611 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 64611 | SI | 21 | 19 |  | {meta-1:{unidad_medida:1091,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24020, localidad:0031, direccion:'EJIDO LA LECHERIA, 78801 LA LECHERÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , EJIDO LA LECHERIA MUNICIPIO MATEHUALA SLP', lon:-100.5622597137285, lat:23.748876092340836}} | 05/18/2021 | 09/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1091,avance:0}}
SLP210301951130 | 3 | 302589.95 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:302589.95}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL MIMBRE MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 64618 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 64618 | SI | 20 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:1091,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24020, localidad:0038, direccion:'INTERIOR SN EJIDO EL MIMBRE, 78700 EL MIMBRE, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , EJIDO EL MIMBRE MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP', lon:-100.52339436450686, lat:23.73363835970572}} | 05/18/2021 | 09/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1091,avance:0}}
SLP210301951132 | 3 | 378552.3 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:378552.3}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 64668 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 64668 | SI | 43 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:1091,meta:19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24020, localidad:0028, direccion:'EJIDO JESÚS MARÍA, 78801 JESÚS MARÍA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA', lon:-100.5508737628547, lat:23.722678904181524}} | 05/18/2021 | 09/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1091,avance:0}}
SLP210301951134 | 3 | 405543.98 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:405543.98}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA MISION MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 64673 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 64673 | SI | 31 | 38 |  | {meta-1:{unidad_medida:1091,meta:21}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24020, localidad:0040, direccion:'INTERIOR SN EJIDO LA MISION, 78801 LA MISIÓN, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , EJIDO LA MISION MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP', lon:-100.52902983718114, lat:23.740395953728846}} | 05/18/2021 | 09/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1091,avance:0}}
SLP210301951136 | 3 | 196843.78 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:196843.78}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS PEÑITAS MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 64677 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 64677 | SI | 34 | 29 |  | {meta-1:{unidad_medida:1091,meta:18}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24020, localidad:0053, direccion:'INTERIOR SN EJIDO LAS PEÑITAS, 78801 LAS PEÑITAS, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA LOCALIDAD LAS PEÑITAS', lon:-100.56873842174568, lat:23.734346686836542}} | 05/18/2021 | 09/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1091,avance:0}}
SLP210301951138 | 3 | 1172784.81 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1172784.81}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ARROYITO DEL AGUA MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 64699 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 64699 | SI | 93 | 101 |  | {meta-1:{unidad_medida:1091,meta:73}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24020, localidad:0004, direccion:'INTERIOR SN EJIDO ARROYITO DEL AGUA, 78801 ARROYITO DEL AGUA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , EJIDO ARROYITO DEL AGUA MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP', lon:-100.54651395327964, lat:23.751622356489722}} | 05/18/2021 | 09/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1091,avance:0}}
SLP210301951140 | 3 | 822502.72 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:822502.72}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CAJA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA SLP - 64720 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 64720 | SI | 96 | 86 |  | {meta-1:{unidad_medida:1091,meta:55}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24020, localidad:0008, direccion:'INTERIOR SN EJIDO LA CAJA, 78801 LA CAJA, MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD', lon:-100.55972076522323, lat:23.76103954351052}} | 05/18/2021 | 09/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1091,avance:0}}
SLP210301951683 | 3 | 318224.21 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:159112.11},ff2:{ciclo_recurso:2021,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"FORTAMUN",monto:159112.1}} | DRENAJE EN TERCERA DE LAS MARGARITAS TRAMO DE AV DE LAS MARGARITAS A TOPAR EN RANCHO NUEVO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ - 75349 | 24 | 24000 | 2 | 4 | DRENAJE Y LETRINAS | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 75349 | SI | 52 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:112}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24035, localidad:0026, direccion:'PRIVADA TERCERA. DE LAS MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA RANCHO NUEVO, 78430 RANCHO NUEVO, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y PRIVADA JUAN XXIII, AVENIDA LAS MARGARITAS PRIVADA TERCERA DE LAS ', lon:-100.92319683904857, lat:22.22384722765193}} | 05/28/2021 | 07/23/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SLP210301951687 | 3 | 557129.38 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:278564.69},ff2:{ciclo_recurso:2021,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"FORTAMUN",monto:278564.69}} | AGUA POTABLE EN AV DE LAS MARGARITAS TRAMO DE PROLONGACION CUAUHTEMOC A AVENIDA MEXICO EN RANCHO NUEVO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ - 75378 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 75378 | SI | 136 | 124 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:341.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24035, localidad:0026, direccion:'AVENIDA AVENIDA DE LAS MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA RANCHO NUEVO, 78430 RANCHO NUEVO, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE PROLONGACION CUAUHTEMOC Y AVENIDA MEXICO, CALLE DE LAS AMERICAS AVENIDA DE LAS MARGARI', lon:-100.92500225908337, lat:22.222295645312823}} | 05/28/2021 | 08/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SLP210301951691 | 3 | 81967.54 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:40983.77},ff2:{ciclo_recurso:2021,tipo_recurso:6,prog_estatal_mun:"FORTAMUN",monto:40983.77}} | AGUA POTABLE EN TERCERA DE LAS MARGARITAS TRAMO DE AV DE LAS MARGARITAS A TOPAR EN RANCHO NUEVO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ - 75430 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | H AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | 75430 | SI | 52 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:99}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24035, localidad:0026, direccion:'PRIVADA TERCERA DE LAS MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA RANCHO NUEVO, 78430 RANCHO NUEVO, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y PRIVADA JUAN XXIII, AVENIDA LAS MARGARITAS EN PRIVADA TERCERA DE LA', lon:-100.92317538137667, lat:22.22380253442943}} | 05/28/2021 | 07/23/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SLP210301956537 | 3 | 2799841.89 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2799841.89}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MPAL DE SAN VICENTE TANCUAYALAB - 115345 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 115345 | SI | 25000 | 12500 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2060}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24034, localidad:0001, direccion:'CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE TANCUAYALAB CENTRO, 79820 SAN VICENTE TANCUAYALAB, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MARTIRES DE LA REVOLUCION, CALLE TANQUIAN ', lon:-98.58329650382164, lat:21.714443869347075}} | 07/25/2021 | 10/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301956538 | 3 | 1356188.48 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1356188.48}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE TANTOJON SAN VICENTE TANCUAYALAB SLP - 115349 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 115349 | SI | 127 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24034, localidad:0039, direccion:'CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA INTERIOR SN EJIDO TANJOJON, 79820 TANTOJÓN, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE ESCONTRIA, CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE', lon:-98.469128427206, lat:21.784976434874544}} | 06/28/2021 | 08/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301956560 | 3 | 1354648 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1354648}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS VEGAS SAN VICENTE TANCUAYALAB SLP - 115726 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB | 115726 | SI | 180 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1000}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24034, localidad:0074, direccion:'CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN DE LAS VEGAS, 79820 SAN JUAN DE LAS VEGAS, SAN VICENTE TANCUAYALAB SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA , CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENC', lon:-98.63842017073463, lat:21.79396423678889}} | 06/25/2021 | 08/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301956325 | 3 | 8931782.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4465891.49},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:4465891.5}} | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE CERRITOS VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL RIO SLP - 112106 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL RIO | 112106 | SI | 163 | 109 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:8324.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24032, localidad:0053, direccion:'INTERIOR SN EJIDO VARAS BLANCAS, 79560 CERRITO DE VARAS BLANCAS, SANTA MARÍA DEL RÍO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA COMUNIDAD ÁLVARO OBREGÓN', lon:-100.6867945344204, lat:21.64857453962218}} | 06/15/2021 | 09/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SLP210301957861 | 3 | 2160792.93 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1600000},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:560792.93}} | CONSTRUCCION DE CALLE REFORMA DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE CINCO DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA JUAREZ SLP - 150182 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE VILLA JUAREZ | 150182 | SI | 78 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1359.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24052, localidad:0001, direccion:'CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA VILLA JUÁREZ, 79460 VILLA JUÁREZ, VILLA JUÁREZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 5 DE FEBRERO CALLE REFORMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUADALUPE VICTO', lon:-100.26804149896937, lat:22.319612220830763}} | 07/23/2021 | 09/19/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301957791 | 3 | 1093582.3 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:546791.15},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:546791.15}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ DE LA LOCALIDAD DE EL PUENTE EJIDO GUAYABOS MUNICIPIO DE SANTA CATARINA - 148130 | 24 | 24000 | 2 | 4 | DRENAJE Y LETRINAS | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA | 148130 | SI | 297 | 294 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:375.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24031, localidad:0011, direccion:'CALLE VERACRUZ INTERIOR SN EJIDO EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS), 79793 EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS), SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE ANDADOR ANDADOR DEL RIO Y , CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUIENTRA A UN COSTADO DEL RIO', lon:-99.47534978519646, lat:21.696338849653884}} | 09/06/2021 | 10/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SLP210301957793 | 3 | 2258301.15 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1279150.57},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:979150.58}} | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE VERACRUZ LOCALIDAD DE EL PUENTE EJIDO GUAYABOS MUNICIPIO DE SANTA CATARINA - 148237 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 148237 | SI | 297 | 294 |  | {meta-1:{unidad_medida:14,meta:281.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24031, localidad:0011, direccion:'CALLE VERACRUZ INTERIOR SN COLONIA DE EL PUENTE, 79793 EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS), SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ACCESO AL PUENTE Y ANDADOR DEL RIO, CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE ACCESO AL PUENTE Y ANDADOR DEL RI', lon:-99.47505474220458, lat:21.69643853726493}} | 09/13/2021 | 10/22/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:14,avance:0}}
SLP210301957803 | 3 | 948116.55 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:474058.28},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:474058.27}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VERACRUZ DE LA LOCALIDAD EL PUENTE EJIDO GUAYABOS MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI - 148531 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 148531 | SI | 297 | 294 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:697}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24031, localidad:0011, direccion:'CALLE VERACRUZ INTERIOR SN COLONIA EL PUENTE, 79793 EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS), SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ACCESO AL PUENTE Y ANDADOR DEL RIO, CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE ACCESO AL PUENTE Y ANDADOR DEL RIO L', lon:-99.47558045517249, lat:21.696308943356915}} | 09/13/2021 | 10/22/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SLP210301957117 | 3 | 1300737.94 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:650368.97},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:650368.97}} | PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP - 130472 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 130472 | SI | 212 | 204 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2376}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24022, localidad:0006, direccion:'CALLE HIDALGO INTERIOR SN BARRANCAS, 78900 BARRANCAS, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE HIDALGO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE LOCALIDAD BARRANCAS MUNICIPI', lon:-100.9880213871707, lat:22.734059213991006}} | 07/15/2021 | 09/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301957009 | 3 | 538637.76 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:269318.88},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:269318.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORREGIDORA CON UNA LONGITUD DE DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS - 126244 | 24 | 24000 | 2 | 4 | DRENAJE Y LETRINAS | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 126244 | SI | 24 | 22 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:236.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24048, localidad:0001, direccion:'CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE HIDALGO, CALLE CUAUHTEMOC CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE HIDALGO V', lon:-100.71318734665955, lat:23.678438591105017}} | 07/19/2021 | 08/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301957124 | 3 | 1300977.25 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:650488.62},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:650488.63}} | PAVIMENTACION DE CALLE ALDAMA EN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP - 130647 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 130647 | SI | 2773 | 2467 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1693.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24022, localidad:0001, direccion:'CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FLORES Y CALLE SEGUNDA, CALLE ALDAMA ENTRE CALLE FLORES Y CALLE SEGUNDA MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSISLP', lon:-101.08664813630635, lat:22.757374869279136}} | 07/15/2021 | 09/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301957015 | 3 | 534096.46 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:267048.23},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:267048.23}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIEZ DE MAYO CON UNA LONGITUD DE DOSCIENTOS OCHO METROS - 126386 | 24 | 24000 | 2 | 4 | DRENAJE Y LETRINAS | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 126386 | SI | 28 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:208}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24048, localidad:0001, direccion:'CALLE 10 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MAGDALENO ZEDILLO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS CALLE 10 DE MAYO EN', lon:-100.70631820937038, lat:23.679395356959215}} | 07/19/2021 | 08/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SLP210301957131 | 3 | 1300645.33 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:650322.66},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:650322.67}} | PAVIMENTACION DE CALLE RIO VERDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI SLP - 130863 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 130863 | SI | 2733 | 2467 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1674}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24022, localidad:0001, direccion:'CALLE RIO VERDE INTERIOR SN COLONIA MOCTEZUMA, 78900 MOCTEZUMA, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE RIO VERDE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA MUN', lon:-101.07921996329841, lat:22.750040032749702}} | 07/15/2021 | 09/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301956916 | 3 | 1575971.48 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:787985.74},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:787985.74}} | PAVIMENTACION DE RAMPAS CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN BARRIO LA JOYITA EN LA LOCALIDAD DE CHUNUNTZEN DOS SECCION DIEZ MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 123161 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN | 123161 | SI | 83 | 69 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1778}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24018, localidad:0036, direccion:'CALLE PRICIPAL LA JOYITA INTERIOR SN SECCION CHUNUNTZEN DOS SECCION DIEZ, 79891 CHUNUNTZÉN DOS SECCIÓN DIEZ, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SECCION 11 Y CALLE CAMINO A HUEHUETLAN , LA OBRA SE LOCALIZA DESPUES DE LA', lon:-98.97204441099981, lat:21.516922343961813}} | 07/12/2021 | 08/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301956920 | 3 | 972479.41 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:486239.7},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:486239.71}} | PAVIMENTACION DE RAMPAS CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 123205 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN | 123205 | SI | 267 | 237 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24018, localidad:0013, direccion:'CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ INTERIOR SN ZONA INDUSTRIAL CRUZ BLANCA, 79889 CRUZ BLANCA, HUEHUETLÁN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CARRETERA PORTEZUELO A CIUDAD VALLES CALLE GUSTAVO DIAZ', lon:-99.00310464653721, lat:21.538424728107383}} | 07/12/2021 | 08/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301957054 | 3 | 2300000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1300000},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1000000}} | PAVIMENTACION DE CALLE PONCIANO ARRIAGA ENTRE CALLE MINA Y FCO I MADERO RAYON S L P - 128109 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE RAYÓN | 128109 | SI | 85 | 95 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2447.97}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24023, localidad:0001, direccion:'CALLE PONCIANO ARRIAGA COLONIA EL CALICHAL, 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MINA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LIBRADO RIVERA CALLE PONCIANO ARRIAGA COLONIA EL CALICHAL, CP. 79740 ENTRE CALLE MINA Y C', lon:-99.63748698718236, lat:21.84931452343476}} | 07/15/2021 | 09/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301957058 | 3 | 1350000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1000000},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:350000}} | PAVIMENTACION DE CALLE COMONFORT ENTRE CALLE BRAVO Y MADRID RAYON S L P - 128189 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE RAYÓN | 128189 | SI | 55 | 65 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1654.77}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24023, localidad:0001, direccion:'CALLE COMONFORT COLONIA , 79740 RAYÓN, RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MADRID Y CALLE BRAVO, CALLE 5 DE MAYO CALLE COMONFORT COLONIA BARRIO DE GUADALUPE ENTRE CALLE MADRID Y CALLE BRAVO.', lon:-99.64997574101814, lat:21.844910914189352}} | 07/15/2021 | 09/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301957060 | 3 | 2797790.75 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2000000},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:797790.75}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GUADALUPE TEPEYAC Y PRIVADA TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ARISTA - 128472 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA | 128472 | SI | 78 | 75 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1927.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24056, localidad:0002, direccion:'CALLE GUADALUPE TEPEYAC INTERIOR SN COLONIA VILLA DE ARISTA CENTRO, 78940 VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE JUAN DE LA BERRERA, CALLE NIÑOS HEROES CALLE GUADALUPE TEPEYAC ENT', lon:-100.85272853894506, lat:22.65051365311091}} | 07/15/2021 | 08/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301957091 | 3 | 2300000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1300000},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1000000}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ESPINOZA Y CUEVAS ENTRE CALLES JULIAN CARRILLO Y ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE PALMAS ALAQUINES S L P - 129425 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 129425 | SI | 200 | 186 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24002, localidad:0030, direccion:'CALLE ESPINOZA Y CUEVAS PUEBLO SAN JOSE DE PALMAS, 79360 SAN JOSÉ DE PALMAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE DAMIAN CARMONA, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE ESPINOZA Y CUEVAS ENTRE CALLE JULIAN CARR', lon:-99.65367146716747, lat:22.18014835988916}} | 08/15/2021 | 10/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301956975 | 3 | 3567404.26 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:3300000},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:267404.26}} | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE GRANJAS DE SAN FRANCISCO Y LOS GOMEZ LADO ORIENTE COMPLEMENTO SEGUNDA ETAPA - 125215 | 24 | 24000 | 2 | 4 | DRENAJE Y LETRINAS | H AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO | 125215 | SI | 60 | 72 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:587}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24009, localidad:0015, direccion:'AVENIDA NUEVO LAREDO INTERIOR SN EJIDO GRANJAS DE SAN FRANCISCO, 78448 GRANJAS DE SAN FRANCISCO, CERRO DE SAN PEDRO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y CALLE HIDALGO, CALLE NEGRETE LA OBRA COMIENZA UNA CUADRA DESPUES DE LA ESCUELA', lon:-100.88114929635717, lat:22.15634618150979}} | 08/30/2021 | 09/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SLP210301957092 | 3 | 2000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1000000},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1000000}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PONCIANO ARRIAGA EN ACCESO DE LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS A PEÑITAS ALAQUINES S L P - 129428 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 129428 | SI | 100 | 96 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1200}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24002, localidad:0041, direccion:'CALLE PONCIANO ARRIAGA PUEBLO LAS HUERTAS, 79360 LAS HUERTAS, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO CAMINOA PEÑITAS, CAMINO ALAQUINES SAN JOSE DEL CORITO CALLE PONCIANO ARRIAGA ENTRE CALLE MIGUEL HIDA', lon:-99.52503178314092, lat:22.04186105549719}} | 08/15/2021 | 10/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301957093 | 3 | 1000027.42 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:500013.71},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:500013.71}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE SANTA MARÍA EN LA COMUNIDAD DE MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE ALAQUINES S L P - 129434 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 129434 | SI | 500 | 476 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:900}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24002, localidad:0012, direccion:'CALLE SANTA MARÍA PUEBLO MARTÍNEZ, 79376 MARTÍNEZ, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JALISCO CALLE SANTA MARÍA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUÁREZ', lon:-99.62634210906414, lat:22.066499832695207}} | 08/02/2021 | 09/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301957094 | 3 | 1000027.42 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:500013.71},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:500013.71}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE LAS GOLONDRINAS EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE ALAQUINES S L P - 129437 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE ALAQUINES | 129437 | SI | 428 | 401 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:900}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24002, localidad:0004, direccion:'CALLE LAS GOLONDRINAS PUEBLO LA CAÑADA, 79374 LA CAÑADA, ALAQUINES SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JUVENTUD CALLE LAS GOLONDRINAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE', lon:-99.5556748921882, lat:22.057958536834686}} | 08/02/2021 | 09/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301957105 | 3 | 1300069.76 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:650034.88},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:650034.88}} | PAVIMENTACION DE CALLE DAMIAN CARMONA EN LA LOCALIDAD EL CARPINTERO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI - 130210 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | MUNICIPIO DE MOCTEZUMA | 130210 | SI | 92 | 102 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1980}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24022, localidad:0009, direccion:'CALLE DAMIAN CARMONA INTERIOR SN EL CARPINTERO, 78900 EL CARPINTERO, MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO EL CARPINTERO MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI,SL', lon:-100.9485492614188, lat:22.71081214381712}} | 07/15/2021 | 09/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301958652 | 3 | 1154398.21 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1154398.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JUAREZ EN VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI - 176699 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 176699 | SI | 36 | 34 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1067.28}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24048, localidad:0001, direccion:'CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MORELOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUA', lon:-100.7139437159757, lat:23.676190676628508}} | 08/12/2021 | 09/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301958656 | 3 | 159930.07 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:159930.07}} | EQUIPAMIENTO Y PROTECCION DEL TANQUE EXISTENTE PARA LA INTERCONEXION CON LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA OCALIDAD AURELIO MANRIQUE MUNICIPIO DE EBANO SLP - 176781 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 176781 | SI | 11 | 11 |  | {meta-1:{unidad_medida:1088,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24016, localidad:0087, direccion:'INTERIOR SN EJIDO AURELIO MANRIQUE, 79292 AURELIO MANRIQUE, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTA EN LA MISMA MANZANA DE LA ESCULA DE LA LOCALIDAD', lon:-98.65125303563435, lat:22.285888004824113}} | 08/15/2021 | 11/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1088,avance:0}}
SLP210301958658 | 3 | 1683236.46 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1683236.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIEZ DE MAYO Y CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS EN VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI - 176838 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 176838 | SI | 61 | 59 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1492.12}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24048, localidad:0001, direccion:'CALLE 10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 16', lon:-100.7061089970659, lat:23.679444484670015}} | 08/12/2021 | 09/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301958659 | 3 | 867904.16 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:867904.16}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE INTERCONEXION A RED DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE REGULARIZACION EN LA LOCALIDAD PONCIANO ARRIAGA MUNICIPIO DE EBANO SLP - 176842 | 24 | 24000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 176842 | SI | 3279 | 3386 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:400}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24016, localidad:0091, direccion:'CALLE 11 DE FEBRERO INTERIOR SN EJIDO PONCIANO ARRIAGA, 79292 PONCIANO ARRIAGA, EBANO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 9 DE MARZO, CALLE GUILLERMO CHAVEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCI', lon:-98.59120991611714, lat:22.261992999523866}} | 08/15/2021 | 11/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  | {obs1: {observacion: 'El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF.', tipo_obs: 'Detalles del Propósito del Gasto'}}
SLP210301958664 | 3 | 4162363.45 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4162363.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MAGDALENO CEDILLO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CAMINO A BARBECHOS VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI - 176900 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ | 176900 | SI | 56 | 54 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4016.45}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24048, localidad:0001, direccion:'CALLE MAGDALENO CEDILLO INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LA PAZ CENTRO, 78830 VILLA DE LA PAZ, VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE CRUZ VERDE, CALLE MAGDALENO CEDILLO ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO', lon:-100.70758555312844, lat:23.67081000581222}} | 08/12/2021 | 10/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301957984 | 3 | 5000075.42 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:5000075.42}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENADO - 152556 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE VENADO | 152556 | SI | 62 | 58 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2359.21}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24045, localidad:0001, direccion:'CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN COLONIA , 00000 VENADO, VENADO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE RAYON Y CALLE TRUENO, CALLE ESCOBEDO CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE TRUENO VENADO SAN LUIS POTOSI SLP', lon:-101.09571341005451, lat:22.929366046338963}} | 08/16/2021 | 10/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301958119 | 3 | 1110000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1110000}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOPOY MANTE MUNICIPIO DE TANLAJAS - 159755 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TANLAJAS | 159755 | SI | 107 | 104 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:900}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24041, localidad:0092, direccion:'INTERIOR SN BARRIO JOPOY EL MANTE, 79811 EL JOPOY, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD JOPOY MANTE MUNICIPIO DE TANLAJAS', lon:-98.89813122367823, lat:21.695778445602958}} | 08/04/2021 | 09/20/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301958122 | 3 | 1100000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1100000}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA BODEGA MUNICIPIO DE TANLAJAS SAN LUIS POTOSI - 159928 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TANLAJAS | 159928 | SI | 391 | 378 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24041, localidad:0192, direccion:'INTERIOR SN BARRIO LA BODEGA, 79811 LA BODEGA, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA BODEGA MUNICIPIO DE TANLAJAS SAN LUIS POTOSI', lon:-98.89528169602633, lat:21.6479719517055}} | 08/04/2021 | 09/20/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}}
SLP210301957998 | 3 | 369192.52 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:369192.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE RIO COLORADO EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO - 153988 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SLP | 153988 | SI | 8 | 7 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:886.98}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24051, localidad:0001, direccion:'CALLE RIO COLORADO INTERIOR SN COLONIA RANCHO GRANDE, 78963 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE BEJUCO CALLE RIO COLORADO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE MARIANO', lon:-100.67915567301199, lat:22.45660781607412}} | 07/29/2021 | 08/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301958159 | 3 | 4000898.12 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4000898.12}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COMONFORT EN GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSI - 164161 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 164161 | SI | 621 | 590 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1598}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24017, localidad:0001, direccion:'CALLE COMONFORT INTERIOR SN COLONIA GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE ITURBIDE CALLE COMONFORT ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JOSE MARIA PINO SU', lon:-100.40015444020592, lat:22.61620887773377}} | 08/02/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301958162 | 3 | 1648230.89 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1648230.89}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA REFORMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSI - 164228 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 164228 | SI | 621 | 590 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:750.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24017, localidad:0001, direccion:'PRIVADA REFORMA INTERIOR SN COLONIA GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ITURBIDE Y , CALLE AVILA PRIVADA REFORMA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE SIN NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE GUADALCAZAR SAN ', lon:-100.40091752867053, lat:22.61503155796196}} | 08/02/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301958164 | 3 | 4358647.29 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4358647.29}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS BRAVO EN SU TRAMO CALLE JIMENEZ A CALLE HEROES DE NACOZARI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALCAZAR SAN LUIS POTOSI - 164378 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE GUADALCAZAR | 164378 | SI | 621 | 590 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1676.39}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24017, localidad:0001, direccion:'CALLE LOS BRAVO INTERIOR SN COLONIA GUADALCÁZAR, 78870 GUADALCÁZAR, GUADALCÁZAR SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE HEROES DE NACOZARI, CALLE LOS BRAVO ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE HEROES DE NACOZARI EN EL MUNICIPIO', lon:-100.3965911255283, lat:22.61964545487667}} | 08/02/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301958085 | 3 | 630000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:630000}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ALDZULUP MUNICIPIO DE TANLAJAS SAN LUIS POTOSI - 158750 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TANLAJAS | 158750 | SI | 24 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:600}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24041, localidad:0172, direccion:'INTERIOR SN BARRIO , 00000 BARRIO ALDZULUP, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD ALDZULUP TANLAJAS SAN LUIS POTOSI', lon:-98.88301805145788, lat:21.684181168302846}} | 08/04/2021 | 09/20/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  | {obs1: {observacion: 'El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF.', tipo_obs: 'Detalles del Propósito del Gasto'}}
SLP210301958090 | 3 | 1100000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1100000}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE EL MUHU MUNICIPIO DE TANLAJAS - 158992 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS | 158992 | SI | 280 | 287 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:900}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24041, localidad:0175, direccion:'INTERIOR SN BARRIO EL MUHU, 79811 EL MUHU, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD DE ZAPOTE EL MUHU MUNICIPIO DE TANLAJAS', lon:-98.89456365741081, lat:21.674524446157015}} | 08/04/2021 | 09/20/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301958092 | 3 | 1100000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1100000}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TIZOAPATZ MUNICIPIO DE TANLAJAS SAN LUIS POTOSI - 159054 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TANLAJAS | 159054 | SI | 112 | 111 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:900}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24041, localidad:0076, direccion:'INTERIOR SN BARRIO TIZOAPATZ, 79810 TIZOAPATZ, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , BARRIO TIZOAPATZ MUNICIPIO DE TANLAJAS SAN LUIS POTOSI', lon:-98.89739244396529, lat:21.67064431646372}} | 08/04/2021 | 09/20/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301958096 | 3 | 1100000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1100000}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE FORTIN MAY MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 159150 | 24 | 24000 | 2 | 3 | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TANLAJAS | 159150 | SI | 45 | 38 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:900}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24041, localidad:0077, direccion:'INTERIOR SN BARRIO EL FORTIN MAY, 79811 EL FORTÍN MAY, TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LOCALIDAD FORTIN MAY MUNICIPIO DE TANLAJAS SAN LUIS POTOSI', lon:-98.83679869999672, lat:21.704275646508137}} | 08/04/2021 | 09/20/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SLP210301959703 | 3 | 474970.09 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:474970.09}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA VEINTIDOS SAN LUIS POTOSI ZARAGOZA LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ZARAGOZA CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL - 201241 | 24 | 24000 | 2 | 5 | URBANIZACION | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 201241 | SI | 1042 | 989 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24055, localidad:0035, direccion:'CARRETERA ESTATAL LIBRE 0+000 TRAMO SAN LUIS POTOSI - ZARAGOZA KILÓMETRO 0 + 22 INTERIOR SN EJIDO LA ESPERANZA, 79557 LA ESPERANZA, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COMUNIDAD LA E', lon:-100.78021099999488, lat:22.00782399999887}} | 09/06/2021 | 10/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}}
SLP210301959486 | 3 | 439744.45 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:439744.45}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LAS CRUCES LOCALIDAD TEXAS ZARAGOZA - 195767 | 24 | 24000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 195767 | SI | 11 | 11 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24055, localidad:0095, direccion:'CALLE DE LAS CRUCES INTERIOR SN EJIDO TEXAS, 79556 TEXAS, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR CALLE DE LAS CRUCES', lon:-100.7470839999983, lat:21.947433999999266}} | 09/10/2021 | 09/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}}
SLP210301959503 | 3 | 319619.39 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:319619.39}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO LOCALIDAD EL LINDERO ZARAGOZA - 195937 | 24 | 24000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 195937 | SI | 26 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24055, localidad:0051, direccion:'CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN EJIDO EL LINDERO, 79540 EL LINDERO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO', lon:-100.69950399999324, lat:21.965051999998497}} | 09/06/2021 | 10/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}}
SLP210301959516 | 3 | 34659.08 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:34659.08}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VICENTE GUERRERO LOCALIDAD EL LINDERO ZARAGOZA - 196121 | 24 | 24000 | 2 | 5 | URBANIZACION | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 196121 | SI | 26 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24055, localidad:0051, direccion:'CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN EJIDO EL LINDERO, 79540 EL LINDERO, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE VICENTE GUERRERO', lon:-100.69950399999662, lat:21.965051999999258}} | 09/06/2021 | 10/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}}
SLP210301959520 | 3 | 47352.94 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:47352.94}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LAS CRUCES LOCALIDAD TEXAS ZARAGOZA - 196157 | 24 | 24000 | 2 | 5 | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 196157 | SI | 11 | 11 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:24055, localidad:0095, direccion:'CALLE DE LAS CRUCES INTERIOR SN EJIDO TEXAS, 79556 TEXAS, ZARAGOZA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y , LA OBRA CVOMIENZA EN LA CALLE DE LAS CRUCES', lon:-100.74708399999659, lat:21.947433999999266}} | 09/06/2021 | 10/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}}