## Hoja1
Informe trimestral (FISE - Sinaloa)
(julio-septiembre 2021)
Fecha de generación de la información 21-09-2021
FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_RESPONSABLE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | RUBRO_FAIS | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | OBSERVACIONES
SIN210301955111 | 3 | 26138282.83 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:26138282.83}} | REHABILITACIÓN DEL EMISOR RUBI DE CIENTO OCHENTA Y TRES CM DE DIAMETRO UBICADO POR AV FEDERALISMO DESDE CONAGUA HASTA CARCAMO RUBI EN LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA SECTOR CRUCE DE LA VÍA FERROCARRIL - 105732 | 25 | 25000 | 2 | 4 | DRENAJE Y LETRINAS | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 105732 | SI | 126195 | 126195 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:240}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25006, localidad:0001, direccion:'AVENIDA FEDERALISMO COLONIA RECURSOS HIDRÁULICOS, 80105 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE JORGE JULIAN CHAVEZ CASTRO Y CALLE ANGEL FLORES, BOULEVARD PEDRO INFANTE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CI', lon:-107.40799698721737, lat:24.805433219598296}} | 08/01/2021 | 12/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SIN210301957799 | 3 | 16260660.26 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:16260660.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE AGUA VERDE - 148468 | 25 | 25000 | 2 | 4 | ALCANTARILLADO | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 148468 | SI | 3100 | 3094 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:886}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25014, localidad:0388, direccion:'CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO AGUA VERDE, 82872 AGUA VERDE, ROSARIO SINALOA ENTRE CALLE DEL CAMARON Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE NARCIZO MENDOZA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA POR LA CARRETERA SIN 6 S EPASA EL ', lon:-105.9738824743516, lat:22.892953354209787}} | 08/30/2021 | 11/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SIN210301958591 | 3 | 1555617.48 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1555617.48}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PLUVIAL DE TREINTA PLGS PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE AV LAZARO CARDENAS Y LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS GUASAVE - 174626 | 25 | 25000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 174626 | SI | 500 | 500 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:103.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'CALLE MIGUEL LEYSON PEREZ COLONIA EJIDAL, 81020 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE MANUEL M. PONCE LA OBRA SE LOCALIZA JUSTO A UN COSTADO DEL ESTACIONAMIENTO DEL ES', lon:-108.47547144135193, lat:25.580276784991373}} | 08/30/2021 | 11/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SIN210301958592 | 3 | 709167.52 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:709167.52}} | REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE VEINTICUATRO PLGS EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE MEXICO QUINCE Y PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ GUASAVE - 174633 | 25 | 25000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 174633 | SI | 500 | 500 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:74}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25011, localidad:0001, direccion:'CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA EJIDAL, 81020 GUASAVE, GUASAVE SINALOA ENTRE CARRETERA MEXICO 15 Y CALLE MIGUEL LEYSON PEREZ, CALLE MANUEL M.PONCE LA OBRA SE LOCALIZA POR LA PARTE DE ATRAS DEL ESTADIO DE BEISBOL CARRANZA LIMON', lon:-108.47507154075338, lat:25.58137910752881}} | 08/30/2021 | 09/17/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SIN210301960102 | 3 | 257515.82 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:257515.82}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SALIDA A PALMARITO DE LOS RAMIREZ - 215695 | 25 | 25000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215695 | SI | 70 | 68 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:560}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0102, direccion:'CALLE DE LA CANCHA DEPORTIVA PUEBLO LO DE PONCE, 82990 LO DE PONCE, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CARRETERA PALMARITO DE LOS RAMIREZ Y CALLE SALIDA A LIMON DE LOS PERAZA, CALLE DE LA IGLESIA DE LA CABECERA SE TOMA LA SALIDA POR S', lon:-106.51344495639418, lat:23.76735210158194}} | 09/21/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SIN210301960109 | 3 | 278484.88 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:278484.88}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA HERIBERTO JARA - 215929 | 25 | 25000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 215929 | SI | 132 | 132 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:313.69}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0117, direccion:'CALLE HERIBERTO JARA RANCHERIA PIAXTLA DE ABAJO, 82960 PIAXTLA DE ABAJO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE LA CABECERA SE TOMA LA SALIDA POR SIN6 Y SE CO', lon:-106.6602707321485, lat:23.829899876603314}} | 09/21/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SIN210301960112 | 3 | 735518.44 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:735518.44}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AVENIDA HERIBERTO JARA EN PIAXTLA DE ABAJO - 216063 | 25 | 25000 | 2 | 4 | ALCANTARILLADO | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 216063 | SI | 132 | 132 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:251.16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25016, localidad:0117, direccion:'CALLE HERIBERTO JARA RANCHERIA PIAXTLA DE ABAJO, 82960 PIAXTLA DE ABAJO, SAN IGNACIO SINALOA ENTRE CALLE RAFAEL BUELNA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE LA CABECERA SE TOMA LA SALIDA POR SIN6 Y SE CO', lon:-106.66027280346444, lat:23.829894366735022}} | 09/21/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}