## Hoja1
Informe trimestral (FISE - Michoacán)
(octubre-diciembre 2021)
Fecha de generación de la información 31-01-2022
FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_RESPONSABLE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | RUBRO_FAIS | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | OBSERVACIONES
MIC210402007080 | 3 | 782906.33 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:782906.33}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 77599 | 16 | 16000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 77599 | SI | 432 | 400 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16079, localidad:0075, direccion:'CALLE BRECHA CONOCIDO CUPIO PUEBLO ZIRAHUÉN, 61810 ZIRAHUÉN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO PUQUIO Y CAMINO CONOCIDO PUQUIO, CAMINO CONOCIDO PUQUIO CERCA DE POSADA LA LOMA EN CARRTERA A ZIRAHUEN', lon:-101.72711999999483, lat:19.462036999999007}} | 05/20/2021 | 08/19/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}}
MIC210402010591 | 3 | 1000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1000000}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO DE CONTEPEC MICHOACÁN - 307012 | 16 | 16000 | 2 | 3 | URBANIZACION | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | 307012 | SI | 2210 | 1974 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16017, localidad:0001, direccion:'CALLE CALLE PROGRESO PUEBLO CONTEPEC, 61020 CONTEPEC, CONTEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE LIBERTAD Y CALLE CALLE HIDALGO NORTE, CALLE CALLE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LA CALLE PROGRESO SE ENCUENTRA UBICADA A ESPA', lon:-100.16500310018813, lat:19.95609540579281}} | 11/15/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
MIC210402012054 | 3 | 1110000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1110000}} | REHABILITACION DE CAMINO EL CARACOL A TUMBISCA - 340487 | 16 | 16000 | 2 | 3 | URBANIZACION | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | 340487 | SI | 250 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4740}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16053, localidad:0339, direccion:'CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARACOL - TUMBISCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 790 EJIDO TUMBISCA, 58357 EL CARACOL, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO A SAN MIGUEL DEL MONTE Y , CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARACOL TUM', lon:-101.1031699999983, lat:19.58838269912961}} | 12/15/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
MIC210402011283 | 1 | 197350.01 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:197350.01}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 317235 |  | 16000 |  | 0 |  | SECRETARÍA DE SALUD EN MICHOACÁN | 317235 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1213,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16053, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL', lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 12/01/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1213,avance:0}}
MIC210402011287 | 1 | 405999.99 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:405999.99}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 317324 |  | 16000 |  | 0 |  | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 317324 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1213,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16053, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL', lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 12/01/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1213,avance:0}}
MIC210402011288 | 1 | 390000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:390000}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 317344 |  | 16000 |  | 0 |  | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 317344 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1212,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:16053, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL', lon:-101.192046, lat:19.703384}} | 12/01/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1212,avance:0}}