## Hoja1
Informe trimestral (FISE - Sinaloa)
(octubre-diciembre 2021)
Fecha de generación de la información 31-01-2022
FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_RESPONSABLE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | RUBRO_FAIS | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | OBSERVACIONES
SIN210402010102 | 3 | 1150000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1150000}} | PAVIMENTACION DE EMPEDRADO ENN CONCRETO EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE MINERAL LA ESTRELLA COL LAS LOMITAS COSALA - 295073 | 25 | 25000 | 2 | 3 | URBANIZACION | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 295073 | SI | 570 | 430 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1370}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0001, direccion:'CALLE TULIPAN COLONIA LAS LOMITAS, 80704 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE MNERAL LA ESTRELLA , CALLE LA PIEDRA BLANCA LA COLONIA LAS LOMITAS SE UBICA EN LA ZONA ESTE EN EL LIMITE DE LA LOCALIDAD DEL CENTRO', lon:-106.6804550273133, lat:24.418955214500574}} | 11/15/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
SIN210402010146 | 3 | 1500000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1500000}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA COL EL LLANO COSALA - 296999 | 25 | 25000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 296999 | SI | 290 | 250 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:290}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25005, localidad:0001, direccion:'CALLE HERNANDEZ COLONIA EL LLANO DE LA CARRERA, 80708 COSALÁ, COSALÁ SINALOA ENTRE CALLE ANGEL FLORES Y CERRADA PISTA DE ATERRIZAJE, CALLE PASEO RAY LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NOSOESTE DE LA LOCALIDAD ENSEGUIDA DE LA PIS', lon:-106.70062075257523, lat:24.423253446977974}} | 11/15/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SIN210402010153 | 3 | 881142.54 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:881142.54}} | REHABILITCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE BAJOSORI CHOIX - 297112 | 25 | 25000 | 2 | 4 | AGUA POTABLE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 297112 | SI | 49 | 48 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:870}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25007, localidad:0027, direccion:'CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BAJOSORI, 81715 BAJOSORI, CHOIX SINALOA ENTRE CALLE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE CALLE CRUZ ROJA, CALLE CALLE DEL CAMPO ESTE DOMICILIO SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL AL TOPAR CON CRUZ ROJA', lon:-108.39476754845678, lat:26.68556109087389}} | 11/15/2021 | 12/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
SIN210402010248 | 3 | 1439899.93 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1310490.06},ff2:{ciclo_recurso:2021,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:129409.87}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE GABRIEL M LOPEZ ENTRE SALVADOR TORRES QUINTERO Y CONCEPCION URANGA COL MAGISTERIO GUAMUCHIL - 299774 | 25 | 25000 | 2 | 4 | ALCANTARILLADO | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA | 299774 | SI | 600 | 600 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:439}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:25015, localidad:0001, direccion:'CALLE GABRIEL M LOPEZ COLONIA MAGISTERIO, 81470 GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO SINALOA ENTRE CALLE SALVADOR TORRES QUINTERO Y CALLE CONCEPCION URANGA, CALLE FRANCISCO LABASTIDA OCHOA LA OBRA SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA PREPARA', lon:-108.07066041607982, lat:25.45076898980516}} | 11/15/2021 | 12/31/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}