## POG
PLAN OPERATIVO GLOBAL
TITULO DEL PROYECTO:
| INSUMOS NECESARIOS |  | COSTO en USD$ |  |  | AÑO 1 | [11 empty] | AÑO 2 | [11 empty] | Indicador de cumplimiento de medio termino | Indicador de cumplimiento final | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN EN CHILE | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN EN MEXICO | Comentarios
|  | Modalidad | Gasto en Chile | Gasto en México | Aporte de Contraparte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
RESULTADO 1 |  |  | 500 | 9000 | 0 | [24 empty] | 50% de productores capacitados | 100% de productores capacitados
Actividad 1.1 Pasantía de capacitación en Chile | ejemplo: arriendo de salon | Pasantías | 500 | [28 empty] | jefe del proyecto | Jefe del proyecto | Se requiere conocer los antecedentes de las personas que participan de la pasantía con 30 días hábiles de anticipación para cumplir con los plazos administrativos que requiere la compra de pasajes internacionales | bar: AÑO 1 5 to AÑO 1 6; AÑO 2 4 to AÑO 2 5
| 3 pasajes aereos Ciudad de México - Santiago - Ciudad de México | Pasantías |  | 4500 | bar: AÑO 1 5 to AÑO 1 6; AÑO 2 4 to AÑO 2 5
| Viático internacional para 3 personas por 5 días | Pasantías |  | 4500 | bar: AÑO 1 5 to AÑO 1 6; AÑO 2 4 to AÑO 2 5
Pasantías
Actividad 1.2 Diagnóstico | Compilación y analisis de datos | Estudios / Consultoria
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
Pasantías
RESULTADO 2 |  |  | 0 | 0 | 0
RESULTADO 3 |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL POR PAIS EN USD$ |  |  | 500 | 9000 | 0
TOTAL DEL PROYECTO EN USD$ |  |  |  | 9500
TOTAL SOLICITADO AL FONDO EN USD$ |  |  | 9500

## ORIENTACIONES GENERALES
1. Trasladar desde el Marco Lógico el título exacto del Resultado y actividad correspondiente
2. Si la actividad del Marco Lógico es muy general, se puede desagregar manteniendo la correlación númerica (por ejemplo: subactividad 1 de la actividad 1 del resultado 1 = 1.1.1)
3. En la columna de insumos necesarios se debe desglosar todos los items necesarios de contratar o adquirir para el correcto desarrollo de la actividad
4. Los pagos a realizarse en Chile deberán ir en la columna de gasto en Chile, y los pagos a realizarse en México deberán ir en la columna de gasto en México. De manera de tener claridad de cuantos recursos se transfieren a cada parte
5. Los plazos de ejecución deben considerar tiempos administrativos necesarios para la concreción de cada actividad
6. A partir de los indicadores de Resultado en el Marco Lógico, se deben establecer metas de medio tiempo y final, para el seguimiento respectivo
7. Se sugiere identifiar la unidad responsable o profesional responsable para cada actividad, más allá del jefe del proyecto, a fin de coordinar responsabilidades y cargas entre el equipo ejecutor y contar con un interlocutor competente para el seguimiento puntual de las actividades
8. Se sugiere utilizar la columna de observaciones para todas aquellas situaciones que se deben considerar y monitorear para el correcto desarrollo de la actividad.

## Definición de Modalidades
Clave de la modalidad | Modalidad | Definición | Porcentaje
Modalidad.1 | Asistencia Técnica | Corresponde a la participación de uno o varios profesionales expertos de las instituciones/organismos involucrados, en el desarrollo de conocimientos y tecnologías para fortalecer las competencias técnicas de su contraparte en el otro país. Implica el pago de pasajes y viáticos para los funcionarios que participen en misiones de asistencia técnica. | N/A
Modalidad.2 | Pasantías | Corresponde al entrenamiento de los involucrados de las instituciones participantes en el proyecto, en el otro país, con el fin de compartir en terreno los sistemas de gestión, las metodologías y la experiencia de respuesta de su contraparte institucional, respecto del ámbito de cooperación. | N/A
Modalidad.3 | Estudios / Consultoria | Corresponde a la contratación de una consultoría especializada para desarrollar investigaciones, que no puedan o no tengan la capacidad de realizar los propios postulantes y que generen nuevos procesos, mecanismos y/o tecnologías para el fortalecimiento de las instituciones involucradas en el proyecto. Las instituciones proponentes y/o asociadas que ejecutan el proyecto no podrán ser contratadas para la realización de los estudios. Solo se considera la contratación de estudios en materias que no corresponden a las funciones propias de las instituciones involucradas. Las contrataciones se realizarán en apego a la Ley de Contratación Pública y demás normas sobre adquisiciones que rigen el Sector Público correspondiente en cada país. El monto asignado a consultorías externas en su conjunto no podrá exceder el 25% del monto solicitado al Fondo para la ejecución del proyecto. | 25%
Modalidad.4 | Participación en reuniones técnicas | Corresponde a la movilización de expertos/as, funcionarios/as y beneficiarios/as p ara p articipar e n a ctividades d e p lanificación, coordinación y seguimiento del proyecto. | N/A
Modalidad.5 | Capacitación de recursos humanos | Corresponde a actividades puntuales de formación que se desarrollan en el marco de talleres, seminarios, etc, ejecutados por el propio proyecto. No se financian diplomados académicos ni ac-tividades de obtención de grado para el personal del proyecto. Implica pago de traslados, pasajes, viáticos, insumos para el desa-rrollo de talleres y seminarios. | N/A
Modalidad.6 | Información/difusión | Corresponde a actividades para promover las alianzas de desarrollo y los avances y resultados específicos de los proyectos, median-te estrategias de visibilidad que además permitan identificar a l Fondo Conjunto como un mecanismo innovativo Sur-Sur, así como lo que cada proyecto adjudicado considera importante difundir. Contempla el pago de material de difusión, pendones, publicacio-nes, material audiovisual, digital de calidad para insertos comuni-cacionales en páginas web y/o redes sociales de las instituciones entre otros, así como la sistematización de las experiencias com-partidas para promover su replicabilidad, a nivel local, regional, nacional y con terceros países. | N/A
Modalidad.7 | Equipamentos | Se podrá otorgar un monto máximo del 25% del aporte solicitado al Fondo, para la compra de equipamiento técnico especializado, en la medida que éste se justifique como indispensable para alcanzar el resultado definido por el proyecto, como por ejemplo; equipos técnicos de laboratorio | 25%